## DJR_8562
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación 2020 implementación CE06 de 2018-OBS10 | IRLI08-Obs10 | Aprobación de las acciones | Por definir | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 12:03
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación implementación 2020 CE006 de 2018 | IRLI08-Obs06-Obs08 | Aprobación de las acciones | Por definir | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 13:13
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 EVALUACIÓN A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 6 obs 4 y 5 -2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles: | SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles-2020: | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 - 2020 | SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 -2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Reunión con Contratación. Reformulación.
Proceso | Gestión de Contratación | Seguimiento y evaluación contrato de Prestación de Servicios ADRES CTO - 227 - 2020, suscrito con la firma DATA TOOLS SA. | EHP-06-OBS UNO | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | correo
Proceso | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 18:09 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:25 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:11 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:34 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:55 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 18:03 | correo de recordatorio
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día |  | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:29 | Correo
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:56 | Correo
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 00:08 | Correo
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui | IRLE - 10 OBS - 01 | Aprobación de las acciones | Por definir | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:08
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Ajustada a 31/07/2021
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 04 | IRLE - 10 OBS - 04 | Aprobación de las acciones | Por definir | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:06
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | IRLI Nro. OBS | Ejecución de las acciones | Martha Ligia Serna Pulido | En Desarrollo | Al día | 31/may/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Ejecución de las acciones | Martha Ligia Serna Pulido | En Desarrollo | Al día | 31/may/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Revisión del plan de mejoramiento | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 11/feb/2021 16:09 | correo
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Correo
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Girón Sanabria | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | Al día
Empresa |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al día
Empresa |  | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 17/dic/2021 23:59 | Al día
Empresa |  | SGSST 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-2.1.1 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jul/2021 23:59 | Al día
Empresa |  | SGSST 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | AIG-03-0BSERVACIÓN-6.1.3 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2021 23:59 | Al día
Empresa |  | SGSST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | AIG-03-0BSERVACIÓN-7.1.2 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/abr/2021 23:59 | Al día