## Hoja1
Cuenta de Código |  |  | Estado del paso (Cumplimiento en fechas)
Paso actual | Proceso | Nombre | Al día | Vencido | Total general
Análisis de causas y formulación de acciones |  |  | 13 | 12 | 25
Ejecución de las acciones |  |  | 7 | 11 | 18
Evaluación de la efectividad de las acciones |  |  | 1 | 1 | 2
Información de la observación |  |  | 1 |  | 1
Revisión del líder del proceso |  |  |  | 5 | 5
Revisión del plan de mejoramiento | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | 1 |  | 1
|  | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | 1 |  | 1
| Total Gestión Servicio al Ciudadano |  | 2 |  | 2
| (en blanco) | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | 1 |  | 1
| Total (en blanco) |  | 1 |  | 1
Total Revisión del plan de mejoramiento |  |  | 3 |  | 3
Total general |  |  | 25 | 29 | 54

## DJR_3770
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual | OBSERVACIÓN
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:43 | Correo de alerta vencido | 1
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 08/feb/2021 23:05 | Correo de alerta vencido | 1
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 23:59 | Recordatorio | 2
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 00:08 | Correo de alerta vencido | 1
Proceso | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 24/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 11:17 | Recordatorio
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:32 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 11:14 | Recordatorio
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:39 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:01 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 00:01 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:29 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 26/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:56 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:35 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 00:05 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 24/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 11:08 | Recordatorio
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Análisis de causas y formulación de acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 09/feb/2021 23:48 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 26/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 26/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Al día | 24/feb/2021 23:59 | Recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 10:38 | Recordatorio
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 05/mar/2021 23:59 | Recordatorio
Empresa |  | SGSST 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-2.1.1 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jul/2021 23:59 | En términos
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 04 | IRLE - 10 OBS - 04 | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui | IRLE - 10 OBS - 01 | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Correo de alerta vencido
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 - 2020 | SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 -2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles: | SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles-2020: | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | En términos
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Girón Sanabria | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | En términos
Empresa |  | SGSST 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | AIG-03-0BSERVACIÓN-6.1.3 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2021 23:59 | En términos
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 EVALUACIÓN A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 6 obs 4 y 5 -2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Empresa |  | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 17/dic/2021 23:59 | En términos
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Ejecución de las acciones | Por definir | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Empresa |  | SGSST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | AIG-03-0BSERVACIÓN-7.1.2 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/abr/2021 23:59 | En términos
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | En términos
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 - 2020 | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Gestión de Contratación | Seguimiento y evaluación contrato de Prestación de Servicios ADRES CTO - 227 - 2020, suscrito con la firma DATA TOOLS SA. | EHP-06-OBS UNO | Ejecución de las acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2020 23:59 | Sin evidencias de cumplimiento
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación 2020 implementación CE06 de 2018-OBS10 | IRLI08-Obs10 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Cesar Joaquin Sopo Segura | En Desarrollo | Al día | 04/mar/2021 11:55 | Se evalúa en Agosto de 2021 con la Circular 06
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación implementación 2020 CE006 de 2018 | IRLI08-Obs06-Obs08 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Cesar Joaquin Sopo Segura | En Desarrollo | Vencido | 27/ene/2021 11:27 | Se evalúa en Agosto de 2021 con la Circular 06
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Revisión del líder del proceso | Carmen Rocio Rangel Quintero | En Desarrollo | Vencido | 20/ene/2021 17:29 | Recordatorio al proceso
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Revisión del líder del proceso | Carmen Rocio Rangel Quintero | En Desarrollo | Vencido | 20/ene/2021 16:09 | Recordatorio al proceso
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Revisión del líder del proceso | Carmen Rocio Rangel Quintero | En Desarrollo | Vencido | 20/ene/2021 16:46 | Recordatorio al proceso
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Revisión del líder del proceso | Carmen Rocio Rangel Quintero | En Desarrollo | Vencido | 20/ene/2021 17:23 | Recordatorio al proceso
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Revisión del líder del proceso | Carmen Rocio Rangel Quintero | En Desarrollo | Vencido | 20/ene/2021 17:16 | Recordatorio al proceso
Empresa |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Revisión del plan de mejoramiento | Lizeth Lamprea Mendez | En Desarrollo | Al día | 03/mar/2021 19:55 | En términos
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 03/mar/2021 20:00 | En términos
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | IRLI Nro. OBS | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 03/mar/2021 20:10 | En términos