## DJR_5770
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual | Fecha de solicitud | COMENTARIO OCI
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. -. Evaluacion a una muestra de contratos.. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 20,21. | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 22:47 | 14/sep/2021 14:01
Proceso | Direccionamiento Estratégico | IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción | IRLE OBS Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Olga Marcela Vargas Valenzuela | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2022 23:59 | 20/may/2021 15:03
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | SECI Nro 7 -2021 Accionde de Riesgos | SECI Nro. 7 OBS 6 2021 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 20:13 | 27/oct/2021 11:54
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe de EEFF UGG 2021 | SECI 19 OBS3 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Cesar Joaquin Sopo Segura | En Desarrollo | Vencido | 22/feb/2022 12:07 | 22/oct/2021 14:11 | Generar Informe
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado y unificado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 y 3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo Robayo | Cancelada | Al día | 26/feb/2021 23:59 | 11/feb/2021 15:47
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 14/sep/2021 15:30 | 17/nov/2020 15:52
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 4 - Pertinencia equipo especializado para atender incidentes de seguridad digital | MSPI 2021 - Obs 4 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:17
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos... | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 7,19,22. | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 21:52 | 13/sep/2021 16:54
Proceso | Gestión de Contratación | SECI 13 - Obs 14 2021 Informes TVEC | SECI 13 - Obs 14 – 2021 Informes TVEC | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 10/nov/2021 14:44 | 25/oct/2021 17:42
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 13 - Plan de Comunicaciones - Seguridad | MSPI 2021 - Obs 13 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2022 23:59 | 16/nov/2021 19:12
Proceso | Gestión de Contratación | Seguimiento y evaluación contrato de Prestación de Servicios ADRES CTO - 227 - 2020, suscrito con la firma DATA TOOLS SA. | EHP-06-OBS UNO | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/may/2021 16:12 | 14/oct/2020 16:06
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | IRLI Nro. OBS | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 04/jul/2021 17:39 | 02/feb/2021 15:34
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 10:50 | 08/feb/2021 22:54
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe Evaluación de EEFF 2021 | SECI 19 OBS5 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Cesar Joaquin Sopo Segura | En Desarrollo | Vencido | 22/feb/2022 12:06 | 22/oct/2021 14:29 | Generar Informe
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 14/sep/2021 16:34 | 17/nov/2020 16:05
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 -IRLE 03 obs 03 | IRLE 03 obs 3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 24/nov/2021 09:09 | 11/may/2021 23:21
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos.. | SECI Nro. 03 - 30072021 Obs. Nro. 6 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 20:21 | 08/sep/2021 09:12
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 SEGUIMIENTO A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 10,13,14 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 31/dic/2021 23:59 | 13/sep/2021 10:21
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 1 - Mapa Riesgos de Seguridad Información | MSPI 2021 - Obs 1 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 17:59
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 17:04 | 15/feb/2021 11:14
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | SECI-12 Seguimiento y Evaluación DATA TOOLS.SA | SECI-12-OBS No.1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 23/nov/2021 14:31 | 15/jun/2021 08:23
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 EVALUACIÓN A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 6 obs 4 y 5 -2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:09 | 26/ago/2020 14:16
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 08/nov/2021 10:43 | 08/sep/2021 08:36
Empresa |  | MSPI 2021 - OBS 2 - Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional | MSPI 2021 - OBS 2 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:09
Proceso | Gestión Jurídica | SECI Nro. 17- 2021 -R.Adm. Solicitud de Apoyos e insumos para respuestas | SECI Nro. 17 -OBS 4 | Revisión del líder del proceso | Luis Miguel Rodriguez Garzón | En Desarrollo | Vencido | 21/feb/2022 12:12 | 08/dic/2021 23:09 | Hablar con el Jefe de OAJ - Diego
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Omar Alejandro Gomez Rocha | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2022 23:59 | 15/dic/2020 15:58
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/jul/2021 16:36 | 02/feb/2021 15:58
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04- Seguimiento y evaluación | SECI-04-OBS No.1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 09:37 | 27/may/2021 14:17
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Evaluación EEFF URA DIC 2021 | EEFF URA 2021 No. SECI 22 OBS 2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 14/feb/2022 15:46 | 27/dic/2021 10:17
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina Obs 14 | DAF-ANP Nro.1 Obs 14 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2022 23:59 | 19/ago/2021 16:57
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 8 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 10/nov/2021 15:26 | 13/sep/2021 17:02
Proceso | Direccionamiento Estratégico | SECI No.16 Informe Clínica El Bosque 2021 | SECI No.16 obs 1 | Ejecución de las acciones | Diana Carolina Bonilla Rodriguez | En Desarrollo | Al día | 15/dic/2022 23:59 | 10/dic/2021 15:13
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 10:57 | 08/feb/2021 23:43
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 14:59 | 09/feb/2021 00:01
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 16:38 | 15/feb/2021 11:08
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | Evaluación de EEFF UGG 2021 | SECI 19 OBS1 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2022 23:59 | 22/oct/2021 09:35
Empresa |  | SGSST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | AIG-03-0BSERVACIÓN-7.1.2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 15:17 | 13/ene/2021 11:03
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 19:37 | 11/feb/2021 18:12
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina 2021 - Obs 11 | DAF-ANP Nro.1 Obs 11 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 31/may/2022 23:59 | 19/ago/2021 16:49
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación implementación 2020 CE006 de 2018 | IRLI08-Obs06-Obs08 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 13:13 | 26/ago/2020 09:40
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13 - Obs 10y16 - 2021 Matriz de Riesgos | SECI 13 - Obs 10y16 - 2021 | Ejecución de las acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2021 23:59 | 25/oct/2021 15:30 | Reunión
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui | IRLE - 10 OBS - 01 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:08 | 08/oct/2020 11:48
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Validación y registro proceso recobros de la DGRFS | SECI11 OBS2 julio 6 2021 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 26/feb/2022 16:48 | 14/jul/2021 16:14
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo Robayo | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2021 23:59 | 29/dic/2020 20:00 | devuelta
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | Prueba | CEGE prueba | Información de la observación | Lizeth Lamprea Mendez | Cancelada | Al día | 23/ago/2021 14:58 | 18/ago/2021 14:58
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 9 - Fugas de Información | MSPI 2021 - Obs 9 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:28
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13 - Obs 8y9 - 2021 Certificados ambientales | SECI 13 - Obs 8y9 -2021 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 12/feb/2022 11:16 | 25/oct/2021 15:22
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 7 - Terceros y Colaboradores | MSPI 2021 - Obs 7 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 29/jul/2022 17:03 | 16/nov/2021 18:24
Proceso | Direccionamiento Estratégico | SECI No.16 Informe Clínica El Bosque 2021 - 3 | SECI No.16 obs 3 | Ejecución de las acciones | Diana Carolina Bonilla Rodriguez | En Desarrollo | Al día | 30/dic/2022 23:59 | 13/dic/2021 13:41
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | Seguimiento aplicación CE006 de 2018 | IRLI 09 OBS2 | Aprobación de las acciones | Andrea Consuelo Lopez Zorro | Finalizada | Al día | 17/ene/2022 11:11 | 22/sep/2021 11:03
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | SECI Nro. 7 Comunicacion del AA y Actualizacion SIGEP | SECI Nro. 7 obs 2 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Vencido | 17/dic/2021 23:59 | 27/oct/2021 10:27 | Diego - correo a Zaida
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 12:42 | 08/oct/2020 12:01
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 | IRLE 03 obs 2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 24/nov/2021 09:08 | 11/may/2021 23:01
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 14:59 | 08/feb/2021 23:02
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 04 | IRLE - 10 OBS - 04 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:06 | 08/oct/2020 14:22
Proceso | Gestión Jurídica | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI | IRLE 03-Obs 1 2021 y IRLE - 10 OBS - 01 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 21/dic/2021 20:43 | 11/may/2021 12:06
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.2 | SECI-04-OBS No.2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 16:36 | 27/may/2021 14:34
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | PM Inclusión del procedimiento de Validación y registro del proceso de recobros en la ficha del riesgo GEPR-RG01 del proceso de Gestión y Pago de Recursos. | SECI-12-OBSERVACION 2 | Revisión del plan de mejoramiento | Sergio Felipe Clavijo Gómez | Cancelada | Al día | 12/oct/2021 12:15 | 21/jul/2021 17:53
Proceso | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 29/ene/2022 08:07 | 11/feb/2021 17:12
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 - 2020 | SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 -2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:41 | 26/ago/2020 14:45
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción 2020 | DLYG-AUDITORIA 001 REX | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Girón Sanabria | Cancelada | Al día | 14/feb/2021 09:25 | 23/dic/2020 08:35
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 10 - Política Proteción de Datos | MSPI 2021 - Obs 10 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:30
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:08 | 26/ago/2020 14:28
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 19:27 | 15/feb/2021 11:20
Proceso | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 09:04 | 11/feb/2021 16:41
Proceso | Direccionamiento Estratégico | SECI No.16 Informe Clínica El Bosque 2021 - 2 | SECI No.16 obs 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Anibal Sepulveda Lizarazo | En Desarrollo | Vencido | 27/dic/2021 09:59 | 10/dic/2021 15:26 | Carlos
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 12 | MSPI 2021 - Obs 12 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2022 23:59 | 16/nov/2021 19:10
Empresa |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 24/ene/2022 09:38 | 08/ene/2021 14:43
Empresa |  | SGSST 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-2.1.1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 14:49 | 13/ene/2021 10:58
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 15:14 | 08/feb/2021 23:37
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 16/feb/2022 09:19 | 29/dic/2020 16:27
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 15:07 | 08/feb/2021 23:33
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13 - Obs 6 2021 Inventario de Equipos | SECI 13 - Obs 6 – 2021 | Aprobación del plan de mejoramiento | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Vencido | 15/nov/2021 10:26 | 25/oct/2021 17:34
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe presupuesto UGG vigencia 2020 | IRLE10 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/jul/2021 10:50 | 20/abr/2021 11:55
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 1,3,4,5 | Aprobación de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | Finalizada | Al día | 08/nov/2021 11:13 | 08/sep/2021 08:51
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13-Obs1-2021-Compromiso_Confidencialidad | SECI 13-Obs1-2021 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 12/feb/2022 11:26 | 25/oct/2021 14:18
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 6 - Tablas de Retención Documental | MSPI 2021 - Obs 6 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:22
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Evaluación al procedimiento de validación y registro proceso de restitución de recursos - 24082021 | SECI Nro. 14 - obs 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 19/feb/2022 16:02 | 22/oct/2021 09:02
Empresa |  | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 24/ene/2022 09:34 | 13/ene/2021 09:40
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | SECI-27 -OBS. No.1. Reconocimiento Pruebas COVID-19 | SECI-27 -OBS. No.1. Reconocimiento Pruebas COVID-1 | Ejecución de las acciones | Julio Andrés González Godoy | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2022 23:59 | 02/feb/2022 08:49
Proceso | Gestión Jurídica | SECI Nro. 17- 2021 -R.Adm. Oportunidad enel reparto. | SECI Nro. 17- OBS Nro 1. | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2022 23:59 | 08/dic/2021 23:02
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 09:46 | 29/dic/2020 20:10
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 16:24 | 09/feb/2021 00:06
Proceso | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo - EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - | EHP-07 2019 obs. Final 5 | Ejecución de las acciones | Angelica María Valderrama | En Desarrollo | Vencido | 30/sep/2021 23:59 | 12/may/2021 12:58 | diego revisar
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | Informe de Evaluación de EEFF UGG 2021 | SECI 19 OBS2 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Vencido | 30/dic/2021 23:59 | 22/oct/2021 11:48 | cesar revisar
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. -. Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 16 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 10/nov/2021 16:11 | 14/sep/2021 12:32
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles: | SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles-2020: | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:42 | 21/sep/2020 08:18
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 19/feb/2022 09:56 | 29/dic/2020 19:50
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 10:57 | 08/feb/2021 23:29
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo Robayo | Cancelada | Al día | 26/feb/2021 23:59 | 11/feb/2021 16:48
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación 2020 implementación CE06 de 2018-OBS10 | IRLI08-Obs10 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 12:03 | 26/ago/2020 10:01
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo Robayo | En Desarrollo | Vencido | 24/dic/2021 23:59 | 29/dic/2020 19:01 | cesar revisar
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 5 - Equipo Implementación | MSPI 2021 - Obs 5 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/mar/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:20
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos... | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro.11,12 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 22:19 | 14/sep/2021 12:16
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 14/sep/2021 15:14 | 15/feb/2021 10:40
Proceso | Gestión Administrativa | PM PQRSD - IRLI No. 06 25062021 - Nro.2 | IRLI No. 06 25062021 - Nro.2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 16:31 | 07/sep/2021 14:54
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | SECI Nro. 7 Evaluación al procedimiento de Ingreso de Personal de Planta y Posesión en La Entidad | SECI Nro. 7 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Vencido | 15/dic/2021 23:59 | 27/oct/2021 10:16 | diego revisar
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe de evaluación EEFF 2021 | SECI 19 OBS4 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Vencido | 31/dic/2021 23:59 | 22/oct/2021 14:21 | cesar revisar
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:26 | 26/ago/2020 14:42
Proceso | Gestión Jurídica | EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - cobro coactivo | EHP-07 2019 obs 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/dic/2021 22:34 | 12/may/2021 12:19
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP No.1 Generación y Liquidación Nomina 2021 - Obs 1 y 2 | DAF-ANP No.1 Obs 1 y 2 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 31/mar/2022 23:59 | 19/ago/2021 16:22
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 15:54 | 08/feb/2021 23:40
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 12:46 | 08/oct/2020 12:05
Empresa |  | SGSST-2021-Obs 1 5.1.1 Plan de Prevención y Preparación emergencias | SGSST-2021-Obs 1 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2022 23:59 | 27/ene/2022 09:21
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:22 | 26/ago/2020 15:25
Proceso | Gestión Jurídica | SECI Nro. 17- 2021 -R.Adm. Respuestas dentro de termino. | SECI Nro. 17 -OBS 6 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Vencido | 25/feb/2022 23:59 | 08/dic/2021 23:18 | diego revisar
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 23/nov/2021 11:49 | 08/feb/2021 23:57
Empresa |  | SGSST 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | AIG-03-0BSERVACIÓN-6.1.3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 15:07 | 13/ene/2021 11:01
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | SECI Nro. 7 Revision y aprobacion del acto administrativo | SECI Nro. 7 obs 3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 20:28 | 27/oct/2021 11:45
Proceso | Gestión de Contratación | Seguimiento aplicación CE006 de 2018 SNS | IRLI 09 OBS1 | Aprobación de las acciones | Andrea Consuelo Lopez Zorro | Finalizada | Al día | 16/ene/2022 10:16 | 22/sep/2021 10:43
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.4 | SECI-04-OBS No.4 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 11:00 | 27/may/2021 14:54
Proceso | Gestión de Contratación | SECI 13 - Obs 15 2021 Aprobación Facturas TVEC | SECI 13 - Obs 15 2021 Aprobación Facturas TVEC | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 10/nov/2021 15:17 | 25/oct/2021 17:47
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03.. - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 11,12. | Análisis de causas y formulación de acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | Cancelada | Al día | 24/sep/2021 23:59 | 13/sep/2021 17:10
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13 -Obs 4 -2021 Personal calificado | SECI 13 -Obs 4 -2021 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 12/feb/2022 11:22 | 25/oct/2021 15:09
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 24/nov/2021 08:42 | 08/feb/2021 23:24
Proceso | Direccionamiento Estratégico | SECI No.16 Informe Clínica El Bosque Contrato CN01-0132-Sept2014 | SECI No.16 obs 1 | Información de la observación | Carlos Alberto Nova Mendoza | Cancelada | Al día | 24/nov/2021 10:04 | 19/nov/2021 10:04
Empresa |  | SGSST 1.1.6 Conformación COPASST | SGSST_1.1.6 | Información de la observación | Lizeth Lamprea Mendez | Cancelada | Al día | 13/ene/2021 09:04 | 08/ene/2021 09:04
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13 - Obs 12y13 -2021 Cumplimiento Anexo Técnico | SECI 13 - Obs 12y13 -2021 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Lizeth Lamprea Mendez | En Desarrollo | Vencido | 07/ene/2022 13:52 | 25/oct/2021 15:39 | revisar en sitio.
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 16:11 | 15/feb/2021 11:23
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.3 | SECI-04-OBS No.3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 08:42 | 27/may/2021 14:48
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | PM PQRSD - IRLI No. 06 25062021 | IRLI No. 06 25062021 | Ejecución de las acciones | Martha Ligia Serna Pulido | En Desarrollo | Al día | 31/may/2022 23:59 | 25/jun/2021 23:59
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 8 - Pruebas Plan de Continuidad | MSPI 2021 - Obs 8 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 26/feb/2022 14:27 | 16/nov/2021 18:27
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 23/nov/2021 11:20 | 11/feb/2021 17:16
Proceso | Operaciones de fortalecimiento financiero para actores del Sistema de Salud | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 01/feb/2022 15:16 | 19/ago/2021 16:39
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | SECI Nro. 7 Formato de confidencialidad | SECI Nro. 7 obs 4 | Ejecución de las acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Vencido | 15/dic/2021 22:39 | 27/oct/2021 11:49 | diego revisar
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 18 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 21:54 | 14/sep/2021 13:57
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 11 - Responsable Seguridad y Privacidad de la Información | MSPI 2021 - Obs 11 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:33
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | SECI 13-Obs 2,3,5 y 11 -2021 Formato GCON-FR01 - Informe de cumplimiento de avances de obligaciones contractuales | SECI 13-Obs 2,3,5 y 11 -2021 | Revisión del plan de mejoramiento | Lizeth Lamprea Mendez | En Desarrollo | Vencido | 24/nov/2021 09:57 | 25/oct/2021 14:38 | revisar en sitio.
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/feb/2022 16:15 | 08/feb/2021 23:51
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 14/sep/2021 16:04 | 11/feb/2021 11:28
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.5,6 y 7 | SECI-04-OBS No.5,6 y 7 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 15/feb/2022 15:49 | 27/may/2021 15:00
Empresa |  | MSPI 2021 - Obs 3 - | MSPI 2021 - Obs 3 | Ejecución de las acciones | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2022 23:59 | 16/nov/2021 18:14