## DJR_156
Alcance | Numero de Planes | Observaciones | En desarrollo | Vencida | Finalizada | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual
Proceso | 1 | 1 | 1 |  |  | Direccionamiento Estratégico | IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción | IRLE OBS Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | En Desarrollo | Al día | 30/dic/2021 23:59 | OK
Proceso | 2 | 2 |  |  | 2 | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación 2020 implementación CE06 de 2018-OBS10 | IRLI08-Obs10 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 12:03 | correo de reiteración
Proceso | [5 empty] | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación implementación 2020 CE006 de 2018 | IRLI08-Obs06-Obs08 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 13:13 | correo de reiteración
Proceso | 3 | 6 |  |  | 6 | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 EVALUACIÓN A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 6 obs 4 y 5 -2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:09 | correo de reiteración
Proceso | [5 empty] | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles: | SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles-2020: | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:42 | correo de reiteración
Proceso | [5 empty] | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:08 | correo individual remitido por Jefe de la OCI
Proceso | [5 empty] | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:22 | correo de reiteración
Proceso | [5 empty] | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:26 | correo de reiteración
Proceso | [5 empty] | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 - 2020 | SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 -2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:41 | Hablar con Jairo Baron
Proceso | 4 | 1 |  |  | 1 | Gestión de Contratación | Seguimiento y evaluación contrato de Prestación de Servicios ADRES CTO - 227 - 2020, suscrito con la firma DATA TOOLS SA. | EHP-06-OBS UNO | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/may/2021 16:12 | Al día
Proceso | 5 | 2 |  | 2 |  | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Cerrada | febrero
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Cerrada | marzo
Proceso | 6 | 6 | 2 | 4 |  | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Vencido | 2021-03-05 10:38 | Cerrada | mayo
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2021 23:59 | Cerrada | mayo | no evaluada la efectividad
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 31/jul/2021 23:59 | Cerrada | marzo | no efectiva
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:34 | Cerrada | mayo
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 17:55 | Cerrada | mayo
Proceso | [5 empty] | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 31/mar/2021 18:03 | Cerrada | mayo | no evaluada la efectividad
Proceso | 7 | 2 | 2 |  |  | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Cerrada | mayo
Proceso | [5 empty] | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Cerrada | febrero
Proceso | 8 | 1 |  | 1 |  | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Cerrada | mayo
Proceso | 9 | 1 | 1 |  |  | Gestión Financiera de Recursos | Informe presupuesto UGG vigencia 2020 | IRLE10 OBS1 | Revisión del plan de mejoramiento | Cesar Joaquin Sopo Segura | En Desarrollo | Al día | 12/jul/2021 18:42 | En términos | julp
Proceso | 10 | 1 |  | 1 |  | Gestión Jurídica | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI | IRLE 03-Obs 1 2021 y IRLE - 10 OBS - 01 2020 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:22 | En términos | juno
Proceso | 11 | 2 | 2 |  |  | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 2021-07-31 19:02 | En términos | dico
Proceso | 12 | 10 | 7 | 3 |  | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 11:44 | En términos | dicp
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | juno
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | junp
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 27/feb/2021 17:54 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/abr/2021 17:56 | En términos | julo
Proceso | 13 | 2 |  | 2 |  | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo - EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - | EHP-07 2019 obs. Final 5 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:14 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - cobro coactivo | EHP-07 2019 obs 1 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:22 | En términos | dico
Proceso | 14 | 2 |  | 2 |  | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 | IRLE 03 obs 2 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:45 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 -IRLE 03 obs 03 | IRLE 03 obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 20:01 | En términos | julo
Proceso | 15 | 4 | 2 |  | 2 | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui | IRLE - 10 OBS - 01 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:08 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/jul/2021 23:59 | En términos | 31o
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/jul/2021 23:59 | En términos | dicp
Proceso | [5 empty] | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 04 | IRLE - 10 OBS - 04 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:06 | En términos | dico
Proceso | 16 | 2 | 1 | 1 |  | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | IRLI Nro. OBS | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Al día | 04/jul/2021 17:39 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Ejecución de las acciones | Martha Ligia Serna Pulido | En Desarrollo | Vencido | 31/may/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | 17 | 5 | 5 |  |  | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | En términos | julo
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | correo directo a Jaime para aprobacion de ejecución de acciones | hablo con Zaida
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | 18 | 2 |  | 2 |  | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | En términos | dico
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | correo directo a Andrea para aprobacion de ejecución de acciones
Proceso | 19 | 5 | 5 |  |  | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04- Seguimiento y evaluación | SECI-04-OBS No.1 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 30/jul/2021 23:59 | En términos | julo
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.2 | SECI-04-OBS No.2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | En términos | agoo
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.3 | SECI-04-OBS No.3 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 |  | enep
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.4 | SECI-04-OBS No.4 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso | febo
Proceso | [5 empty] | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.5,6 y 7 | SECI-04-OBS No.5,6 y 7 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso
Proceso | 20 | 1 |  | 1 |  | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Correo enviado 29/06/2021 para resolver inconsistencia del paso de la accion de mejora | maro
Proceso | 21 | 1 | 1 |  |  | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Omar Alejandro Gomez Rocha | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso
Proceso | 22 | 1 |  | 1 |  | Validación, liquidación y Reconocimiento | SECI-12 Seguimiento y Evaluación DATA TOOLS.SA | SECI-12-OBS No.1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Isabel Salgado Cardona | En Desarrollo | Vencido | 25/jun/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso
Empresa | 23 | 5 | 4 | 1 |  |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso
Empresa | [6 empty] | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 17/dic/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso
Empresa | [6 empty] | SGSST 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-2.1.1 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jul/2021 23:59 | correo directo a Juan para aprobacion del paso | febo
Empresa | [6 empty] | SGSST 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | AIG-03-0BSERVACIÓN-6.1.3 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 30/jun/2021 23:59 | Correo enviado 29/06/2021 para resolver inconsistencia del paso de la accion de mejora | maro
Empresa | [6 empty] | SGSST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | AIG-03-0BSERVACIÓN-7.1.2 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Vencido | 30/abr/2021 23:59 |  | julo

## Hoja3
Proceso | # Plan | Descripción Plan de Mejoramiento | Hallazgo | En desarrollo | Vencida | Finalizada | Estado
Direccionamiento Estratégico | 1 | Seguimiento a mapa riesgos de corrupción | 1 | 1 |  |  | ABIERTO
| 2 | Implementación CE06 de 2018 | 2 |  |  | 2 | CERRADO
Gestión de Contratación | 3 | Evaluación a una muestra de contratos 2019-2020 | 6 |  |  | 6 | CERRADO
| 4 | Contrato 227 DATA TOOLS SA 2020 - Alistamiento | 1 |  |  | 1 | CERRADO
Gestión Documental | 5 | Programa de Gestión Documental 2020 | 2 |  | 2 |  | ABIERTO
| 6 | Procedimiento de Mensajería Interna y Externa 2020 | 6 | 2 | 4 |  | ABIERTO
Gestión Financiera de Recursos | 7 | Estados Financieros UGG 2020 | 2 | 2 |  |  | ABIERTO
| 8 | Segumiento Presupuesto UGG Junio 2020 | 1 |  | 1 |  | ABIERTO
| 9 | Presupuesto UGG vigencia 2020 | 1 | 1 |  |  | ABIERTO
Gestión Jurídica | 10 | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI 2021 | 1 |  | 1 |  | ABIERTO
| 11 | Cumplimiento y ordenacion de pago de sentencias y conciliaciones 2020 | 12 | 9 | 3 |  | ABIERTO
| 12 | Cobro Coactivo 2019 | 2 |  | 2 |  | ABIERTO
| 13 | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI 2021 | 2 |  | 2 |  | ABIERTO
| 14 | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI 2020 | 4 | 2 |  | 2 | ABIERTO
Gestión Servicio al Ciudadano | 15 | Seguimiento a Atención al Ciudadano y PQRSD | 2 | 1 | 1 |  | ABIERTO
Gestión y Pago de Recursos | 16 | Segumiento Estados Financieros URA 2020 | 5 | 5 |  |  | ABIERTO
| 17 | Seguimiento P.M. Reformulado URA 2020 | 2 |  | 2 |  | ABIERTO
| 18 | Seguimiento Gestión de Pagos Recobros 2021 | 5 | 5 |  |  | ABIERTO
Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 19 | Gestión de Requermientos - Catálogo Servicios 2020 | 1 |  | 1 |  | ABIERTO
Validación, liquidación y Reconocimiento | 20 | Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción 2020 | 1 | 1 |  |  | ABIERTO
| 21 | Seguimiento y Evaluación DATA TOOLS.SA 2021 | 1 |  | 1 |  | ABIERTO
ADRES | 22 | Auditoría al SGSST 2020 | 5 | 4 |  | 1 | ABIERTO
Total |  |  | 65 | 33 | 20 | 12
* Fuente - Reporte EUREKA 14 Julio de 2021 * |  |  |  | 50.77% | 30.77% | 18.46%

## Hoja1
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 11:44
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 | IRLE 03 obs 2 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:45
Proceso | Gestión Jurídica | EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - cobro coactivo | EHP-07 2019 obs 1 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:22
Proceso | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo - EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - | EHP-07 2019 obs. Final 5 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:14
Proceso | Gestión Jurídica | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI | IRLE 03-Obs 1 2021 y IRLE - 10 OBS - 01 2020 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:22
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/abr/2021 17:56
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 -IRLE 03 obs 03 | IRLE 03 obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 20:01
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 27/feb/2021 17:54