## DJR_9010
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | PM Inclusión del procedimiento de Validación y registro del proceso de recobros en la ficha del riesgo GEPR-RG01 del proceso de Gestión y Pago de Recursos. | SECI-12-OBSERVACION 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Sergio Felipe Clavijo Gómez | En Desarrollo | Vencido | 21/jul/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn. Pendiente planeación realice ajuste.
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos.. | SECI Nro. 03 - 30072021 Obs. Nro. 6 | Análisis de causas y formulación de acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Vencido | 15/sep/2021 23:59 | Falta aprobar accion por parte de Coordinadora de Contratación.
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Validación y registro proceso recobros de la DGRFS | SECI11 OBS2 julio 6 2021 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 30/jul/2021 23:59 | duplicada
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | reiterar a Carlos
Proceso | Gestión Administrativa | PM PQRSD - IRLI No. 06 25062021 - Nro.2 | IRLI No. 06 25062021 - Nro.2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 15:07 | Pendiente regreso de vacaciones
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 SEGUIMIENTO A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 10,13,14 | Análisis de causas y formulación de acciones | Diana Milena Hernandez Thiriatl | En Desarrollo | Al día | 17/sep/2021 10:34 | Falta aprobar accion por parte de Coordinadora de Contratación.
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | el Jefe remite un correo
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | el Jefe remite un correo
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación 2020 implementación CE06 de 2018-OBS10 | IRLI08-Obs10 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 12:03 | ok
Empresa |  | SGSST 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | AIG-03-0BSERVACIÓN-6.1.3 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 15:07 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 04 | IRLE - 10 OBS - 04 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:06 | ok
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 15:14 | revisar
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 14 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:26 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | Seguimiento y evaluación contrato de Prestación de Servicios ADRES CTO - 227 - 2020, suscrito con la firma DATA TOOLS SA. | EHP-06-OBS UNO | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 13/may/2021 16:12 | ok
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/jul/2021 16:36 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui | IRLE - 10 OBS - 01 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/feb/2021 15:08 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 12 - 2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:08 | ok
Empresa |  | SGSST 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-2.1.1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 14:49 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | SECI Nro. 6 OBS 13 - 2019 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:22 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 EVALUACIÓN A UNA MUESTRA DE CONTRATOS | SECI Nro. 6 obs 4 y 5 -2019 - 2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:09 | ok
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 16:34 | revisar
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles: | SECI Nro. 6 OBS - Riesgos y Controles-2020: | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 21:42 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/sep/2021 10:50 | ok
Empresa |  | SGSST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | AIG-03-0BSERVACIÓN-7.1.2 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 11/ago/2021 15:17 | ok
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe presupuesto UGG vigencia 2020 | IRLE10 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 27/jul/2021 10:50 | ok
Proceso | Direccionamiento Estratégico | OAPCR - Evaluación implementación 2020 CE006 de 2018 | IRLI08-Obs06-Obs08 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 28/feb/2021 13:13 | ok
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI No. 12 Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD | IRLI Nro. OBS | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 04/jul/2021 17:39 | ok
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 15:30 | revisar
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 16:04 | revisar
Proceso | Gestión de Contratación | DAF - SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 - 2020 | SECI Nro. 6 OBS 22 - 2019 -2020 | Aprobación de las acciones | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Finalizada | Al día | 25/may/2021 22:41 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 30/jun/2021 23:59 | revisar
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.2 | SECI-04-OBS No.2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Empresa |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo - EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - | EHP-07 2019 obs. Final 5 | Ejecución de las acciones | Angelica María Valderrama | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2021 12:39 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 31/oct/2021 23:59 | ok
Proceso | Direccionamiento Estratégico | IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción | IRLE OBS Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Olga Marcela Vargas Valenzuela | En Desarrollo | Al día | 30/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.3 | SECI-04-OBS No.3 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Vencido | 31/jul/2021 23:59 | hablar con Johana
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.5,6 y 7 | SECI-04-OBS No.5,6 y 7 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día |  | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2021 23:59 | ok
Empresa |  | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 17/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 20/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Vencido | 31/jul/2021 23:59 | hablar con Johana
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/oct/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.4 | SECI-04-OBS No.4 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Ejecución de las acciones | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | ok
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04- Seguimiento y evaluación | SECI-04-OBS No.1 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Vencido | 30/jul/2021 23:59 | En vacaciones - hablar con Rafael luego del 27 de septiembre
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Omar Alejandro Gomez Rocha | En Desarrollo | Vencido | 31/ago/2021 23:59 | Plazo hasta noviembre de 2021. Apliación aprobada.
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03.. - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 11,12. | Información de la observación | Diego Fernando Guerra Bolaños | Nueva | Al día | 18/sep/2021 17:10 | ok
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | Prueba | CEGE prueba | Información de la observación | Lizeth Lamprea Mendez | Nueva | Vencido | 23/ago/2021 14:58 | solicitar cancelación
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 | IRLE 03 obs 2 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:45 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP No.1 Generación y Liquidación Nomina 2021 - Obs 1 y 2 | DAF-ANP No.1 Obs 1 y 2 | Revisión del líder del proceso | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Vencido | 06/sep/2021 15:45 | alertar a Jaime
Proceso | Gestión Jurídica | EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - cobro coactivo | EHP-07 2019 obs 1 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:22 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | PM PQRSD - IRLI No. 06 25062021 | IRLI No. 06 25062021 | Revisión del líder del proceso | Andrea Consuelo Lopez Zorro | En Desarrollo | Vencido | 14/sep/2021 10:37 | hablar con Andrea
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 11:44 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Gestión Jurídica | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI | IRLE 03-Obs 1 2021 y IRLE - 10 OBS - 01 2020 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:22 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | SECI-12 Seguimiento y Evaluación DATA TOOLS.SA | SECI-12-OBS No.1 | Revisión del líder del proceso | Mauricio Ramírez Espitia | En Desarrollo | Vencido | 07/jul/2021 15:27 | alertar
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina Obs 14 | DAF-ANP Nro.1 Obs 14 | Revisión del líder del proceso | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Vencido | 06/sep/2021 16:03 | alertar a Jaime
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 -IRLE 03 obs 03 | IRLE 03 obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 20:01 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina 2021 - Obs 11 | DAF-ANP Nro.1 Obs 11 | Revisión del líder del proceso | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Vencido | 06/sep/2021 15:57 | alertar a Jaime
Proceso | Operaciones de fortalecimiento financiero para actores del Sistema de Salud | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | Revisión del líder del proceso | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Vencido | 06/sep/2021 16:10 | alertar a Jaime
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 27/feb/2021 17:54 | reprogramación va a ser solicitada
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 18 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:50 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos... | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 7,19,22. | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:50 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. -. Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 30012021 Obs. Nro. 16 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:51 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos... | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro.11,12 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:51 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. -. Evaluacion a una muestra de contratos.. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 20,21. | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:52 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos. | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 1,3,4,5 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:46 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03 - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 1 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:44 | ok
Proceso | Gestión de Contratación | SECI Nro. 03. - Evaluacion a una muestra de contratos | SECI Nro. 03 - 30072021 obs. Nro. 8 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Al día | 29/sep/2021 18:49 | ok