## DJR_5294
Alcance | Proceso | Nombre | Código | Paso actual | Responsable del paso actual | Estado de la mejora | Estado del paso (Cumplimiento en fechas) | Fecha límite del paso actual | Observacion OCI
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | PM Inclusión del procedimiento de Validación y registro del proceso de recobros en la ficha del riesgo GEPR-RG01 del proceso de Gestión y Pago de Recursos. | SECI-12-OBSERVACION 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Sergio Felipe Clavijo Gómez | En Desarrollo | Vencido | 21/jul/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn.
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción 2020 | DLYG-AUDITORIA 001 REX | Análisis de causas y formulación de acciones | Juan Carlos Girón Sanabria | Cancelada | Al día | 14/feb/2021 09:25 | Al Día
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP No.1 Generación y Liquidación Nomina 2021 - Obs 1 y 2 | DAF-ANP No.1 Obs 1 y 2 | Análisis de causas y formulación de acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 01/sep/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina 2021 - Obs 11 | DAF-ANP Nro.1 Obs 11 | Análisis de causas y formulación de acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 01/sep/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Validación y registro proceso recobros de la DGRFS | SECI11 OBS2 julio 6 2021 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 30/jul/2021 23:59 | Vencida
Proceso | Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | DGTIC-SPM8-2020 ANS Catálogo Servicios | DGTIC-SPM8-2020 | Análisis de causas y formulación de acciones | Carlos Andres Ruiz Romero | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn.
Proceso | Operaciones de fortalecimiento financiero para actores del Sistema de Salud | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | DAF-ANP Nro.1 Obs 8 | Análisis de causas y formulación de acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 01/sep/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn.
Proceso | Gestión Estratégica de Talento Humano | ANP Nro.1 Generación y Liquidación de Nómina Obs 14 | DAF-ANP Nro.1 Obs 14 | Análisis de causas y formulación de acciones | Zaida Lizeth Segura Franco | En Desarrollo | Al día | 01/sep/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento P.M. Reformulado URA DIC 2020 | SPMO16 OBS1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Vencida
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe seguimiento PM Reform dic de 2020 | SPMO16 OBS3 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 26/feb/2021 23:59 | Vencida
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | SECI-12 Seguimiento y Evaluación DATA TOOLS.SA | SECI-12-OBS No.1 | Análisis de causas y formulación de acciones | Maria Isabel Salgado Cardona | En Desarrollo | Vencido | 25/jun/2021 23:59 | Vencida
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS7 | SECI 12 OBS7 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Vencido | 30/jun/2021 23:59 | Vencida
Proceso | Direccionamiento Estratégico | IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción | IRLE OBS Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | En Desarrollo | Al día | 30/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.2 | SECI-04-OBS No.2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Empresa |  | SGSST - 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía | AIG-03-0BSERVACIÓN-1.1.6 | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe ppto UGG JUNIO 2020 | SECI03 OBS1 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 2 | AIG Nro. Obs 2 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 7 | AIG Nro. 2 Obs 7 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | DAF-EHP 6-2020 Obs2 Política PGD | DAF-EHP 6-2020 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 31/oct/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 2 | SECI - Nro. 1 Obs. 2 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Vencido | 30/jun/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn.
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 11 | AIG Nro. 2 Obs 11 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG 2020 | SECI 11 OBS1 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 10 | AIG Nro. 2 Obs 10 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día |  | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 5 | SECI Nro. Obs. 5 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/ago/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento de Mensajería Interna y Externa. Obs. Nro. 1 | SECI Nro. 1 Obs. Nro. 1 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/sep/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.3 | SECI-04-OBS No.3 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 5 | AIG Nro. 2 Obs 5 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 3 | SECI Nro. 1 Obs. 3 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Vencido | 31/jul/2021 23:59 | Error en la fecha del sistema no esta vencida
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 6 | AIG Nro. 2 Obs 6 | Ejecución de las acciones | Yeimy Johana Africano Martinez | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.5,6 y 7 | SECI-04-OBS No.5,6 y 7 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Empresa |  | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | SGSST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción | Ejecución de las acciones | Jaime Orlando Delgado Gordillo | En Desarrollo | Al día | 17/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 | SECI 12 OBS2 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | EHP_6-2020_Obs1. Actualización PDG ADRES | DAF_EHP_6-2020 | Ejecución de las acciones | Juan Carlos Borda Rivas | En Desarrollo | Al día | 20/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS4 | SECI 12 OBS4 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 6 | SECI Nro. Obs. 6 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04-Seguimiento y evaluación. OBS No.4 | SECI-04-OBS No.4 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS5 | SECI 12 OBS5 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 31/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | Informe EEFF URA DIC 2020 OBS3 | SECI 12 OBS3 | Ejecución de las acciones | Maria Margarita Bravo | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Financiera de Recursos | Informe EEFF UGG NOV 2020 | SECI 11 OBS2 | Ejecución de las acciones | Yuly Andrea Gomez Gutierrez | En Desarrollo | Al día | 24/dic/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión y Pago de Recursos | SECI-04- Seguimiento y evaluación | SECI-04-OBS No.1 | Ejecución de las acciones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | En Desarrollo | Vencido | 30/jul/2021 23:59 | Se debe remitir al lìder proceso para su Aprobaciòn.
Proceso | Validación, liquidación y Reconocimiento | Auditoría al Proceso de Gestión Integral Régimen Especial o Excepción | AIG-03-OBS10 | Ejecución de las acciones | Omar Alejandro Gomez Rocha | En Desarrollo | Al día | 31/ago/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Documental | SECI - Nro. 1 Evaluación y seguimiento al procedimiento Mensajería Interna y Externa. obs. 4 | SECI Nro. Obs. 4 | Ejecución de las acciones | Jairo Alejandro Barón Rubiano | En Desarrollo | Al día | 30/oct/2021 23:59 | Al Día
Proceso | Gestión Servicio al Ciudadano | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | IRLI Nro. 12 OBS NRo. 3 PQRSD | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 05/ago/2021 09:54 | Para evaluar efectividad
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 4 | AIG Nro. 2 Obs 4 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 13/ago/2021 16:25 | Para evaluar efectividad
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 02 | IRLE - 10 OBS - 02 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 13/ago/2021 16:12 | Para evaluar efectividad
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 8 | AIG Nro. 2 Obs 8 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 16/ago/2021 11:14 | Para evaluar efectividad
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión | AIG Nro. 2 Obs 1 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 13/ago/2021 16:22 | Para evaluar efectividad
Proceso | Gestión Jurídica | Informe del Sistema de Información y Actividad Litigiosa del Estado - ekogui IRLE - 10 OBS - 03 | IRLE - 10 OBS - 03 | Evaluación de la efectividad de las acciones | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 16/ago/2021 10:48 | Para evaluar efectividad
Empresa |  | SGSST 1.1.6 Conformación COPASST | SGSST_1.1.6 | Información de la observación | Lizeth Lamprea Mendez | Cancelada | Al día | 13/ene/2021 09:04 | Al Día
Proceso | Control y Evaluación de la Gestión | Prueba | CEGE prueba | Información de la observación | Lizeth Lamprea Mendez | Nueva | Al día | 23/ago/2021 14:58 | Al Día
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 | IRLE 03 obs 2 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 19:45 | Para ser aprobada como Lìder del Proceso
Proceso | Gestión Jurídica | EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - cobro coactivo | EHP-07 2019 obs 1 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 29/may/2021 09:22 | Para ser aprobada como Lìder del Proceso
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 3 | AIG Nro. Obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 24/feb/2021 11:44 | Para ser aprobada como Lìder del Proceso
Proceso | Gestión Jurídica | Evaluación Sistema Ekogui 2021 -IRLE 03 obs 03 | IRLE 03 obs 3 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 17/may/2021 20:01 | Para ser aprobada como Lìder del Proceso
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Obs 9 | AIG Nro. 2 Obs 9 | Revisión del líder del proceso | Juan Fernando Gómez Gutiérrez | En Desarrollo | Vencido | 27/feb/2021 17:54 | Para ser aprobada como Lìder del Proceso
Proceso | Gestión Jurídica | Cobro Coactivo - EHP- 07- Enfoque Hacia la Prevención Informe - | EHP-07 2019 obs. Final 5 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 16/ago/2021 11:43 | Para aprobar accciones
Proceso | Gestión Jurídica | AIG Nro. 2 Auditoria Interna de Gestión Riesgos y Controles | AIG Nro. 2 Obs: Riesgos y Controles | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 21/jul/2021 15:57 | Para aprobar accciones
Proceso | Gestión Jurídica | Actualización y Gestion Sistema EKOGUI | IRLE 03-Obs 1 2021 y IRLE - 10 OBS - 01 2020 | Revisión del plan de mejoramiento | Diego Fernando Guerra Bolaños | En Desarrollo | Vencido | 16/ago/2021 11:36 | Para aprobar accciones