## Seguimiento PAAC 2023
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  | 28 de enero de 2023
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2023
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES | [5 empty] | No. de Seguimiento OCI |  | Seguimiento Sugundo Cuatrimestre 2023
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de agosto de 2023
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | % Verificación OCI | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 |  |  | OAPCR |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La Política de Administración de Riesgos numeral: 1.4 Políticas generales aplicables a todos los subsistemas de administración del riesgo •" Esta política es revisada por lo menos una vez al año para su actualización (en caso de ser necesario) por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que la revisará para después someter a aprobación de la Junta Directiva." |  | Conforme a la Politica de Administración de Riesgos, se debe formular esta actividad para desarrollarse en la vigencia.
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad Generar subproductos como (plan de trabajo detallado, revisar entregables y la formulación de la hoja de ruta Primera Fase). Ajustar los documentos que haya lugar por la implementación del modelo en el marco del SIGI | Modelo de Prevención e Identificación de Fraude, riesgos, seguridad de la información y continuidad del Negocio Fase 1 definido | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de la siguientes Actividades en EURKA: 1,Ajuste de la documentación del SIGI ( la que aplique)( 30/09/2023 a 31/12/2023) 20% 2. Definir plan de trabajo al detalle con el contratista 01/06/2023 a 30/09/2023) 50% 3. Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad (02/01/2023 a 31/12/2023) 0% 4. Generar la etapa precontractual para el proceso de consultoría (15/01/2023 a 31/03/2023) 20%: Se evidenció el desarrollo de los siguientes documentos para la etapa precontractual . 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico 5. Revisar y evaluar las ofertas (20/02/2023 a 30/05/2023) 10% El proceso indica consulta al mercado para evaluar las condiciones y metodologías que se establecen como buenas prácticas para implementar modelos de gestión integral de riesgos acorde con nuestras necesidades. Para este ejercicio se realizó invitación formal a través de SECOPII y con base en la respuesta del mercado se realizaros mesa de trabajo con los proveedores que participaron, con el fin de validar entendimiento y evaluar las metodologías propuestas. Evidencia: Publicación SECOP II y Excel de evaluación de ofertas . | 30% | Actividad en términos y con avance en la evaluación del estudio de mercado.
|  |  | 2.2 | Identificar y actualizar los riesgos de corrupción y LAFT | Mapa de riesgos de corrupción y LAFT actualizado | Todas las áreas de la Entidad Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 0% | Actividad en términos no presenta reporte ni avances
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 0%
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | [6 empty] | 0% | La OCI evidenció en participación ciudadana la publicación del mapa de riesgos para comentarios de la ciudadanía y su publicación definitiva en el mes de enero de 2023
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OAPCR realizó seguimiento de Segunda Línea Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2023 La OAPCR realizó seguimiento de Segunda Línea | 60% | La actividad de Monitoreo y Revisión a la gestión del riesgo, efectividad de los controles es una actividad de primera y segunda línea de defensa OAPCR. Trasladar la actividad propuesta de seguimiento OAPCR a monitoreo y revisión.
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Orlando Sabogal | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI realizó seguimiento de tercera Línea Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI realizó seguimiento de tercera Línea | 60% | La actividad de seguimiento la realiza la OCI cuatrimestralmente.La OCI solicita Incorporar en el PAAC- EUREKA, la Actividad.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 3.1 | Actualizar la estrategia de racionalización de tramites y realizar el seguimiento a la misma. Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023 | Reportes de avance a la estrategia de racionalización de trámites formulada | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2023-01-09 | 2023-12-30 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023. (09/01/2023 a 30/12/2023) 25%. 2.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 1er trimestre. (15/01/2023 a 15/04/2023) 25%: Evidencia: i) correo electrónico enviado a los lideres ii) informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y iii) los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización 3.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2do trimestre. (16/04/2023 a 15/07/2023). 25% Evidencia: Correo_ Reporte areas funcionales - Outlook.pdf Detalle Del MonitoreoYSeguimiento 2do Trimestre.xls Reporte Areas Funcionales.xlsx Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf 4.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 3er trimestre. (16/07/2023 a 15/10/2023). 25% | 50% | Actividad en términos y con avances
|  |  | 3.2 | Simplificación del proceso para el trámite que realizan los usuarios respecto a la devolución de aportes pagados directamente a la ADRES | Devolución de aportes tramitados | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer y segundo cuatrimestre 2023 Actividad en términos no presenta reporte de avance | 0% | Actividad en términos no presenta reporte ni avances
|  |  | 3.3 | Simplificación del proceso para el trámite que realicen los usuarios del RC/REE para acceder al reconocimiento de prestaciones económicas | Reconocimiento de prestaciones económicas gestionadas | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer y segundo cuatrimestre 2023 Actividad en términos no presenta reporte de avance | 0% | Actividad en términos no presenta reporte ni avances
|  |  | 3.4 | Automatizar y digitalizar los trámites priorizados | Trámites, Otros Procedimientos Administrativos OPA´s y otras iniciativas automatizados y digitalizados: - Gestión de reclamaciones de personas jurídicas y personas naturales - Notificaciones Electrónicas - Devolución de aportes fase II - Reconocimiento de prestaciones económicas - Recaudo por diversos conceptos | José Leonardo Herrera | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer y Segundo cuatrimestre 2023 1. Diseñar nuevos tramites priorizados y ejecutar su implementación (01/Sep/2023 -15/Dic/2023 ) 5% 2. Elaborar Plan de Trabajo (01/Jun/2023 - 18/Ago/2023) 70% Evidencia: Plan de trabajo Implementación BPM con corte a mayo. Plan de trabajo actualizado Sede Electrónica Se adjuntan correos donde se relacionan planes de trabajo para Prestaciones económicas, BPM - Reintegros y Sede electrónica 3. Levantar estado actual de los procesos relacionados con trámites, para identificar oportunidades de mejora. Diseñar nuevos tramites y ejecutar su implementación (01/Abr/2023 - 30/Nov/2023) 5% 4. Realizar proceso contractual para la contratación de los servicios (01/Jun/2023 - 30/Nov/2023) 15% 5. Recibir los entregables del servicio (15/Nov/2023 -15/Dic/2023) 5% | 75% | Actividad en términos
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  |  | 1.2 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada y realizar el seguimiento | Documento de Estrategia actualizado y publicado Cronograma Informe de gestión Actividades de participación ciudadana Video de la jornada Listado de asistencia Consolidado de preguntas y respuestas de las jornadas Informe de evaluación Informes de seguimiento cuatrimestral a la estrategia de rendición de cuentas | Maria Angelica Colmenares | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar informe de avances 1 (01/05/2023 a 30/05/2023) 14,28%. Se evidenció el informe de avances para la construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2.Elaborar informe de avances 2 (01/09/2023 a 30/09/2023). 14.28% 3.Elaborar informe de avances 3 (01/12/2023 a 31/12/2023). 14.28% 4.Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada (01/02/2023 a 30/11/2023) 14,28%. 5.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 1 (01/04/2023 a 30/04/2023). 14,28% Evidencia: documento Estrategia Com, Part y R.Ctas ADRES 2022 - 2023.docx Mesa de Trabajo OAPCR_Comunicaciones para RDC.pdf 6.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 2 (01/08/2023 a 31/08/2023) 14,28% Se evidenció mesa de trabajo con el nivel Directivo para organizar la Rendición de Cuentas y establecer la fecha de la audiencia pública y los insumos de las áreas para realizar las presentaciones. Se evidenció reunión de la OAPCR para definir las responsabilidades por temas y elaboración del informe general. Evidencia: listas de asistencia, presentación realizada a los Directores y el informe final Consolidado el cual se publicó en la página web de la entidad en el micrositio de Rendición de Cuentas 7.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 3 (01/11/2023 a 30/11/2023). 14,28% | 42.84% | Tener en cuenta los productos entregables para el cumplimiento de la Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | 100%
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 0% |  | 33%
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 0% |  | 133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividad de autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual debe ser registrada en una memoria institucional, publicada y divulgada para conocimiento público. En este subcomponente es importante tener en cuenta que a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes. | 14.78%
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos de la Adres | Encuestas de satisfacción de PQRSD analizadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas I trimestre ( 01/01//2023 a 14/04/2023) 25%: Evidencia: Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción I trimestre 2023 en los diferentes canales. 2.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas II trimestre ( 01/04//2023 a 14/07/2023) 25%. Socialización de resutados de encuesta de satisfacción. Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción II trimestre 2023 en los diferentes canales 3.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas III trimestre ( 01/07//2023 a 17/10/2023) 25%. 4.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas IV trimestre ( 01/10//2023 a 15/12/2023) 25%. | 50%
|  |  | 2.2 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD | Información socializada a los funcionarios y grupos de valor y de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD IV trimestre (01/10/2023 a 31/12/2023) 25% 2. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD I trimestre (01/04/2023 a 14/04/2023) 25% Evidencia: Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y contiene adicionalmente, resultados de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas a nuestros usuarios y la gestión de orientación y asesoría del centro de contacto de la entidad. 3. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD II trimestre (01/04/2023 a 14/07/2023) 25% Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2023 y contiene adicionalmente, resultados de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas a nuestros usuarios y la gestión de orientación y asesoría del centro de contacto de la entidad. 4. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD III trimestre(01/07/2023 a 17/10/2023) 25% | 50%
|  |  | 2.3 | [6 empty] | 0%
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividades de fortalecimiento del Talento humano para mejorar el servicio ciudadano: La guía de estrategias para la construcción del PAAC propone, entre otras : •Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción cuatrimestralmente | Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción presentado | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-01-02 | 2024-01-05 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el cierre de la vigencia 2022 y el posterior envío a la OCI. (01/01/2023 a 13/02/2023) 25%. La OCI recibió seguimiento de Segunda Línea de defensa OAPCR. 2.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/05/2023 a 10/05/2023) 25%. La OCI recibió seguimiento de Segunda Línea de defensa OAPCR. 3.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/09/2023 a 10/09/2023) 25%. 4.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI (01/12/2023 a 31/12/2023) 25%. | 50%
|  |  | 1.2 | Desarrollar componentes del Menú Participa con los lineamientos para publicar información del DAFP | Componentes del Menú Participa desarrollados | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Articular con Comunicaciones los contenidos en el Menú (1/May/2023 a 31/Jul/2023) 25 %. Se evidenció la información para estructurar los contenidos de cada una de las ventanas del menú Participa. la información fue enviada al Web master de Comunicaciones quién incluía los documentos y/o enlaces de acuerdo con la estructura. Se deja como anexo el documento en excel Matriz ITA 2021 utlizada para la estructuración y seguimiento a los ajustes. 2.Identificar contenidos faltantes según estructura y resultados del informe ITA (OCI) (01/02/2023 a 28/02/2023) 25%: Matriz ITA vigencia 2022_MEnú Participa.xlsx con identificación de contenidos faltantes. 3.Mesas de trabajo con Comunicaciones para el seguimiento al desarrollo de contenidos del Menú (01/05/2023 a 31/07/2023) 25% En mesas de trabajo con los profesionales del equipo de Comunicaciones, se realizó revisión de los componentes que hacen parte del menú PARTICIPA, tomando en cuenta matriz resultado de ITA 2021 y el informe de evaluación de la OCI Se adjunta Matriz en Excel y soportes de las reuniones realizadas 4.Mesas de trabajo con áreas responsables de Contenidos para el desarrollo de los mismos (01/03/2023 a 30/04/2023) 25%. Evidencia: Revisión publicación información menú transparencia.pdf.pdf Conclusiones y compromisos reunión Menú Participa_03042023.pdf Seguimiento Menú Participa Rendición Cuentas_2023-04-17.pdf Matriz ITA vigencia 2021_Menú Participa 17032023.xlsx Mesa de trabajo _Menú Participa _13032023.pdf Mesa de trabajo_2 (2023-03-07).pdf Reunión Inicial Menú Participa 2023-03-01 Revisión informe ITA.pdf Reunión Menú Participa 07032023.pdf | 100%
|  |  | 1.3 | [6 empty] | 0%
0%
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda definir actividades de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública
|  |  | 2.2 | [6 empty] | 0%
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | [6 empty] | 0%
|  |  | 3.2 | [6 empty] | 0%
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar y fomentar el uso de la consulta "Identifica tu giro" en el portal web de la ADRES | Mejoramiento de los canales de comunicación | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Propuesta de la estrategia de divulgación Se evidenció propuesta de la estrategia. El proceso indica: De acuerdo a la reunión donde se revisaron con diferentes dependencias y una empresa externa los ajustes y productos entregables del aplicativo ´identifica tu giro´, se concluyó que el entregable aún tenía demoras y no hay fecha para su publicación. | 50% | Actividad parcialmente cumplida
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | [6 empty] | 0% | Se recomienda incorporar actividad de informe de seguimiento al acceso a información pública, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. La entidad ejecuta esta actividad trimestralmente.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1 | [6 empty] | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Socializar e implementar la estrategia para gestión de conflictos de interés | Gestión preventiva del conflicto de interés implementada | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1, Poner en práctica la estrategia para la gestión del conflicto de interés (01/May/2023 a 15/Dic/202) 50% El 28 de abril de 2023 se divulgó cápsula en el Boletín Sintonía No. 12, acerca de la definición del conflicto de intereses. El 13 de junio de 2023 se actualizó la nueva versión del procedimiento GETH-PR16 Identificación y declaración de conflicto de intereses, versión 2. En sesión No. 3 del 15 de junio de 2023, se llevó para consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) la estrategia para gestión de conflictos de intereses en la entidad, adjuntando para el efecto la presentación y la estrategia formulada para dicho fin. El 7 de julio de 2023 se divulgaron las aprobaciones realizadas por el CIGD, en donde se menciona la aprobación a la estrategia para gestionar conflictos de intereses en la entidad. 2. Socializar la estrategia para gestión de conflictos de interés (01/Ene/2023 a 30/Abr/2023) 50%: Evidencia: acta de socialización en el Comité Directivo el día 16 de marzo 2023 y el cronograma propuesto para esta implementación. 2023-06-15_Presentacion_CIGD_Estrategia_PAIA.pptx.2023-07-07_Aprobación_CIGD_Sintonia.jpg 02. 2023-03_Formato formulación estrategia CIGD marzo 2023.xlsx. Acta No. 01-2023 Comité Directivo.pdf En sesión No. 3 del 15 de junio de 2023, se llevó para consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) la estrategia para gestión de conflictos de intereses en la entidad, adjuntando para el efecto la presentación y la estrategia formulada para dicho fin. El 7 de julio de 2023 se divulgaron las aprobaciones realizadas por el CIGD, en donde se menciona la aprobación a la estrategia para gestionar conflictos de intereses en la entidad. Se está solicitando capacitación para servidores y contratistas sobre la gestión de conflictos de interés, a desarrollarse en el IV trimestre del año, así como socializar los instrumentos adoptados desde la ADRES, como son el procedimiento y formato respectivos. | 100%
|  |  | 2.2 | Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad | Código de Integridad en la entidad apropiado | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento del Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 Se evidenció que durante el primer semestre de 2023 se ejecutaron actividades lúdicas para el fortalecimiento del Código de Integridad al interior de la ADRES, enfocadas en activar las etapas de “Activar” para el mes de marzo y “Fomentar” en el mes de junio, de conformidad al cronograma establecido para dicho fin. Se cuenta con el compromiso de la Alta Dirección en el fomento del Código de Integridad, divulgando un video en los mecanismos de comunicación interna de la ADRES. En marco de las actividades realizadas, se adjunta un informe que da cuenta de estas gestiones. Evidencia: 2023-06-22_Correo respuesta.msg 2023-06-22_Reporte implementación codigo de integridad.docx | 50% | Actividad en Términos
|  |  | 2.3 | Proyectar el Programa de Ética Pública Anticorrupción y Prevención del Fraude e implementarlo | Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES, desarrollado e implementado | Maria Teresa Salazar Garcia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Seguimiento Primer y Segundo Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Proyectar el Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES (17/Mar/2023 a 31/Mar/2023) 40% Se evidenció reuníón con Instituto de Estudios del Ministerio Público, Si embargo no hay evidencia de elaboración del programa. 2. Socialización del Programa de Ética Pública y Prevención del Fraude de la ADRES (01/Abr/2023 a 31/Dic/2023) 40% 3. Solicitar reunión con el Asesor de la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo de la PGN (17/Feb/2023 a 31/Mar/2023)20% Evidencia. Acta de reunión con Asesor del Instituto de Estudios del Ministerio Público. del 6 de marzo de 2023. | 20% | Se evidenció reuníón con Instituto de Estudios del Ministerio Público, Si embargo no hay evidencia de elaboración del programa.
|  |  | 2.4 | [6 empty] | 0%
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  |  |  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | DIEGO SANTACRUZ S. FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja2
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 1
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 3
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 3
16 | 16