## Seguimiento PAA-2020
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación |  |  |  | 14 de mayo de 2021
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2021
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 30 de abril de 2021 | [5 empty] | No. Seguimiento OCI |  |  | 1 | Segumiento Primer Cuatrimestre 2021
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobar procedimientos SARLAFT | Procedimientos de 1) Cliente o Debida Diligencia y 2) Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS aprobados | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-02-02 | 2021-04-30 23:59 | 100% | Se elaboraron y aprobaron los documentos que aportan a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, como subsistema de la política y manual de administración de riesgos institucioan: DIES-PR06 Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas - SARLAFT DIES-PL02 Debida Diligencia |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en términos: La OCI evidenció la elaboración de los documentos SARLAFT. Evidencia: DIES-PL02 Debida diligencia_V1.pdf DIES_PR06_Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas_V1.pdf | Publicar procediemiento en pagina web ADRES
|  |  | 1.2 | Identificar las operaciones sospechosas dentro de los procesos de la entidad | Documento con las operaciones sospechosas caracterizadas dentro de los procesos de la entidad | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | 2021-05-02 | 2021-09-30
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1
|  | 5. Seguimiento | 5.1
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 2.1 | Actualizar la radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas REX | Comunicación remitida a DGTIC con la cual se da paso para la implementacion del aplicativo para prestaciones económicas REX | Omar Alejandro Gomez Rocha | 01/jun/2021 00:00 | 30/nov/2021 23:59
|  |  | 2.2 | Pruebas piloto para operación de aplicativo de compra de cartera | Acta de recepción de la validación del aplicativo a través de pruebas piloto | Luz Hernandez | 01/feb/2021 00:00 | 30/sep/2021 23:59 | 0% | Se reporta solicitud de avance a la DGTIC frente al proyecto, de acuerdo con el requerimiento solicitado en 2020. No se detalla avance frente al desarrollo o solución tecnológica. Teniendo en cuenta el alcance de la actividad planteaa el avance al corte es de 0%
|  |  | 2.3 | Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REX | Resolución ADRES por la cual se establecen las reglas para la liquidación, el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas REX expedida | Omar Alejandro Gomez Rocha | 04/ene/2021 00:00 | 30/may/2021 23:59 | 60% | Se reporta la elaboración del borrador de resolución, el cual fue publicado en página para consulta ciudadana. Esta resolución debe ser revisada por el Ministerio para su posterior expedición y publicación. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y plazo faltante se debe revisar si esta gestión ante Ministerio permito alcanzar la meta prevista dentro de lo programado. |  | 60% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances:La OCI evidenció elaboración del borrador de resolución, publicado en página web ADRES para consulta ciudadana. Esta resolución se encuentra en revisión del Ministerio de Salud para su posterior expedición y publicación. Evidencia: Proyecto de Resolución publicación https://www.adres.gov.co/Transparencia/Proyectos-actos-administrativos, para comentarios. Comentarios recibidos
|  |  | 2.4 | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas | Especificaciones técnicas aprobadas. Solución tecnológica desarrollada para soportar el proceso aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/feb/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
|  |  | 2.5 | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas naturales | Acta aprobación para puesta en operación Formulario electrónico de solicitud. Acta de aprobación funcionalidades restantes solicitadas en requerimiento. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/feb/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Elaborar la estrategia de pedagogía a la ciudadanía en los canales virtuales de la entidad | Documento de la estrategia de pedagogía | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/abr/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | Para este periodo no se reportan avances. Se advierte del plazo restante programado para finalizar el entregable definido.
|  |  | 1.2 | Mantener actualizados el contenido noticioso y sitio de prensa de la página web | Publicaciones permantentes en sitio de prensa dentro de la web | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 15/feb/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Para este periodo no se reportan avances.
|  |  | 1.3 | Fortalecer la estrategia de redes sociales y comunicación digital de la entidad | Informe sobre los contenidos e implementación de las campañas. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/feb/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Para este periodo no se reportan avances.
|  |  | 1.4 | Elaborar y publicar informe de gestión del periodo a rendir en audiencia pública | Informe Publicado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 15/jun/2021 00:00 | 30/jul/2021 23:59
|  |  | 1.5 | Realizar 3 actividades de pedagogía con grupos de valor externos | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/mar/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | No se han programado estas actividades pedagógicas en el tiempo transcurrido.
|  |  | 1.6 | Definir cronograma de actividades y lineamientos para la audiencia pública de rendición de cuentas | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/may/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Organizar encuentros relacionamiento con los principales grupos de interés | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia (4) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/feb/2021 00:00 | 20/dic/2021 23:59 | 0% | Para este periodo no se programaron encuentros de este tipo.
|  |  | 2.2 | Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites | Encuesta diseñada y publicada en la página Web de la entidad. | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 30/jul/2021 23:59 | 0% | No se reporta avance al corte del 30 de abril, no obstante el tiempo restante para su ejecución es del 50% de acuerdo con lo programado.
|  |  | 2.3 | Desarrollar Audiencia pública de Rendición de cuentas 2021 | Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/ago/2021 00:00 | 30/sep/2021 23:59
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Socializar informe Cómo vamos con la gestión de PQRSD a todos los funcionarios de al entidad | 4 informes de gestión socializados | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
|  |  | 3.2 | Elaborar informe de evaluación de jornada de audiencia pública | Informe elaborado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/oct/2021 00:00 | 15/nov/2021 23:59
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Generar requerimiento de consulta en línea del estado y respuesta del PQRDS por parte del usuario | Requerimiento tecnológico radicado | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 100% | Se reporta la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. Su estado actual es finalizado y aprobado. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos:La OCI evidenció la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. Evidencia:OSTI-FR12_Requerimientos Tecnologicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla_comunicación_salida CRM.odt
|  |  | 2.2 | Identificar nuevas tipologías de PQRSD de acuerdo a la necesidad de la entidad | Temas y subtemas de PQRSD identificados e implementados en la herramienta de PQRSD CRM | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 30/may/2021 23:59 | 0% | Se reporta reuniónde revisión de PQRSD identificando mejora en cuanto a casos repetidos que pueden cerrarse e incluirse en reporte de seguimiento. Aun no se completa el entregable de tipologías (temas o subtemas) implementados en la herramienta CRM. Se espera la finalización de esta tarea antes de la fecha programada de terminación.
|  |  | 2.3 | Acordar cronograma y entregables para mecanismo de seguimiento a las PQRSD | Acta de reunión - Cronograma | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 0% | Se reporta reunión del 8 de marzo entre área funcional y responsable de DGTIC para revisar nueva herramienta de seguimiento a la gestión de PQRSD por dependencias. Sin embargo no se reporta avance considerando que el crónograma y definición de entregables es frente a la herramienta para consulta en línea de estado de PQRSD que deberá estar disponible para la ciudadanía.
|  |  | 2.4 | Desarrollar mecanismo de consulta línea de las PQRS a través del CRM. | Especificaciones técnicas aprobadas Modulo de consulta en línea de PQRSD desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/mar/2021 00:00 | 31/oct/2021 23:59 | 0% | Para este periodo, no se reportó avance frente a la actividad y entregables definidos.
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Derecho de Petición y faltas. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/oct/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59
|  |  | 3.2 | Gestionar capacitación/charla externa con la procuraduría en tema de PQRSD | Solicitud realizada y programación capacitación a todos los funcionarios de la entidad encargados del trámite de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 30/jul/2021 23:59 | 0% | No se reporta avance al corte del 30 de abril, no obstante el tiempo restante para su ejecución es del 50% de acuerdo con lo programado.
|  |  | 3.3 | Solicitar socialización de trámites y actividades para 472 y colaboradores de At Ciudadano | Capacitación realizada | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Diseñar y publicar el flujograma del trámite de PQRSD de la ADRES | Flujograma realizado y publicado | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
4.2
4.3
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano | Piezas comunicativas realizadas y socializadas | Martha Ligia Serna Pulido | 01/abr/2021 00:00 | 01/oct/2021 23:59 | 0%
|  |  | 5.2 | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización de Usuarios Actualizada | Martha Ligia Serna Pulido | 30/jul/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59
|  |  | 5.3 | Realizar mesa de trabajo con DGTIC sobre información de supresión de los datos Personales | Mesa de trabajo realizada y documento soporte de supresión de datos en la entidad | Martha Ligia Serna Pulido | 01/jul/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59
|  |  | 5.4 | Presentar en el café de la gestión tema CESC del sector salud (OAPCR) | Presentación (ppt) del café de la gestión - Sesión grabada - Listado de asistentes | Martha Ligia Serna Pulido | 02/feb/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | Se reporta solicitud de tema a la OAPCR en el Café de la Gestión. Se prevee desarrollar la actividad en el mes de mayo. De acuerdo con la fecha programada, se observa oportunidad en la programación de la tarea.
5.5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar documentos publicados en el portal | Revisión documentos publicados en portal ciudadano | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 30/jul/2021 23:59 | 100% | De acuerdo con la revisión de los documentos publicados en el portal y el desarrollo del proyecto de actualización de página web, se actualizó el Manual de Servicio al Ciudadano, el portafolio de servicios y la carta de compromiso ciudadano. La tarea se encuentra aprobada y finalizada. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos:La OCI evidenció actividad de revisión de documentos publicados en portal web ADRES y del desarrollo de proyecto de actualización la pagina web. Igualmente, se evidenció actualización del Manual de Servicio Ciudadano, el poprtafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano. Evidencia: Manual de Servicio Ciudadano, el poprtafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano.
|  |  | 1.2 | Realizar seguimiento al monitoreo de medios sobre los temas relacionados con la gestión de ADRES | Informe bimestral | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/mar/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Este seguimiento se efectúa a través de informes elaborados por el equipo y se reportan en el indicador del proceso donde se mide las menciones de temas que atañen a la entidad. Teniendo en cuenta que la contratación de la persona responsable de esta tarea se efectuó en el mes de marzo, se espera la elaboración de 5 informes bimestrales
|  |  | 1.3 | Análisis de social listening en las redes sociales de la ADRES | Documento de análisis de social listening, con conclusiones y plan de acción | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/jun/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional. | Manual Operativo de Servicio al Ciudadano elaborado, orientado hacia una gestión de servicio humanizado MISC | Martha Ligia Serna Pulido | 01/jul/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59
|  |  | 2.2 | Solicitar a comunicaciones incluir tema en el Boletín Sintonía ADRES | Publicación en 5 boletines en el año | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 20% | Se solicitó e incluyó convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Teniendo en cuenta que son 5 las que se espera realizar en 2021, el avance actual es del 20%. |  | 20% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances:La OCI evidenció solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Evidencia: Solicitud de convocatoria solicitud de convocatoria a participar en capacitación sobre Lenguaje Claro. Invitación Curso Lenguaje Claro.jpg
|  |  | 2.3 | Presentar el MISC al CIGD | Presentación al CIGD - Acta de comité | Martha Ligia Serna Pulido | 30/jun/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Proyectar y expedir resolucion relacionada con la optimizacion de prestaciones económicas RC | Resolución ADRES por la cual se unifican las reglas para el recobro de las EPS en el RC expedida | Omar Alejandro Gomez Rocha | 01/abr/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 50% | Se reporta borrador de resolución ajustada conforme a observaciones realizadas por la Dirección de Liquidaciones y Garantías, junto con los anexos. Se reporta avance del 50% teniendo en cuenta que ya fue proyectada. Esta tarea continúa en desarrollo. |  | 50% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Con Avances:La OCI evidenció borrador de resolución ajustada conforme a observaciones realizadas por la Dirección de Liquidaciones y Garantías, junto con los anexos. Evidencia: Proyecto Resolución Licencias.zip
|  |  | 3.2 | Implementar la FASE I del Portal Único de Recaudo | Especificaciones técnicas aprobadas PUR Implementado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/mar/2021 00:00 | 30/nov/2021 23:59 | 0%
|  |  | 3.3 | Optimizar tramite de prestaciones económicas del Régimen de Excepción en portal transaccional | Especificaciones técnicas aprobadas Trámite implementado y aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/mar/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  |  | 3.4 | Actualizar y publicar los documentos del proceso | Procedimiento de comunicación interna actualizado Esquema de publicaciones actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/feb/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  |  | 3.5 | Impulsar y estructuración del portal de intranet de la ADRES | Matriz de contenidos elaborada y procesos de admins de contenidos implementados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/mar/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  |  | 3.6 | Implementar la solución tecnológica para soportar el proceso de compra de cartera | Especificaciones técnicas aprobadas Solución de compra de cartera desarrollado, aprobado para operación. Documentación tecnológica actualizada | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/mar/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  |  | 3.7 | Generar una metodología para la actualización permanente del portal Web | Metodología formulada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 15/feb/2021 00:00 | 31/jul/2021 23:59 | 0% | No se reportan avances frente a esta actividad.
|  |  | 3.8 | Actualizar la matriz de Activos de Información de la Adres | RAI, IIC actualizada en datos abiertos | Juan Carlos Escobar Baquero | 01/jun/2021 00:00 | 25/dic/2021 00:00
|  |  | 3.9 | Implementar la Intranet | Especificaciones técnicas aprobadas Intranet desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/mar/2021 00:00 | 30/nov/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
|  |  | 3.10 | Implementar la fase II página web - portal transaccional para los grupos de valor EPS7IPS | Especificaciones técnicas aprobadas Portal transaccional implementado y aprobado para operación (acta o correo que autorice entrada en operación o producción) | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | 01/feb/2021 00:00 | 30/jul/2021 23:59 | 0% | No se reporta avance al corte del 30 de abril, no obstante el tiempo restante para su ejecución es del 50% de acuerdo con lo programado.
|  |  | 3.11 | Evaluar los canales de comunicación interna de la ADRES y ejecutar estrategia de comunicaciones | Diagnóstico de canales comunicación interna. Estrategia interna de comunicaciones propuesta. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 15/feb/2021 00:00 | 31/oct/2021 23:59
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Estructurar el proyecto de traducción a lenguas nativas de información de interés de la ciudadanía | Proyecto/Plan para traducción de información | Martha Ligia Serna Pulido | 01/feb/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 0% | Al 30 de abril, no se reporta avance frente a esta actividad, no obstante, el tiempo restante es superior al 50% del programado para su ejecución.
|  |  | 4.2 | Elaborar propuesta para incluir mecanismos o estrategias de accesibilidad | Propuesta elaborada | Martha Ligia Serna Pulido | 01/jul/2021 00:00 | 15/dic/2021 23:59 | 100% | Se elaboró y presentó propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Estatarea está aprobada y finalizada de acuerdo con el alcane previsto y fue ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida en Términos: La OCI evidenció propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. Evidencia:Requerimiento DTIC Accesibilidad personas baja visión.doc
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Conflicto de Intereses. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/jul/2021 00:00 | 30/sep/2021 23:59
|  |  | 2.2 | Gestionar sensibilizaciones sobre funciones de los SP e implicaciones en el desempeño del cargo | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/abr/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59 | 0% | Para este periodo, no se reportó avance frente a la actividad y entregables definidos.
|  |  | 2.3 | Desarrollar 3 actividades de pedagogía sobre operación y gestión de ADRES con periodistas | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/abr/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59 | 0% | Para este periodo, no se reportó avance frente a la actividad y entregables definidos.
|  |  | 2.4 | Generar y desarrollar la estrategia de relacionamiento con actores del sector salud | Estrategia definida Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 15/may/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59
|  |  | 2.5 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Etapas de Proceso Disciplinario. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 11/ene/2021 00:00 | 31/mar/2021 23:59 | 100% | Se desarrolló la actividad de charla a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. La actividad fue ejecutada de conformidad con lo programado. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2021 Actividad Cumplida:La OCI evidenció actividad a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. Evidencia: Charlas TEAMS y Boletines Sintonia ADRES DERECHO DISCIPLINARIO MARZO 2021.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx
|  |  | 2.6 | Ejecutar 3 acciones de pedagogía interna sobre operación y gestión de ADRES | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 01/mar/2021 00:00 | 31/dic/2021 23:59
|  |  | 2.7 | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en materia de Corrupción. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/abr/2021 00:00 | 30/jun/2021 23:59
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015 - Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO | [5 empty] | DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 5
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 11
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 19
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 7
57