## Seguimiento PAA-2023
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  |  |  | 28 de enero de 2023
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2023
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 30 deabril de 2023 | [5 empty] | No. de Seguimiento OCI |  |  | 1 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | [9 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La Política de Administración de Riesgos que en el numeral: 1.4 Políticas generales aplicables a todos los subsistemas de administración del riesgo •" Esta política es revisada por lo menos una vez al año para su actualización (en caso de ser necesario) por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que la revisará para después someter a aprobación de la Junta Directiva." | Conforme a la Politica de Administración de Riesgos, se debe formular esta actividad para desarrollarse en la vigencia.
1.2
|  |  | 1.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad | Modelo de Prevención e Identificación de Fraude, riesgos, seguridad de la información y continuidad del Negocio Fase 1 definido | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 20% | Dentro del proceso de contratación que se está desarrollando para el Modelo, se desarrollaron los siguientes documentos en la etapa precontractual para el objeto: "Contratar los servicios de consultoría para la estructuración, diseño e implementación de un modelo de gestión integral de riesgos en la ADRES, basado en GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), conforme a la normatividad vigente y aplicable para la entidad" 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico |  | 20% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de la siguientes Actividades en EURKA: 1,Ajuste de la documentación del SIGI ( la que aplique)( 30/09/2023 a 31/12/2023) 20% 2. Definir plan de trabajo al detalle con el contratista 01/06/2023 a 30/09/2023) 50% 3. Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad (02/01/2023 a 31/12/2023) 0% 4. Generar la etapa precontractual para el proceso de consultoría (15/01/2023 a 31/03/2023) 20%: Se evidenció el desarrollo de los siguientes documentos para la etapa precontractual . 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico 5. Revisar y evaluar las ofertas (20/02/2023 a 30/05/2023) 10%
|  |  | 2.2 | Identificar y actualizar los riesgos de corrupción y LAFT | Mapa de riesgos de corrupción y LAFT actualizado | Todas las áreas de la Entidad Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.7 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 3. Consulta y Divulgación | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 4. Monitoreo y Revisión | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 4.1 | Actualizar la estrategia de racionalización de tramites y realizar el seguimiento a la misma | Reportes de avance a la estrategia de racionalización de trámites formulada | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2023-01-09 | 2023-12-30 | 25% | Fue realziado el respectivo seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. Como evidencia del primer reporte de la vigencia 2023, se adjuntó en Eureka: el correo electrónico enviado a los lideres de trámites, el informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023. (09/01/2023 a 30/12/2023) 25%. 2.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 1er trimestre. (15/01/2023 a 15/04/2023) 25%: Evidencia: i) correo electrónico enviado a los lideres ii) informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y iii) los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización 3.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2do trimestre. (16/04/2023 a 15/07/2023). 25% 4.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 3er trimestre. (16/07/2023 a 15/10/2023). 25%
|  |  | 4.2 | Simplificar el trámite de devolución de aportes pagados directamente a la ADRES | Devolución de aportes tramitados | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
|  |  | 4.3 | Simplificar el trámite de reconocimiento de prestaciones económicas del RC/REE | Reconocimiento de prestaciones económicas gestionadas | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0%
|  |  | 4.4 | Automatizar y digitalizar los trámites priorizados | Trámites, Otros Procedimientos Administrativos OPA´s y otras iniciativas automatizados y digitalizados: - Gestión de reclamaciones de personas jurídicas y personas naturales - Notificaciones Electrónicas - Devolución de aportes fase II - Reconocimiento de prestaciones económicas - Recaudo por diversos conceptos | José Leonardo Herrera | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 1.2 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 1.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 1.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 1.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 1.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada y realizar el seguimiento | Documento de Estrategia actualizado y publicado Cronograma Informe de gestión Actividades de participación ciudadana Video de la jornada Listado de asistencia Consolidado de preguntas y respuestas de las jornadas Informe de evaluación Informes de seguimiento cuatrimestral a la estrategia de rendición de cuentas | Maria Angelica Colmenares | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 14.28% | Fueron realizadas mesas de trabajo con comunicaciones y la Jefe (E) de la OAPCR donde se informó respecto a la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Se presentó el documento (ver anexo en Eureka) que se tiene elaborado para la vigencia pero que requiere una revisión y ajuste a la luz de la nueva normativa. En la mesa de trabajo se acordó gestionar con el Director General los temas que abordaría sobre redición de cuentas teniendo en cuenta diversos espacios de dialogo con la Ciudadanía que se vayan a programar |  | 14.28% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar informe de avances 1 (01/05/2023 a 30/05/2023) 14,28%. 2.Elaborar informe de avances 2 (01/09/2023 a 30/09/2023). 14.28% 3.Elaborar informe de avances 3 (01/12/2023 a 31/12/2023). 14.28% 4.Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada (01/02/2023 a 30/011/2023) 14,28%. 5.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 1 (01/04/2023 a 30/04/2023). 14,28% Evidencia: documento Estrategia Com, Part y R.Ctas ADRES 2022 - 2023.docx Mesa de Trabajo OAPCR_Comunicaciones para RDC.pdf 6.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 2 (01/08/2023 a 31/08/2023) 14,28% 7.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 3 (01/11/2023 a 30/11/2023). 14,28% |  | 100%
|  |  | 2.2 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 33%
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 14.78%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos de la Adres | Encuestas de satisfacción de PQRSD analizadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 30% | Fue elaborado el informe trimestral de encuestas de satisfacción por los diferentes canales (Presencial, Página Web y Para tramites y OPAS página web). Los soportes de la actividad desarrolla se encuentran en Eureka. |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas I trimestre ( 01/01//2023 a 14/04/2023) 25%: Evidencia: Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción I trimestre 2023 en los diferentes canales. 2.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas II trimestre ( 01/04//2023 a 14/07/2023) 25%. 3.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas III trimestre ( 01/07//2023 a 17/10/2023) 25%. 4.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas IV trimestre ( 01/10//2023 a 15/12/2023) 25%.
|  |  | 2.2 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD | Información socializada a los funcionarios y grupos de valor y de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | Fue elaborado Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023. El informe que soporta la actividad realizada se encuentra en el aplicativo Eureka |  | 0%
|  |  | 2.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 5.2 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 5.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 5.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 5.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 5.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción cuatrimestralmente | Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción presentado | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-01-02 | 2024-01-05 | 25% | En enero de 2023 se realizó el seguimiento y análisis del avance del Plan con corte a 31 de diciembre de 2022. El informe fue remitido a la Oficina de Control Interno el 6 de enero, en el formato establecido y remitido por la OCI.Los soportes de la acción realizada se encuentran en la plataforma Eureka. |  | 0%
|  |  | 1.2 | Desarrollar componentes del Menú Participa con los lineamientos para publicar información del DAFP | Componentes del Menú Participa desarrollados | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 50% | Con base a la información reportada en ITA 2021, los resultados obtenidos y el informe enviado por la OCI, se identificaron los contenidos faltantes que se deben desarrollar en el menú ITA, las acciones por realizar y algunas de las áreas que deben desarrollar los contenidos. En Eureka se anexó el Archivo Excel con la información identificada a partir de la matriz ITA. De igual forma se han desarrollado varias mesas de trabajo con Comunicaciones, incluido el Web Master, con el fin de identificar contenidos faltantes, acciones para su desarrollo y se han realizado directamente los enlaces de la información a los sub menús respectivos del menú Participa.Se anexan soporte de las reuniones presenciales y virtuales así como la Matriz ITA que ha servido como elemento Guía para ir desarrollando los contenidos faltantes. No obstante la información desarrollada se puede observar en la Págian web. |  | 0%
|  |  | 1.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.2 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.7 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.8 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 3.9 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | Implementar y fomentar el uso de la consulta "Identifica tu giro" en el portal web de la ADRES | Mejoramiento de los canales de comunicación | Maria Angélica Colmenares | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% |  |  | 0%
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Socializar e implementar la estrategia para gestión de conflictos de interés | Gestión preventiva del conflicto de interés implementada | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 50% | En la sesión No.1 del Comité Directivo de la ADRES, del 16 de marzo de 2023, se presentó la estrategia para la gestión de conflictos de interés elaborada en conjunto con el Grupo de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación. Allí se presentó el cronograma propuesto para su implementación durante la vigencia 2023. En la plataforma de Eureka se adjuntó acta de socialización en el Comité Directivo y el cronograma propuesto para su implementación. |  | 0%
|  |  | 2.2 | Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad | Código de Integridad en la entidad apropiado | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.3 | Proyectar el Programa de Ética Pública Anticorrupción y Prevención del Fraude e implementarlo | Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES, desarrollado e implementado | Maria Teresa Salazar Garcia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | El 6 de marzo de 2023 se realizó una reunión con el Instituto de Educación del Ministerio Público y de acuerdo a ello se envió solicitud de cotización al Director del instituto, para que se informara sobre las capacitaciones que ellos dictarán este año y escoger si se ajusta a los intereses de la Adres. A la fecha no se ha recibido respuesta, por ese motivo no se ha planteado el temario que conformará el Programa. Por lo anterior y de acuerdo con los soportes se debe abrir la tarea relacionado con "Proyectar el Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES" con punjaje de 40. |  | 0%
|  |  | 2.4 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.6 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.7 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.8 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.9 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.10 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | FERNANDO J. VELÁSQUEZ ÁVILA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |  |  |  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | CESAR JUAQUIN SOPO SEGURA FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (e)

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 9
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 9
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 23
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 12
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 10
64 | 64