## Seguimiento PAA-2022
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  |  |  | 28 de enero de 2022
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2022
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 30 de abril de 2022 | [5 empty] | No. Seguimiento OCI |  |  | 1 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos
|  |  | 1.1 | Revisar y actualizar la política Administración de riesgos, riesgos de corrupción y operativos y mapa de riesgos institucional. | Política de riesgos actualizada y publicada | Fernando Velásquez | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reportes de avance, no obstante su finalización está programada para la segunda vigencia de 2022.
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Realizar la actualización de riesgos de la Entidad de acuerdo a la Guía de Administración de riesgos y ajustes del aplicativo Eureka, atendiendo recomendaciones de informes de seguimiento y evaluación efectuada por Control Interno respecto a controles y seguridad de la información. | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en ejecución con reporte de avance relacionado con mesas de trabajo con procesos para la actualización de riesgos.
3. Consulta y Divulgación
4. Monitoreo y Revisión
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Efectuar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción de la ADRES (Dic 2021, Abr 2022, Ago. 2022) | Informes de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción | Lizeth Lamprea Mendez | 2022-01-16 | 2022-09-30 | 0% | Este reporte se efectuará una vez se genere este informe de seguimiento y evaluación del PAAC de la vigencia 2022.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 4.1 | Apoyar la implementación de la consulta en línea de los giros que realiza la ADRES (Beneficiarios, montos, conceptos y periodos) | Consulta implementada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-09-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de comunicación, rendición y participación y publicar en página web institucional. | Documento de Estrategia actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 100% | Se consolidó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la ADRES para el periodo 2022 - 2023, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, y se sometió a comentarios de la ciudadanía en la web de la ADRES. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Fuera de Términos: la OCI evidenció el Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas actualizado y publicado en pagina web. Publicado 18 de abril 2022. Evidencia: https://www.adres.gov.co/Paginas/participacion-y-consulta-ciudadana.aspx
|  |  | 1.2 | Establecer cronograma de actividades de alistamiento para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  |  | 1.3 | Definir metodología y lineamientos, y elaborar informe de gestión, previo a audiencia de rendición de cuentas de la vigencia. | Informe de gestión publicado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-06-01 | 2022-07-30
|  |  | 1.4 | Informe de seguimiento y evaluación de la jornada de audiencia de rendición de cuentas realizada. | -Informe elaborado y publicado | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | 1.5 | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES en redes sociales, página web y otros medios de comunicación | -Documento de la estrategia de pedagogía, describiendo los objetivos, acciones y medios de comunicación implementados - Evidencias de las acciones de pedagogía difundidas en redes sociales y la página web y sus métricas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 0% | No se ha generado reporte de avance de esta actividad por lo que su avance es 0.
|  |  | 1.6 | Realizar 4 actividades pedagógicas donde se de una actualización sobre temas de la gestión de la ADRES y sus novedades, con los funcionarios y contratistas de Atención al Ciudadano o con los grupos de trabajo que tengan contacto directo con beneficiarios o grupos de interés | -Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Programar y desarrollar 3 jornadas de interacción (1 trimestral) con los grupos de valor a través de los canales virtuales de la entidad, sobre los temas identificados y priorizados que den cuenta de la gestión institucional. | Evidencias de la jornada o acción desarrollada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-15 | 2022-11-30 | 33.3% | En Desarrollo. Se realizó una transmisión en vivo, para propiciar el diálogo en doble vía entre la ADRES y los grupos de valor, sobre el avance y balance de la política de saneamiento del Acuerdo de Punto final en 30 de marzo del 2022. Considerando el alcance de la actividad el avance es del 33%, de acuerdo con lo programado para el trimestre. |  | 33% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenció soporte de transmisión en vivo, para propiciar el diálogo en doble vía entre la ADRES y los grupos de valor, sobre el avance y balance de la política de saneamiento del Acuerdo de Punto final en 30 de marzo del 2022. Evidencia: Evidencias - interacción web - grupos de valor 2022.docx Avances y balance del Acuerdo de Punto Final - YouTube |  | 100%
|  |  | 2.2 | Jornada de audiencia pública de rendición de cuentas realizada de acuerdo con el medio previsto (presencial o virtual) | -Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-07-01 | 2022-10-31 | [6 empty] | 33%
133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | Generar lineamiento, elaborar informe de balance de cierre de gestión para empalmar cierre de gobierno. | Informe de empalme | Amanda Lucia Buitrago Reyes | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance, se encuentra pendiente la definición de lineamientos del DNP. |  |  |  |  | 14.78%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer y documentar los lineamientos para el manejo de conflictos de intereses en la entidad. | Código de Gobierno Corporativo actualizado con manejo de conflictos de intereses. | Fernando Velásquez | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar los requerimientos tecnológicos a la DGTIC con el fin que se evalúe e implemente la acción de mejora Conforme a la identificación de necesidades realizada | Formato de requerimientos tecnológicos - Informe | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 0% | Esta actividad se encuentra en desarrollo y en el reporte generado por el área responsable se indica que con la entrada en operación del nuevo módulo de gestión de PQRSD, se pudo evidenciar que la encuesta dispuesta para que los usuarios califiquen la calidad de la respuesta dada a su petición fue desactivada. Se realizó solicitud a la DGTIC con el fin de buscar una alternativa para volver a activar la encuesta de satisfacción.
|  |  | 2.2 | Realizar capacitaciones del nuevo módulo de PRSD de ORFEO a los funcionarios y contratistas de la Adres que gestionen peticiones. | Acta y Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 70% | Esta actividad se encuentra en desarrollo, se observa reporte de capacitación a equipo 472, responsables de radicación del grupo de Gestión documental en el uso del Módulo de Gestión de PQRSD ORFEO el 18 de abril de 2022. Las capacitaciones se continuarán realizando en la entidad, por lo cual seguirán generándose reportes para el mes de mayo. |  | 70% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenció soportes de capacitación a contratistas de 472 (Equipo de radicación correspondencia, en el uso del Módulo de Gestión de PQRSD ORFEO, el día 18 de abril de 2022, se socializó la herramienta y se explicó paso a paso el procedimiento para ingresar las PQRSD en el módulo y su posterior asignación a las dependencias Participaron todos los funcionarios encargados de la radicación en el horario de 7 a.m. a 8 a.m. Evidencia: Capacitación presencial CAPACITACION ESCALAMIENTO PQRSD EN ORFEO.pptx Citación Capacitación PQRSD y árbol de asignación por temas dependencias en ORFEO.ics TEMAS CLASIFICACION ORFEO _.xlsx.
|  |  | 2.3 | Realizar capacitaciones del nuevo módulo de PRSD de ORFEO a los funcionarios y contratistas de la Adres que gestionen peticiones. | Acta y Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  |  | 2.4 | Llevar a cabo mesas de trabajo frente a la caracterización de usuarios e identificar servicios que deban contemplar enfoque étnico (Reclamaciones) | Actas de reunión - Grabaciones - Listado de Asistencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance, observándose que no ha iniciado su ejecución.
|  |  | 2.5 | Actualizar la caracterización de usuarios y se tendrá en cuenta el enfoque étnico diferencial en el documento | Documento de Caracterización de usuarios | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-10-01 | 2022-12-31
|  |  | 2.6 | Desarrollar de forma trimestral el informe de gestión de PQRSD a funcionarios y contratistas de la ADRES. | Documento Informe de gestión de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33.33% | Esta actividad se encuentra en desarrollo, con reporte de remisión del informe trimestral a los servidores y colaboradores de la entidad y su publicación en la página web, enlace: En Desarrollo. https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pqrsd.aspx De igual manera, se remitió el informe a los Líderes de PQRSD de cada dependencia para el respectivo seguimiento a la gestión. De acuerdo con el alcance de esta actividad, consistente en 3 informes trimestrales (el del ultimo trimestre se genera en enero), el avance corresponde al 33%. |  | 33% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenció informe a los funcionarios de ADRES el cual de publicado en la página web de la entidad, Portal Ciudadano. Igualmente se evidenció remisión de informe a los líderes de PQRSD de cada dependencia para el respectivo seguimiento a la gestión. Evidencia: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pqrsd.aspx . INFORME GESTIÓN PQRSD I TRIMESTRE 2022_VF.pdf Reporte Lideres de PQRSD I Trimestre 2022 y plan de acción frente a PQRSD vencidas y sin gestión.msg
|  |  | 2.7 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 100% | La actividad se encuentra finalizada con el reporte de la publicación del consolidado de la gestión del primer trimestre por dependencias en el l Boletín Sintonía del 29 de abril- "Como vamos en la Gestión de PQRSD". El reporte y evidencia cumple con el alcance definido. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida en Fuera de Términos: la OCI evidenció Boletín Sintonía "Cómo vamos en gestión de PQRSD I Trimestre" publicado el viernes 26 de abril de 2022, el cual contiene el consolidado de la Gestión de PQRSD en el I Trimestre de 2022. Informe del mes de Abril 2022 Evidencia: INFORME GESTIÓN PQRSD I TRIMESTRE 2022_VF.pdf ALCANCE BOLETIN SINTONIA COMO VAMOS EN PQRSD.msg Sintonía ADRES -Primer trimestre giros UPCReportes control interno.msg
|  |  | 2.8 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0% | Esta actividad se reportará en el mes de julio, al cierre del segundo trimestre, de acuerdo con el alcance definido.
|  |  | 2.9 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  |  | 2.10 | Realizar socialización trimestral de los resultados de la gestión de PQRSD en la Entidad durante el periodo | Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  |  | 2.11 | Elaborar propuesta de formulación de la política de servicio al ciudadano de la Adres. | Documento de Política de servicio al Ciudadano. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  |  | 2.12 | Gestionar ante el CIGD la aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos del MISC. | Presentación - Política aprobada. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-08-30
|  |  | 2.13 | Desarrollar socialización de la política de servicio al Ciudadano al interior de la Adres. | Acta y Listado de Asistencia - Piezas Comunicativas - Café de la Gestión. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-09-01 | 2022-12-15
|  |  | 2.14 | Elaborar protocolo de Atención al Ciudadano con enfoque diferencial. | Protocolo de atención al ciudadano elaborado y socializado. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, cuenta con menos del 50% del tiempo establecido para su cumplimiento.
|  |  | 2.15 | Socializar el protocolo de Atención al Ciudadano con el enfoque diferencial establecido en los lineamientos del MISC. | Protocolo de atención al ciudadano socializado. | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-07-01 | 2022-08-31
|  |  | 2.16 | Implementar señalización inclusiva conforme a la necesidad identificada en el piso 16 de las instalaciones del punto de atención al ciudadano de la Adres. | Señalización implementada | Martha Ligia Serna Pulido | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
3. Talento Humano
4. Normativo y procedimental
|  | 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realización de 12 jornadas de asistencia técnica para entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores con el objeto de socializar y divulgar los procesos y resultados de la DLyG. | Evidencias de cada una de las 12 jornadas de asistencia técnica para entidades territoriales | Gina Paola Diaz Angulo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
|  |  | 5.2 | Actualizar los procedimientos contenidos en las resoluciones 3341 de 2020 y 2262 de 2021 conforme al lo establecido en el Decreto 1437 de 2021 | Proyectos de resolución formulado | Juan Carlos Girón Sanabria | 2022-01-14 | 2022-05-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, cuenta con menos del 50% del tiempo establecido para su cumplimiento.
|  |  | 5.3 | Definir y formalizar procedimiento para gestionar PQRSD que se reciben a través de redes sociales | Procedimiento definido y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 100% | Se estructuró el documento que establece el procedimiento para la gestión de las PQRSD que llegan a través de las redes sociales de la ADRES. El documento está pendiente de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño. |  | 60% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: la OCI evidenció borrador de actualización de procedimiento de PQRSD Evidencia: borrador de actualización de procedimiento de PQRSD | q
|  |  | 5.4 | Implementar la herramienta tecnológica Power Automate para contribuir con la gestión oportuna de las solicitudes y PQRSD en las redes sociales institucionales | Evidencias gráficas de la herramienta funcionando | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 0% | Esta actividad no presenta reporte de avance, su término para ejecutar ha finalizado. |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cancelada: La actividad fue cancelada y aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022, con posterioridad a la fecha vencimiento Evidencia: Cancela la actividad en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0053 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 6 de mayo de 2022, con la siguiente justificación: No se cuenta con aprobación de recursos para la vigencia ni fue priorizado para su ejecución en la planeación vigente. 10/May/2022 11:32 | Tramitar Oportunamente la cancelación o modificaciones a las actividades planteadas en PAAC.
|  |  | 5.5 | Actualizar el proyecto de resolución de la operación de la contribución solidaria y los requerimientos tecnológicos requeridos para su puesta en funcionamiento | Proyectos de resolución y requerimientos tecnológicos actualizados | Gina Paola Diaz Angulo | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance
|  |  | 5.6 | Diseñar y aplicar encuesta a diferentes representantes del sector salud, para conocer la percepción y posicionamiento de la marca ADRES dentro de los grupos de valor | Documentos del proceso de contratación Informe final de encuesta Ficha técnica | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Definir y desarrollar acciones de pedagogía a grupos de valor sobre la operación y gestión de la ADRES, 2 semestrales | Asistencia, presentación y evidencias gráficas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante, cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
|  |  | 1.2 | Definir los lineamientos y nuevas herramientas tecnológicas para la difusión y socialización de la información de interés para la comunidad ADRES. | Procedimiento actualizado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | El procedimiento de comunicación interna fue revisado y solo presentó ajustes de forma, sin embargo, como complemento a la gestión de comunicación interna se remitió a la OAP el documento de protocolo para estructurar los audiovisuales de la sección "ComAdres" del boletín Sintonía ADRES, para que sea integrado a la documentación que se desprende del procedimiento. Po lo anterior, se da por finalizada esta actividad. |  | 60% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: La OCI verificó el seguimiento en Herramienta EUREKA y el proceso indica que el procedimiento fue revisado y que continua siendo el mismo. Sin embargo, no se aporta evidencia de revisión realizada. Adicionalmente, se indica de la realización de protocolo para estructurar audiovisuales de la sección "ComAdres" del Boletín Sintonía ADRES. Teniendo en cuenta que la actividad es "Definir los lineamientos y nuevas herramientas tecnológicas para la difusión y socialización de la información de interés para la comunidad ADRES" y se realizó el protocolo, la OCI da parcialmente cumplida la actividad. Evidencia: Protocolo para estructurar los audiovisuales de la sección "ComAdres" del boletín Sintonía ADRES, para que sea integrado a la documentación que se desprende del procedimiento. 29/Abr/2022 11:33
|  |  | 1.3 | Elaborar propuesta de estructura de ajuste al menú de transparencia y menú participa de acuerdo con lo definido en la Resolución 1519 de Min Tic | Propuesta de ajuste al Menú de transparencia y Participa | Fernando Velásquez | 2022-05-01 | 2022-10-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar las pruebas funcionales en los ambientes de prueba y producción, de la optimización del boletín diario. | Evidencia de pruebas, correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  | 3.2 | Realizar las pruebas funcionales en los ambientes de prueba y producción, de la herramienta para gestión de riesgo financiero. | Evidencia de pruebas, correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante, cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
|  |  | 3.3 | Realizar la actualización de los manual, con base a la metodología definida. | Documentación del proceso actualizada | Rafael Guillermo Anaya Santrich | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance, no obstante, cuenta con más del 50% del tiempo programado para su ejecución.
|  |  | 3.4 | Definir documento metodológico que establezca la manera en que se coadministrará el contenido en página web, con integración de las diferentes dependencias a partir de las responsabilidades en la producción de la información publicada. | Documento con metodología definida | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | Esta actividad cuenta con solicitud de ajuste de plazo final de ejecución del 30 de abril al 30 de junio, solicitada en el mes de abril a través del aplicativo Eureka. Esta solicitud fue aprobada por el Comité Instituciona de Gestión y Desempeño del 6 de mayo de 2022. No se evidencia reporte de avance.
|  |  | 3.5 | Evaluar redes sociales de la ADRES para identificación de vocación de éstas (Informativas -tramites y servicios) y definir su estrategia de administración | Documento | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-02-15 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance
|  |  | 3.6 | Implementar la herramienta tecnológica Yammer para difundir y socializar la información de interés a la comunidad ADRES | Yammer implementada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-04-30 |  | Esta actividad tiene una solicitud de cancelación que fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022. |  |  | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cancelada: La actividad fue cancelada y aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 6 de mayo de 2022, con posterioridad a la fecha vencimiento Evidencia: cancela la actividad en el PAIA 2022, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0053 y a la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 6 de mayo de 2022, con la siguiente justificación: Analizada la herramienta se observó que no se puede controlar la información que se divulgue allí por lo que no cumple con las necesidades de comunicación interna 10/May/2022 11:33 | Tramitar Oportunamente la cancelación o modificaciones a las actividades planteadas en PAAC.
|  |  | 3.7 | Revisar y actualizar de política de comunicación y sus procedimientos para ajustar los lineamientos de difusión y socialización de la información de interés interno. | Política y procedimientos actualizados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin reporte de avance |  | 0% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Incumplida: La actividad no reporta en herramienta EUREKA seguimiento de cumplimiento
|  |  | 3.8 | Monitorear en medios de comunicaciones nacionales y regionales la aparición de la marca ADRES y con ello, analizar la percepción y posicionamiento de la misma | Documentos del proceso de contratación Informes periódicos | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  |  | 3.9 | Estructurar protocolo de gestión de los videos que se difunden al interior de la entidad en formato tipo -youtuber-. | Documento de protocolo | Johanna Andrea Contreras Valderrama | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 90% | Se estructuró el protocolo de actividades a seguir para la producción audiovisual de la sección "ComAdres" en el boletín sintonía ADRES, que se difunde semanalmente. El documento se encuentra en trámite de aprobación a través de Eureka, teniendo en cuenta el alcance consistente en la estructuración del protocolo se reporta avance del 90%, dejando el 10% restante para surtir etapa de revisión de OAPCR, aprobación y publicación a través de Eureka. |  | 60% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Parcialmente Cumplida: La OCI verificó el seguimiento en Herramienta EUREKA y el proceso indica día realización de protocolo para estructurar audiovisuales de la sección "ComAdres" del Boletín Sintonía ADRES. La OCI da parcialmente cumplida la actividad, debido a que aun no se ha formalizado el protocolo. Evidencia: Protocolo para estructurar los audiovisuales de la sección "ComAdres" del boletín Sintonía ADRES, para que sea integrado a la documentación que se desprende del procedimiento.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Canales de consulta implementados | Jaime Orlando Delgado Gordillo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad cuenta con reporte de avance y solicitud de ajuste que fue aprobada en Comité Instituciona de Gestión y Desempeño del 6 de mayo de 2022, en la cual se cambia la fecha final del 30 de abril al 31 de diciembre de 2022. Se reporta definición de estrategia de implementación de la gestión del conflicto de interés en la entidad que se desarrollará durante toda la vigencia. |  | 30% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad con avances: La OCI evidenciólcreación de buzón de correo denominado Conflictodeinteres@adres.gov.co, el cual se encuentra configurado y operativo desde el 8 de marzo del 2022 y el administrador del mismo es un funcionario de GETH Evidencia: Evidencias - iCorreo_canal para temas sobre conflicto interes.pdf
|  |  | 2.2 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Canales de denuncia implementados | Jaime Orlando Delgado Gordillo | 2022-05-01 | 2022-08-31
|  |  | 2.3 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a los cambios realizados en el nuevo Código Disciplinario | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 100% | Se reporta la realización de charlas a todos los servidores de la Entidad, recordando los principales conceptos en materia disciplinaria y la Ley vigente y los principales cambios que trae. Como evidencias se reportan archivos de las citaciones por Teams, la presentación e información divulgada en boletín Sintonía del mes de febrero en la cápsula denominada "Al Derecho y Al Deber" socializando la norma vigente y los cambios que entrarán a regir en materia disciplinaria. Su estado es finalizada cumpliendo con el alcance y oportunidad definida. |  | 100% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida: La OCI evidenció soportes de las charlas realizadas durante el periodo evaluado a todos los servidores de la Entidad, recordando los principales conceptos en materia disciplinaria y la Ley vigente y los principales cambios. Evidencia: Se adjuntan archivos de las citaciones por Teams, la presentación y Sintonía del mes de febrero informando en la cápsula denominada "Al Derecho y Al Deber" la norma vigente y la nueva norma que entrará a regir. DERECHO DISCIPLINARIO - febrero 2022.pptx Sensibilización frente a los cambios realizados en el nuevo Código Disciplinario. Sintonía ADRES 11-02-2022.msg
|  |  | 2.4 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a los Conflictos de intereses | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  |  | 2.5 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a Derechos de petición | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  |  | 2.6 | Realizar sesión de sensibilización con los funcionarios y contratistas de la ADRES frente a temas relacionados con anticorrupción y transparencia | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-10-01 | 2022-12-15
|  |  | 2.7 | Realizar jornada de capacitación en los servidores de la ADRES frente a los deberes del servidor asignados para el ejercicio de las funciones | Actas de Asistencia - Grabaciones | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-10-01 | 2022-10-31
|  |  | 2.8 | Realizar una cartilla con información relevante del Código disciplinario para socialización con funcionarios y contratistas de la ADRES. | Cartilla elaborada | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Se realiza cartilla disciplinaria con los principales conceptos y etapas del proceso disciplinario, este documento fue realizado con lo estipulado por el nuevo Código General Disciplinario. El documento en Word fue enviado al comunicador social del área quien revisó la redacción y estilo, posteriormente se envió al área de Comunicaciones para su diseño. Las evidencias reportadas corresponden con el alcance definido y el estado de esta actividad es finalizada. |  | 60% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2022 Actividad Cumplida Parcialmente: La OCI evidenció la elaboración de la cartilla Disciplinaria la cual se envió al área de Comunicaciones para su diseño. Aun no ha sido formalizada. Evidencia: Cartilla disciplinaria con los principales conceptos y etapas del proceso disciplinario, este documento fue realizado con lo estipulado por el nuevo Código General Disciplinario.
|  |  | 2.9 | Realizar una jornada de socialización de la cartilla para socialización con funcionarios y contratistas de la ADRES. | Listado de Asistencia - Grabación - Piezas Comunicativas | Maria Teresa Salazar Garcia | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | De acuerdo con la validación en EUREKA, se encuentra en estado "Nueva" sin porcentaje de avance
|  |  | 2.10 | Identificar las áreas con riesgo de conflictos de intereses y asociar y/o definir riesgos de corrupción en el Mapa de Riesgos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción, asociados a Conflictos de intereses actualizada | Fernando Velásquez | 2022-06-01 | 2022-10-31
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO | [5 empty] | DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 9
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 23
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 12
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 10
58 | 58