## Seguimiento PAA-2023
|  |  |  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [5 empty] | Fecha Publicación PAAC |  |  |  | 28 de enero de 2023
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2023
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 30 deabril de 2023 | [5 empty] | No. de Seguimiento OCI |  |  | 1 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023
[7 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Monitoreo Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | % Verificación OAPCR | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones | % Verificación OCI | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | [9 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La Política de Administración de Riesgos numeral: 1.4 Políticas generales aplicables a todos los subsistemas de administración del riesgo •" Esta política es revisada por lo menos una vez al año para su actualización (en caso de ser necesario) por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que la revisará para después someter a aprobación de la Junta Directiva." | Conforme a la Politica de Administración de Riesgos, se debe formular esta actividad para desarrollarse en la vigencia.
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad | Modelo de Prevención e Identificación de Fraude, riesgos, seguridad de la información y continuidad del Negocio Fase 1 definido | Rodolfo Oswaldo Uribe Duarte | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 20% | Dentro del proceso de contratación que se está desarrollando para el Modelo, se desarrollaron los siguientes documentos en la etapa precontractual para el objeto: "Contratar los servicios de consultoría para la estructuración, diseño e implementación de un modelo de gestión integral de riesgos en la ADRES, basado en GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), conforme a la normatividad vigente y aplicable para la entidad" 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico |  | 20% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de la siguientes Actividades en EURKA: 1,Ajuste de la documentación del SIGI ( la que aplique)( 30/09/2023 a 31/12/2023) 20% 2. Definir plan de trabajo al detalle con el contratista 01/06/2023 a 30/09/2023) 50% 3. Desarrollar la primera fase del modelo de Prevención e identificación de Fraude, riesgos y seguridad (02/01/2023 a 31/12/2023) 0% 4. Generar la etapa precontractual para el proceso de consultoría (15/01/2023 a 31/03/2023) 20%: Se evidenció el desarrollo de los siguientes documentos para la etapa precontractual . 1. Solicitud de información a proveedores 2. Anexo técnico 5. Revisar y evaluar las ofertas (20/02/2023 a 30/05/2023) 10%
|  |  | 2.2 | Identificar y actualizar los riesgos de corrupción y LAFT | Mapa de riesgos de corrupción y LAFT actualizado | Todas las áreas de la Entidad Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
0%
|  | 3. Consulta y Divulgación | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda establecer actividades de participación con actores interno y externos de la Entidad y de divulgación del mapa de riesgos en pagina web.La OCI evidenció en participación ciudadana la publicación del mapa de riesgos para comentarios de la ciudadania y su publicación definitiva en el mes de enero de 2023
|  | 4. Monitoreo y Revisión | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  | La actividad de Monitoreo y Revisión a la gestión del riesgo, efectividad de los controles es una actividad de primera y segunda linea de defensa OAPCR. Trasladar la actividad propuesta de seguimiento OAPCR a monitoreo y revisión.
|  | 5. Seguimiento | 5.1 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de los riesgos de Corrupción y LAFT de la Entidad | Informe de monitoreo de riesgos (corrupción, gestión y SI) | Jaime Guillermo Castro Ramirez | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0% |  | La actividad de seguimiento la realiza la OCI cuatrimestralmente. Incorporar en EUREKA la Actividad
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 4.1 | Actualizar la estrategia de racionalización de tramites y realizar el seguimiento a la misma | Reportes de avance a la estrategia de racionalización de trámites formulada | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2023-01-09 | 2023-12-30 | 25% | Fue realziado el respectivo seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. Como evidencia del primer reporte de la vigencia 2023, se adjuntó en Eureka: el correo electrónico enviado a los lideres de trámites, el informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Actualizar y publicar la estrategia de racionalización SUIT_2023. (09/01/2023 a 30/12/2023) 25%. 2.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 1er trimestre. (15/01/2023 a 15/04/2023) 25%: Evidencia: i) correo electrónico enviado a los lideres ii) informe descargado del SUIT donde se evidencia el reporte del primer trimestre y iii) los pantallazos del reporte generado a cada una de los tramites definidos en la estrategia de racionalización 3.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2do trimestre. (16/04/2023 a 15/07/2023). 25% 4.Realizar el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 3er trimestre. (16/07/2023 a 15/10/2023). 25%
|  |  | 4.2 | Simplificar el trámite de devolución de aportes pagados directamente a la ADRES | Devolución de aportes tramitados | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
|  |  | 4.3 | Simplificar el trámite de reconocimiento de prestaciones económicas del RC/REE | Reconocimiento de prestaciones económicas gestionadas | Juan Carlos Girón Sanabria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
|  |  | 4.4 | Automatizar y digitalizar los trámites priorizados | Trámites, Otros Procedimientos Administrativos OPA´s y otras iniciativas automatizados y digitalizados: - Gestión de reclamaciones de personas jurídicas y personas naturales - Notificaciones Electrónicas - Devolución de aportes fase II - Reconocimiento de prestaciones económicas - Recaudo por diversos conceptos | José Leonardo Herrera | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en Formato Comprensible | 1.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada y realizar el seguimiento | Documento de Estrategia actualizado y publicado Cronograma Informe de gestión Actividades de participación ciudadana Video de la jornada Listado de asistencia Consolidado de preguntas y respuestas de las jornadas Informe de evaluación Informes de seguimiento cuatrimestral a la estrategia de rendición de cuentas | Maria Angelica Colmenares | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 14.28% | Fueron realizadas mesas de trabajo con comunicaciones y la Jefe (E) de la OAPCR donde se informó respecto a la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Se presentó el documento (ver anexo en Eureka) que se tiene elaborado para la vigencia pero que requiere una revisión y ajuste a la luz de la nueva normativa. En la mesa de trabajo se acordó gestionar con el Director General los temas que abordaría sobre redición de cuentas teniendo en cuenta diversos espacios de dialogo con la Ciudadanía que se vayan a programar |  | 14.28% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar informe de avances 1 (01/05/2023 a 30/05/2023) 14,28%. 2.Elaborar informe de avances 2 (01/09/2023 a 30/09/2023). 14.28% 3.Elaborar informe de avances 3 (01/12/2023 a 31/12/2023). 14.28% 4.Estrategia de rendición de cuentas 2023 ejecutada e implementada (01/02/2023 a 30/011/2023) 14,28%. 5.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 1 (01/04/2023 a 30/04/2023). 14,28% Evidencia: documento Estrategia Com, Part y R.Ctas ADRES 2022 - 2023.docx Mesa de Trabajo OAPCR_Comunicaciones para RDC.pdf 6.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 2 (01/08/2023 a 31/08/2023) 14,28% 7.Mesa de Trabajo interdisciplinaria 3 (01/11/2023 a 30/11/2023). 14,28% | Tener en cuenta los productos entregables para el cumplimiento de la Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | 100%
|  |  | 2.2 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 33%
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 133%
|  | 3. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda definir actividad de autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual debe ser registrada en una memoria institucional, publicada y divulgada para conocimiento público. En este subcomponente es importante tener en cuenta que a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes. | 14.78%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos de la Adres | Encuestas de satisfacción de PQRSD analizadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 30% | Fue elaborado el informe trimestral de encuestas de satisfacción por los diferentes canales (Presencial, Página Web y Para tramites y OPAS página web). Los soportes de la actividad desarrolla se encuentran en Eureka. |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas I trimestre ( 01/01//2023 a 14/04/2023) 25%: Evidencia: Reporte resultados encuestas de percepción y satisfacción I trimestre 2023 en los diferentes canales. 2.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas II trimestre ( 01/04//2023 a 14/07/2023) 25%. 3.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas III trimestre ( 01/07//2023 a 17/10/2023) 25%. 4.Proyectar reporte con los resultados obtenidos de encuestas IV trimestre ( 01/10//2023 a 15/12/2023) 25%.
|  |  | 2.2 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD | Información socializada a los funcionarios y grupos de valor y de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Martha Ligia Serna Pulido | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | Fue elaborado Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023. El informe que soporta la actividad realizada se encuentra en el aplicativo Eureka |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD IV trimestre (01/10/2023 a 31/12/2023) 25% 2. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD I trimestre (01/04/2023 a 14/04/2023) 25% Evidencia: Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y contiene adicionalmente, resultados de las encuestas de percepción y satisfacción realizadas a nuestros usuarios y la gestión de orientación y asesoría del centro de contacto de la entidad. 3. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD II trimestre (01/04/2023 a 14/07/2023) 25% 4. Elaborar y socializar informes cómo vamos en gestión de PQRSD III trimestre(01/07/2023 a 17/10/2023) 25%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda definir actividades de fortalecimiento del Talento humano para mejorar el servicio ciudadano: La guia de estrategias para la construcción del PAAC propone, entre otras : •Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción cuatrimestralmente | Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción presentado | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-01-02 | 2024-01-05 | 25% | En enero de 2023 se realizó el seguimiento y análisis del avance del Plan con corte a 31 de diciembre de 2022. El informe fue remitido a la Oficina de Control Interno el 6 de enero, en el formato establecido y remitido por la OCI.Los soportes de la acción realizada se encuentran en la plataforma Eureka. |  | 25% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el cierre de la vigencia 2022 y el posterior envío a la OCI. (01/01/2023 a 13/02/2023) 25%. La OCI recibió seguimiento de Segunda Línea de defensa OAPCR. 2.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/05/2023 a 10/05/2023) 25%. 3.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI. (02/09/2023 a 10/09/2023) 25%. 4.Elaborar el informe de seguimiento del plan anticorrupción por la segunda línea de defensa para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 y el posterior envió a la OCI (01/12/2023 a 31/12/2023) 25%.
|  |  | 1.2 | Desarrollar componentes del Menú Participa con los lineamientos para publicar información del DAFP | Componentes del Menú Participa desarrollados | Fernando Jose Velásquez Avila | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 50% | Con base a la información reportada en ITA 2022, los resultados obtenidos y el informe enviado por la OCI de septiembre de 2022, se identificaron los contenidos faltantes que se deben desarrollar en el menú ITA, las acciones por realizar y algunas de las áreas que deben desarrollar los contenidos. En Eureka se anexó el Archivo Excel con la información identificada a partir de la matriz ITA. De igual forma se han desarrollado varias mesas de trabajo con Comunicaciones, incluido el Web Master, con el fin de identificar contenidos faltantes, acciones para su desarrollo y se han realizado directamente los enlaces de la información a los sub menús respectivos del menú Participa.Se anexan soporte de las reuniones presenciales y virtuales así como la Matriz ITA que ha servido como elemento Guía para ir desarrollando los contenidos faltantes. No obstante la información desarrollada se puede observar en la Págian web. |  | 50% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1.Articular con Comunicaciones los contenidos en el Menú (1/May/2023 a 31/Jul/2023) 25 %. 2.Identificar contenidos faltantes según estructura y resultados del informe ITA (OCI) (01/02/2023 a 28/02/2023) 25%: Matriz ITA vigencia 2022_MEnú Participa.xlsx con identificación de contenidos faltantes. 3.Mesas de trabajo con Comunicaciones para el seguimiento al desarrollo de contenidos del Menú (01/05/2023 a 31/07/2023) 25% 4.Mesas de trabajo con áreas responsables de Contenidos para el desarrollo de los mismos (01/03/2023 a 30/04/2023) 25%. Evidencia: Revisión publicación información menú transparencia.pdf.pdf Conclusiones y compromisos reunion Menu Participa_03042023.pdf Seguimiento Menú Participa_Rendición Cuentas_2023-04-17.pdf Matriz ITA vigencia 2021_Menú Participa 17032023.xlsx Mesa de trabajo _Menu Participa _13032023.pdf Mesa de trabajo_2 (2023-03-07).pdf Reunión Inicial Menu Participa 2023-03-01 Revisión informe ITA.pdf Reunión Menu Participa 07032023.pdf
|  |  | 1.3 | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda definir actividades de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda incorporar las actividades: publicados en la pagina web de la ADRES * Inventario de activos de Información en el esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. En el enlace enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Implementar y fomentar el uso de la consulta "Identifica tu giro" en el portal web de la ADRES | Mejoramiento de los canales de comunicación | Maria Angélica Colmenares | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% |  |  | 0%
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  | Se recomienda incorporar actividad de informe de seguimiento al acceso a información pública, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. La entidad ejecuta esta actividad trimestralmente.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | [6 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 2.1 | Socializar e implementar la estrategia para gestión de conflictos de interés | Gestión preventiva del conflicto de interés implementada | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 50% | En la sesión No.1 del Comité Directivo de la ADRES, del 16 de marzo de 2023, se presentó la estrategia para la gestión de conflictos de interés elaborada en conjunto con el Grupo de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación. Allí se presentó el cronograma propuesto para su implementación durante la vigencia 2023. En la plataforma de Eureka se adjuntó acta de socialización en el Comité Directivo y el cronograma propuesto para su implementación. |  | 50% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1, Poner en práctica la estrategia para la gestión del conflicto de interés (01/May/2023 a 15/Dic/202) 50% 2. Socializar la estrategia para gestión de conflictos de interés (01/Ene/2023 a 30/Abr/2023) 50%: Evidencia: acta de socialización en el Comité Directivo el día 16 de marzo 2023 y el cronograma propuesto para esta implementación. 02. 2023-03_Formato formulación estrategia CIGD marzo 2023.xlsx Acta No. 01-2023 Comite Directivo.pdf
|  |  | 2.2 | Ejecutar acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad | Código de Integridad en la entidad apropiado | Nelson Santos Andrade | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | 0%
|  |  | 2.3 | Proyectar el Programa de Ética Pública Anticorrupción y Prevención del Fraude e implementarlo | Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES, desarrollado e implementado | Maria Teresa Salazar Garcia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | El 6 de marzo de 2023 se realizó una reunión con el Instituto de Educación del Ministerio Público y de acuerdo a ello se envió solicitud de cotización al Director del instituto, para que se informara sobre las capacitaciones que ellos dictarán este año y escoger si se ajusta a los intereses de la Adres. A la fecha no se ha recibido respuesta, por ese motivo no se ha planteado el temario que conformará el Programa. Por lo anterior y de acuerdo con los soportes se debe abrir la tarea relacionado con "Proyectar el Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES" con punjaje de 40. |  | 20% | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 La OCI evidenció la programación de las actividades en EUREKA: 1. Proyectar el Programa de Ética Pública, Anticorrupción y Prevención del Fraude de la ADRES (17/Mar/2023 a 31/Mar/2023) 40% 2. Socialización del Programa de Ética Pública y Prevención del Fraude de la ADRES (01/Abr/2023 a 31/Dic/2023) 40% 3. Solicitar reunión con el Asesor de la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo de la PGN (17/Feb/2023 a 31/Mar/2023)20% Evidencia. Acta de reunión con Asesor del Instituto de Estudios del Ministerio Público. del 6 de marzo de 2023.
[9 empty] | 0% |  |  | 0%
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  | VERDE
|  | FERNANDO J. VELÁSQUEZ ÁVILA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |  |  |  | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | DIEGO SANTACRUZ S. FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Hoja1
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 1
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 3
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 3
16 | 16