## Seguimiento PAAC 2024
[5 empty] | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
[5 empty] | FORMATO | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: |  |  | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES | [6 empty] | Fecha Publicación PAAC |  | 2024-01-01
Vigencia: |  |  | VIGENCIA 2024
Objetivo: |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ADRES | [6 empty] | No. de Seguimiento OCI |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024
Fecha de Seguimiento: |  |  | Con corte a 31 de agosto de 2024
[8 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Seguimiento Control Interno
COMPONENTE | OBJETIVO | SUBCOMPONENTE | No. ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO/ ENTREGABLE | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Descripción Cualitativa de Actividades Cumplidas | % Verificación OCI | Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1
|  | 2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1
2.2
2.3
|  | 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Realizar jornadas de socialización y divulgación del Código General Disciplinario I semestre | Realizar jornadas de socialización y divulgación a servidores y contratistas de la entidad frente a las responsabilidades y el Código General Disciplinario I semestre | Actas de reuniones, listados de asistencia y pantallazos. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció que durante el periodo se realizaron 3 charlas dirigidas a todos los servidores de la ADRES: 1. 18 de abril de 2024 en el programa Café de la Gestión se dictó charla en compañía de Servicio al Ciudadano, Grupo de Acciones Judiciales y por mi parte en el tema de Derechos de petición, Acciones de Tutela e implicaciones disciplinarias. Actividad Cumplida en términos de ejecución | 100% | Actividad Cumplida en términos de ejecución
|  |  | 3.2 | Realizar jornadas de socialización y divulgación del Código General Disciplinario II semestre | Realizar jornadas de socialización y divulgación a servidores y contratistas de la entidad frente a las responsabilidades y el Código General Disciplinario II semestre | Actas de reuniones, listados de asistencia y pantallazos. | Maria Teresa Salazar Garcia | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  | 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor | Anualmente actualizar la caracterización de ciudadanía y Grupos de Interés de la entidad con el apoyo y orientación de la OAPCR | Caracterización de usuarios Actualizada | Martha Ligia Serna Pulido | 01/Ago/2024 00:00 | 30/Oct/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | Revisar Clasificación de esta actividad en Componente y Subcompnente dentro del plan Integrado
4.2
|  | 5. Seguimiento | 5.1
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | 1. Identificación de Trámites 2. Priorización de Trámites 3. Racionalización de Trámites 4.Interoperabilidad | 3.1 | Realizar despliegue en el ambiente productivo de la herramienta tecnológica Prestaciones económicas RC - REE | Llevar a cabo el despliegue conforme al procedimiento del control y gestión de cambios que tiene implementado la DGTIC para la herramienta tecnológica para el procesamiento y liquidación de prestaciones económicas y devoluciones, Fase I - Prestaciones económicas RC - REE |  | Isai Avila Wilches | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.2 | Realizar seguimiento al plan de racionalización de trámites y monitoreo a la estrategia 2024 | A partir del plan y la estrategia de racionalización de trámites definida para el 2024 solicitar a los procesos responsables el reporte de avances y realizar el respectivo registro en la herramienta dispuesta por la Función Pública para tal fin (SUIT) | Registro en SUIT del monitoreo a las acciones de racionalización | Constanza Cristina Diaz Romero | 2024-03-30 | 2024-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.3 | Promover el uso de la autenticación digital de Servicios Ciudadanos Digitales | Promover el uso de la autenticación digital de Servicios Ciudadanos Digitales | Autenticación digital de Servicios Ciudadanos Digitales | Javier Ernesto Muñoz Grimaldo | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció: 1. propuesta DGTIC Trámites V5.pptx: Presentación del 11 de julio realizada a Planeación donde se describe el tipo de recurso (Interno o fabrica) para el plan de digitalización de trámites para el 2024, el cual contiene la hoja de ruta con las actividades generales e hitos asociados a la implementación de los trámites. Relación de supuestos para el plan de trabajo. 2. Distribución equipo tramites.xls: Relaciona cada uno de los trámites (Devolución aportes, Reconocimiento prestaciones, Registro y modificación de cuentas bancarias, FURPEN) con el equipo mínimo requerido (Analistas, Desarrolladores, Front, BPM, Apoyo, Funcionales Operativos, Responsable Funcional) para su implementación. 3. TRAMITES reporte de seguimiento 220824.pptx:Presentación con fecha del 22 de agosto para reportar el avance de implementación de los tramites. 4. Prototipos Gestión ciudadano.pdf: Diseño de mockups donde se detallan los campos y las cuatro fases (inicio, hago mi solicitud, proceso de solicitud, respuesta) requeridas para los trámites en el portal GOV.CO. Actividad con avances y en términos de ejecución | 60% | Actividad con avances y en términos de ejecución
|  |  | 3.4 | Implementar los criterios de usabilidad web para los trámites (parcial y totalmente en línea) | Implementar los criterios de usabilidad web para los trámites (parcial y totalmente en línea) | Criterios de usabilidad web para los trámites implementados | Juan Carlos Escobar Baquero | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció la Implementación de los criterios de usabilidad web para los trámites (parcial y totalmente en línea) Actividad cumplida en términos de ejecución | 100%
|  |  | 3.5 | Realizar despliegue en el ambiente productivo de la herramienta tecnológica Devoluciones RC - REE | Llevar a cabo el despliegue conforme al procedimiento del control y gestión de cambios que tiene implementado la DGTIC para la herramienta tecnológica para el procesamiento y liquidación de prestaciones económicas y devoluciones, Fase II - Devoluciones RC - REE |  | Isai Avila Wilches | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.6 | Remitir a la Oficina Asesora Jurídica la proyección de los actos administrativos para su revisión y aprobación | Enviar a la Oficina Asesora Jurídica los proyectos de los Actos Administrativos para su respectiva revisión y aprobación. | Proyecto de Actos Administrativos con visto bueno de la OAJ | Camilo Andres Plazas Veloza | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.7 | Actualizar procedimientos de la DOP | Realizar mesas de trabajo con los equipos responsables de la ejecución de los procedimientos, para proceder con la actualización y aprobación. | Procedimientos actualizados y ajustados a la normatividad actual | Alcira Yanneth Malagón Muñoz | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.8 | Expedir memorando solicitando ajustes al desarrollo de acuerdo a los cambios normativos que se puedan presentar con impacto a corto, mediano y largo plazo, cuando aplique. | Elevar solicitudes relacionados con el cambio en los requisitos funcionales, siempre y cuando se presenten cambios normativos de aplicación a corto, mediano y largo plazo, que tengan un impacto en los requisitos funcionales establecidos. (Por cuanto los cambios normativos se encuentran fuera del control de la ADRES). | Memorando cuando aplique sobre reporte de ajustes con impacto de corto, mediano y largo plazo. | Camilo Andres Plazas Veloza | 2024-02-28 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.9 | Elaborar el Informe del resultado de las pruebas generado en la etapa correspondiente. | Elaborar un informe para: Validar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las necesidades funcionales de la DOP. Aprobar el desarrollo y dar paso a producción para ejecución de piloto, en el evento del éxito de las pruebas, Acompañar a DGTIC durante el periodo de estabilización del aplicativo. | -Informe de resultado de las pruebas generado | Camilo Andres Plazas Veloza | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.10 | Aprobación del paso a producción herramienta tecnológica Prestaciones económicas RC - REE | Paso a producción de la herramienta tecnológica para el reconocimiento de las Prestaciones económicas RC - REE implementado en producción. Esta actividad implica racionalización del trámite: Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción​ |  | Juan Carlos Girón Sanabria | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.11 | Actualización de procedimientos asociados a Prestaciones económicas RC - REE | Actualización y/o creación de procedimientos asociados a Prestaciones económicas RC - REE. Esta actividad implica racionalización del trámite: Reconocimiento de prestaciones económicas a afiliados a los regímenes especial y/o de excepción​. |  | Juan Carlos Girón Sanabria | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.12 | Aprobación del paso a producción herramienta tecnológica Devoluciones RC - REE | Paso a producción de la herramienta tecnológica para el reconocimiento de las Devoluciones RC - REE implementado en producción. Esta actividad implica racionalización del trámite: Devolución de aportes pagados directamente a la ADRES |  | Juan Carlos Girón Sanabria | 01/Abr/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.13 | Actualización de procedimientos asociados a Devoluciones RC - REE | Actualización y/o creación de procedimientos asociados a Devoluciones RC - REE. Esta actividad implica racionalización del trámite: Devolución de aportes pagados directamente a la ADRES |  | Juan Carlos Girón Sanabria | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión de la Entidad | 1. Información de Calidad y en lenguaje Comprensible | 1.1 | Apoyar la realización de la audiencia publica de la rendición de cuentas. | Articular con las áreas misionales la realización de la audiencia publica de rendición de cuentas de la entidad periodo 2023 - 2024 | Video y publicación del informe de la rendición de cuentas en la pagina web e intranet. evidencias las mesas de trabajo con las áreas misionales. | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-06-30 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
1.2
|  | 2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana articulada con las áreas responsables de la entidad | Estrategia de Rendición Cuentas y Participación Ciudadana elaborada | Karen Andrea Parrado Calvo | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana en la que se decribe metodológicamnete en qué consiste la Rendición de Cuentas, su objetivo, cronograma de actividades y su evaluación y medición. Evidencia: Documento pdf de marzo 2024 Actividad Cumplida enTérminos | 100% |  | 100%
|  |  | 2.2 | Consolidar Informe Rendición de Cuentas | Coordinar y consolidar el informe de rendición de cuentas 2023 - 2024 | Informe de la Rendición de Cuentas 2023- 2024 consolidado | Carlos Alberto Meza Lozano | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  |  | 33%
|  |  | 2.3 | Elaborar el Cronograma Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Elaborar Cronograma para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con las fechas definidas por la Dirección General | Cronograma Estrategia de Rendición cuentas 2023 - 2024 elaborado | Karen Andrea Parrado Calvo | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas que incluye la Audiencia Pública | 100%
|  |  | 2.4 | [9 empty] | 133%
|  | 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1
3.2
|  | 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | [9 empty] | 14.78%
4.2
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión. | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Analizar contenidos de mayor consulta en cuanto lenguaje claro grupos de valor e interés I Semestre | Identificar, priorizar y analizar contenidos de mayor consulta, con la participación de servidores para reconocer si son fáciles o no de entender (acciones de simplificación).Evaluar contenido respuestas a PQRSD y adecuar en un lenguaje claro I semestre | 5 respuestas a PQRSD analizadas y adecuadas en lenguaje claro | Martha Ligia Serna Pulido | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció: 1. Documento Word de fecha 14 febrero de 2024, sobre la estrategia de lenguaje claro y comunicación asertiva a la Supervisora del contrato para implementar el proceso en la Dirección Administrativa y Financiera. 2. Reunión en el mes de marzo de 2024 con la Direcciones de Otras Prestaciones y las Oficinas de Tecnologías de las Comunicaciones y Control Interno, donde se presentó la estrategia del lenguaje claro y dos presentaciones en power point. 3. En abril taller con DOP, DGTIC y Control Interno donde se simplificaron 4 documentos 4. En mayo taller con DOP y DGTIC donde se simplificaron 2 documentos 5. En junio taller con DOP y DGTIC donde se simplificaron 4 documentos Actividad Cumplida en términos de ejecución | 100% | Actividad Cumplida en términos de ejecución
|  |  | 2.2 | Analizar contenidos de mayor consulta en cuanto lenguaje claro grupos de valor e interés II Semestre | Identificar, priorizar y analizar contenidos de mayor consulta, con la participación de servidores para reconocer si son fáciles o no de entender (acciones de simplificación).Evaluar contenido respuestas a PQRSD y adecuar en un lenguaje claro II semestre | 5 respuestas a PQRSD analizadas y adecuadas en lenguaje claro | Martha Ligia Serna Pulido | 2024-07-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 2.3 | Realizar asistencias técnicas personalizadas en territorio a las IPS públicas y privadas en los temas relacionados al proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES. | Asistir técnicamente a diez (10) territorios, mediante visitas de capacitación en los temas de reclamaciones con cargo a la ADRES. | Listados de asistencias y resultados de encuestas a los asistentes. Presentaciones | Jairo Edison Tirado Martinez | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  | 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitación y apropiación de la herramienta ORFEO | Realizar al menos una capacitación semestral sobre el uso y apropiación de la Herramienta de Gestión documental y PQRSD ORFEO a través del Procedimiento Gestión de PQRSD ORFEO | Funcionarios y colaboradores capacitados en ORFEO. Reporte de asistencia | Luz Marina Alarcon Ramirez | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Jun/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció capacitación sobre el uso y apropiación de la Herramienta de Gestión documental y PQRSD ORFEO a través del Procedimiento Gestión de PQRSD ORFEO. Socialización de información para el proceso de archivado y radicados que no requieren respuesta, modo de uso e importancia de las buenas practicas en el desarrollo y utilización de la herramienta ORFEO. Evidencia: Listados de asitencia 29 de mayo de 2024 y presentación Power point Actividad cumplida en términos de ejecución | 100%
3.2
3.3
|  |  | 3.4 | Socializar información de Servicio al Ciudadano a los funcionarios de la entidad I Semestre | Generar un slogan para que a través del Boletín Sintonía se publiquen durante el semestre 6 contenidos con información relevante frente al servicio al ciudadano | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Martha Ligia Serna Pulido | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Jun/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad con avances La OCI evidenció 2 publicaciones de información para los funcionarios a través del Boletín Sintonía, en el cual Atención al Ciudadano publico los términos y modalidades de derechos de petición. De igual manera se remitió a todos los directivos de la entidad, la Circular 004 de 2024 a través de la cual el Director General da instrucciones precisas para la gestión oportuna de las PQRSD. Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció campaña de servicio ciudadano con una serie de comunicaciones de expectativa para los funcionarios y la Dirección Administrativa a través de un video publicado en Sintonía en el cual se invitó a todos los servidores públicos a ser activos y proactivos frente al compromiso que tenemos como servidores público y frente a las solicitudes de los usuarios. El Slogan desarrollado con Comunicaciones se socializó en el lanzamiento de la campaña denominada: "LA EFICIENCIA MARCA LA DIFERENCIA " Evidencia: Boletín Sintonía que contiene el video de fecha 17 de mayo de 2024. Slogan de la campaña y cronograma de publicaciones en el I semestre del 2024. Actividad Finalizada en términos de ejecución | 100%
|  |  | 3.5 | Socializar información de Servicio al Ciudadano a los funcionarios de la entidad II Semestre | Generar un slogan para que a través del Boletín Sintonía se publiquen durante el semestre 6 contenidos con información relevante frente al servicio al ciudadano | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Luz Marina Alarcon Ramirez | 01/Jul/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | Revisar Clasificación de esta actividad en Componente y Subcompnente dentro del plan Integrado
|  |  | 3.6 | Actualizar la Política Institucional de Servicio al Ciudadano | Con base en los resultados del FURAG 2023 realizar los ajuste a la PISC publicar y socializar con los funcionarios | Política Institucional de Servicio al Ciudadano actualizada y presentada en el CIGD que se convoque | Martha Ligia Serna Pulido | 01/Jul/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  |  | Generar reportes semanales gestión de PQRSD socializar resultados I Semestre | Remitir semanalmente estado gestión PQRSD dependencias realizar recomendaciones y compromisos del primer semestre | Reporte semanal Gestión PQRSD elaborado y socializado 1er semestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Jun/2024 23:59 | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las dependencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, durante el periodo comprendido entre el 1°de Enero 2024 al 30 de Junio 2024 y contienelos estados de PQRS en Términos, por Vencer y Vencidas . El informe de gestión de PQRSD presenta el comportamiento de las peticiones recibidas y atendidas por la entidad a través de los diferentes canales de atención con recomendaciones a la alta dirección y a los responsables de los procesos, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio a los usuarios por parte de la Entidad. Actividad Cumplida en términos de jecución | 100%
|  |  |  | Generar reportes semanales gestión de PQRSD socializar resultados II Semestre | Remitir semanalmente estado gestión PQRSD dependencias realizar recomendaciones y compromisos del segundo semestre | Reporte semanal Gestión PQRSD elaborado y socializado II semestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 01/Jul/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.7 | Fomentar la adopción del Código de Integridad de la Entidad semestre 2 | Ejecutar en el segundo semestre las acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad, en donde se involucre la Alta Dirección con las iniciativas planteadas por los servidores públicos. | Cronograma de implementación propuesto - Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Carlos Eduardo Caceres Bustamante | 01/Jul/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | Revisar Clasificación de esta actividad en Componente y Subcompnente dentro del plan Integrado
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1
4.2
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aprobar el paso a producción | Paso a producción de la herramienta tecnológica para programación y ejecución de giro directo de Presupuestos Máximos y Recobros - Fase II | Acta del paso a producción de la fase II de la herramienta tecnológica para programación y ejecución de giro directo de Presupuestos Máximos y Recobros | Jairo Edison Tirado Martinez | 2024-02-28 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 5.2 | Elaborar o ajustar la documentación de las etapas desarrolladas y aprobadas, si hay lugar a ello de acuerdo con las solicitudes o envío por la DGTIC | Ajustar los documentos de acuerdo con la etapa desarrollada si hay lugar a ello | Informe Trimestral de la documentación aprobada | Jairo Edison Tirado Martinez | 2024-02-28 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 5.3 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD I Trimestre | Desarrollar en el I trimestre el informe de gestión de PQRSD a funcionarios y contratistas | Informe de Gestión PQRSD I Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció informe 1 trimestre del 2024 el cual fue compartdo con los Directores y Jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad en cual se generan recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de PQRSD en la entidad. Actividad cumplida en Términos | 100%
|  |  | 5.4 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD II Trimestre | Desarrollar en el II trimestre el informe de gestión de PQRSD a funcionarios y contratistas | Informe de Gestión PQRSD II Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció informe II trimestre del 2024, el cual fue compartido con los Directores y jefe de la oficina de control interno de la entidad con recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de PQRSD en la entidad. Actividad cumplida en términos de ejecución | 100% | Actividad cumplida en términos de ejecución
|  |  | 5.5 | Elaborar informes cómo vamos en gestión de PQRSD III Trimestre | Desarrollar en el III trimestre el informe de gestión de PQRSD a funcionarios y contratistas | Informe de Gestión PQRSD III Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-10-01 | 2024-10-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 5.6 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas y socializarlos en la entidad I Trimestre | Elaborar y socializar a las áreas de la entidad que correspondan los resultados obtenidos en las encuestas de percepción y satisfacción | Informe de Gestión PQRSD I Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció informe 1 trimestre del 2024 el cual se compartió con los Directores y jefe de la oficina de control interno de la entidad en cual se generan recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de PQRSD en la entidad Actividad cumplida en Términos | 100% | La Actividad en el PAAC-2024 publicado, presenta error de Clasificación: Está clasificado en el Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información, subcomponente de seguimiento y la actividad corresponde al Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano
|  |  | 5.7 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas y socializarlos en la entidad II Trimestre | Elaborar y socializar a las áreas de la entidad que correspondan los resultados obtenidos en las encuestas de percepción y satisfacción | Informe de Gestión PQRSD II Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció la elaboración y socialización de resultados de encuestas de percepción y satisfacción de la entidad Evidencia: Reporte resultados Encuestas ADRES II Trimestre 2024.pdf Actividad finalizada en terminos de ejecución | 100% | Actividad cumplida en términos de ejecución
|  |  | 5.,8 | Elaborar los reportes de los resultados de las encuestas y socializarlos en la entidad III Trimestre | Elaborar y socializar a las áreas de la entidad que correspondan los resultados obtenidos en las encuestas de percepción y satisfacción | Informe de Gestión PQRSD III Trimestre | Luz Marina Alarcon Ramirez | 2024-10-01 | 2024-10-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La Actividad en el PAAC-2024 publicado, presenta error de Clasificación: Está clasificado en el Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información, subcomponente de seguimiento y la actividad corresponde al Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano
|  |  | 5.9 | Realizar priorización de Grupos de Valor y de Interés y definir acciones | Priorizar los Grupos de Valor de Interés de la ADRES con base en la caracterización actualizada y definir acciones a implementar para su posicionamiento | Documento con Grupos de valor priorizados y definición de las acciones a implementar para su posicionamiento | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció priorización de Grupos de Valor y de Interés y las acciones a desarrollar de Comunicaciones con su priorización. Actividad Cumplida en Términos | 100%
|  |  | 5.10 | Implementar las acciones para los grupos de valor e interés | Implementar acciones para cada uno de los grupos de valor priorizados | Informe trimestral de implementación de acciones a grupos de valor | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 5.11 | Realizar Encuentro nacional e internacional sobre salud | Coordinar la realización de un evento que contribuya con el posicionamiento de la ADRES nacional e internacionalmente | Memorias del evento | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció que en el mes de marzo de 2024, se realizó intercambio de conocimientos sobre transparencia y gestión inteligente del uso de los recursos de los sistemas de salud junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, ADRES, el Gobierno de Corea y el Banco Interamericano de Desarrollo y la ADRES. En este evento se realizaron notas de prensa (externas e interna), fotografías, piezas de inscripción y participación del evento, cubrimiento por parte del Grupo de Comunicaciones y video. Actividad Cumplida en téminos de ejecución | 100%
|  |  | 5.12 | Participar en canales itinerantes (puntos móviles de atención, ferias, caravanas)I Semestre | Participación de Atención al Ciudadano en las actividades en las que sea convocado para asistir en los eventos donde la ADRES lleva su oferta institucional y generar los informes sobre las acciones adelantadas en estas jornadas itinerantes primer semestre y aplicaría únicamente en casos donde sea convocado el proceso de Servicio al Ciudadano | Listados de asistencia y soportes de valoración de nivel de efectividad de las jornadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Atención Ciudadana indica en el seguimiento: "no se ejecutó, pues durante este semestre, el proceso de Atención al Ciudadano no fue convocado a participar. No obstante, lo anterior, otras dependencias realizan visitas a las regiones, llevando nuestros tramites y servicios, Se solicitará a la alta dirección tener en cuenta convocar a Atención al Ciudadano en eventos en donde se pueda atender a los usuarios que quieran conocer otros temas de la entidad. De otra parte, es importante resaltar que esta actividad no ha sido incumplida, pues la misma se encuentra formulada y descrita en Eureka, así: Participación de Atención al Ciudadano en las actividades en las que sea convocado para asistir en los eventos donde la ADRES lleva su oferta institucional y generar los informes sobre las acciones adelantadas en estas jornadas itinerantes primer semestre y aplicaría únicamente en casos donde sea convocado el proceso de Servicio al Ciudadano”
|  |  | 5.13 | Participar en canales itinerantes (puntos móviles de atención, ferias, caravanas)II Semestre | Participación de Atención al Ciudadano en las actividades en las que sea convocado para asistir en los eventos donde la ADRES lleva su oferta institucional y generar los informes sobre las acciones adelantadas en estas jornadas itinerantes segundo semestre y aplicaría únicamente en casos donde sea convocado el proceso de Servicio al Ciudadano | Listados de asistencia y soportes de valoración de nivel de efectividad de las jornadas | Martha Ligia Serna Pulido | 2024-07-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 5.14 | Realizar asistencias técnicas personalizadas en territorio a las IPS públicas y privadas en los temas relacionados al proceso de reclamaciones con cargo a la ADRES. | Asistir técnicamente a diez (10) territorios, mediante visitas de capacitación en los temas de reclamaciones con cargo a la ADRES. | Listados de asistencias y resultados de encuestas a los asistentes. Presentaciones | Jairo Edison Tirado Martinez | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación | 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Proyectar la propuesta de los Actos Administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES | Realizar la propuesta de la normatividad que reglamenta los actos administrativos. |  | Camilo Andres Plazas Veloza | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 1.2 | Expedir los Actos Administrativos que reglamentan la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES | Emitir lineamientos que reglamentan la operación de la ADRES mediante Resoluciones, Circulares. | Actos Administrativos Publicados | Camilo Andres Plazas Veloza | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.3 | Socializar y divulgar los procedimientos de la DOP | Articular con los coordinadores y sus equipos de trabajo la socialización y divulgación de los procedimientos de la DOP ajustados. | Listados de Asistencia o grabaciones por teams. | Alcira Yanneth Malagón Muñoz | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.4 | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Consolidar y formular el PAAC acorde a los lineamientos de la Función Publica y publicar en el menú de transparencia acorde a los plazos establecidos | PAAC 2024 publicado | Norela Briceño Bohorquez | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024 formulado con las diferentes dependencias de la ADRES, aprobado por la Junta Directiva,se encuentra integrado al Plan de Acción Anual, de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 y publicado en la página Web el 31 de enero de 2024. El link dispuesto para su consulta es: adres.gov.co/planeacion/plan-de-accion-integrado Sección Plan de acción vigencia 2024. Actividad cumplida en términos de jecución. | 100%
|  |  | 1.5 | Diseñar y publicar los contenidos en lenguas nativas colombianas. | Diseñar y publicar los contenidos ya traducidos a lenguas nativas | Contenidos en lenguas nativas publicados en los canales de comunicación de la ADRES | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció que el Grupo de Comunicaciones asiste a la reunión en la que solicita la Dirección Administrativa y Financiera - Atención al Ciudadano definir las características que deben solicitarle al contrista que realizará los contenidos en lenguas nativas. Actividad con avances y términos de ejecución | 10% | Actividad con avances y términos de ejecución
|  |  | 1.6 | Diseñar estrategia multimedia | Diseñar la estrategia de contenido multimedia y/o notas de prensa | Documento estrategia multimedia | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció la elaboración de la estrategia multimedia para mejorar la comunicación y la interacción con los grupos de valor e interés y promover una mayor participación a través de los canales digitales. Actividad finalizada en términos de ejecución | 100%
|  |  | 1.7 | Implementación estrategia multimedia | Implementar Estrategia de Contenidos multimedia y/o notas de Prensa | Notas de prensa, videos, piezas comunicativas, | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.8 | Estructurar contenidos Submenú "Colaboración e innovación abierta" | Estructurar y articular con las áreas involucradas, los contenidos del submenú "Colaboración e Innovación abierta" del Menú Participa, acorde a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 de MinTic | Submenú Colaboración e Innovación abierta del Menú Participa con contenidos acorde a la Resolución 1519 de 2020 | Carlos Alberto Meza Lozano | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.9 | Diseñar e implementar con las áreas misionales de la entidad estrategias de comunicación para divulgar la gestión de los recursos del sector salud | Articular con las áreas misionales, diseñar estrategias de comunicación para divulgar la gestión de los recursos del sector salud | Informe de ejecución de la estrategia | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 01/Mar/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.10 | Gestionar la publicación en la pagina web para la disposición de los grupos de interés los instrumentos estadísticos | Gestionar la publicación en la pagina web para la disposición de los grupos de interés los: Ficha metodológica de operaciones estadísticas Documento metodológico de operaciones estadísticas Cuadros de salida y series históricas de las operaciones estadísticas Indicadores o estadísticas con desagregación temática o enfoque diferencial e interseccional | Instrumentos estadísticos publicados | Jose Fabian Vaca Cortes | 15/Jun/2024 00:00 | 2024-08-30 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se realiza el documento de los instrumentos estadísticos y se publica en la página web para consulta de los grupos de interés y de valor. La tarea se evidencia en el siguiente link: https://www.adres.gov.co/transparencia/Documents/Instrumento-Operaciones-Estadisticas.xlsx Actividad cumplida en términos de ejecución | 100%
|  |  | 1.11 | Monitorear la información de los procesos que se gestionan en la Oficina Asesora Jurídica | Recopilar, extraer, organizar y analizar la información de los procesos gestionados en la Oficina Asesora Jurídica, con el propósito de socializarla y facilitar la toma de decisiones | Informe semestral | Marcos Jaher Parra Oviedo | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció Informe de gestión primer semestre 2024 Actividad con avances y en términos de jecución | 50% | Actividad con avances y en términos de jecución
|  |  | 1.12 | Publicar boletines, artículos, noticias, ruedas de prensa, etc., sobre el manejo de los recursos de la salud | Generar contenidos en diferentes formatos sobre el manejo de los recursos de la salud | Matriz semestral con publicaciones realizadas en el sitio web | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 01/Feb/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 1.13 | Realizar de notas de prensa divulgadas y actualización de la base de datos de periodista | Consolidar y actualizar la base de datos de periodistas y notas de prensa divulgadas | Informe de monitoreo de medios semestral con notas de prensa divulgadas y base de datos de periodistas actualizada | Sonia Esperanza Pardo Lopez | 01/Feb/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1
2.2
|  | 3. Elaboración de Instrumento de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Normograma en la página Web | Identificar normas aplicables a los procesos, actualizar y publicar el Normograma en la página Web | Normograma actualizado y publicado | Sandra Paola Benitez Leon | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Abr/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció normograma actualizado a abril 2024 Actividad Cumplida en Términos | 100%
|  |  | 3.2 | Gestionar la aprobación del Normograma por parte de todos los responsables de procesos | Gestionar la aprobación del Normograma por parte de todos los responsables de procesos | Evidencias de la gestión de aprobación del Normograma | Marcos Jaher Parra Oviedo | 01/May/2024 00:00 | 31/May/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad incumplida | 0% | Actividad incumplida
|  |  | 3.3 | Solicitar la publicación del Normograma aprobado en la página Web | Solicitar la publicación del Normograma aprobado en la página Web | Normograma publicado en la página Web | Sandra Paola Benitez Leon | 01/May/2024 00:00 | 31/Sep/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 por mesa del Comité Dirección General de mayo 30 a las 2:30, se aprueba la prorroga de la tarea a dos meses mas Actividad incumplida | 0%
|  |  | 3.4 | Solicitar la depuración de la sección Normatividad de la página Web. | Solicitar la depuración de la sección Normatividad de la página Web. | Sección Normatividad de la página Web depurada | Emily Yulieth Baquero Duran | 01/Jun/2024 00:00 | 31/Jul/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció actividad de depuraciónl normograma actualizado con lo publicado en pagina web y en senda Actividad Cumplida en términos de ejecución | 100% | Actividad Cumplida en términos de ejecución
|  |  | 3.5 | Implementar chatbots para Mipres | Prestar servicios de recepción, administración, control y manejo del chat bot de reportes de la prescripción de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios (MIPRES) | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.6 | Implementar chatbots para SOAT | Prestar servicios de recepción, administración, control y manejo del chat bot de reportes por las reclamaciones por i) Accidentes de tránsito cuando el vehículo involucrado no fue identificado o no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro o el vehículo involucrado contaba con póliza SOAT la cual fue adquirida a la tarifa diferencial en virtud de lo establecido en el Decreto 2497 de 2022 | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.7 | Realizar un estudio de capacidad de la infraestructura Microsoft para el desarrollo e implementación de tableros de control de grandes volúmenes de datos | Realizar un estudio de la capacidad de las infraestructura de MICROSOFT de las licencias contratadas por la ADRES para dimensionar su rendimiento frente a las necesidades de tableros de control de grandes volúmenes de datos y con ello plantear estrategias arquitectura y procesos que permitan un adecuado desarrollo de soluciones. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.8 | Crear y hacer accesible un tablero de Cartera | Crear un tablero para la base de Cartera | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.9 | Crear y hacer accesible un tablero de la base de MIPRES | Crear un tablero para la base MIPRES que permita apoyar procesos misionales de la entidad, así como la realización de actividades de exploración de datos para responder preguntas de negocio y apoyo a la detección de anomalías. Este tablero debe hacerse disponible para su consulta por las partes interesadas. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.10 | Crear y hacer accesible un tablero de los Estados Financieros de las EPS y las IPS | Crear un tablero para visualizar la información de los estados financieros de la EPS, que permita reconocer los cambios en cuentas contables de interés para diversos intereses como lo son la prevención de LAFT, corrupción, fraude, entre otros. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.11 | Crear y hacer accesible un tablero de la base de RECOBROS | Crear un tablero para la base RECOBROS que permita apoyar procesos misionales de la entidad, así como la realización de actividades de exploración de datos para responder preguntas de negocio y apoyo a la detección de anomalías. Este tablero debe hacerse disponible para su consulta por las partes interesadas. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.12 | Crear, implementar y automatizar la generación del boletín mensual de Vehículos fantasma | Entregar el boletín de VEHÍCULOS FANTASMA e implementarlo en una plataforma adecuada para el consumo de los interesados. Este proceso además será automatizado, lo cual contemplara el consumo desde las fuentes de información, las transformaciones necesarias, cálculos, y generación del documento en los formatos requeridos. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.13 | Crear, implementar y automatizar la generación del boletín mensual de GIRO DIRECTO | Crear el boletín de GIRO DIRECTO e implementarlo en una plataforma adecuada para el consumo de los interesados. Este proceso además será automatizado, lo cual contemplara el consumo desde las fuentes de información, las transformaciones necesarias, cálculos, y generación del documento en los formatos requeridos. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.14 | Crear, implementar y automatizar la generación del boletín mensual de RECLAMACIONES | Crear el boletín de RECLAMACIONES e implementarlo en una plataforma adecuada para el consumo de los interesados. Este proceso además será automatizado, lo cual contemplara el consumo desde las fuentes de información, las transformaciones necesarias, cálculos, y generación del documento en los formatos requeridos. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.15 | Diseño e implementación de métodos, procedimientos y algoritmos para la detección de inconsistencias y movimientos anómalos en la base de RECLAMACIONES | Utilizar técnicas para la detección de inconsistencias en la base de RECLAMACIONES por el cruce con otras fuentes primarias junto con la implementación de técnicas que permitan identificar registros anómalos que puedan ser indicadores de actuar indebido. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.16 | Diseño e implementación de métodos, procedimiento y algoritmos para la detección de inconsistencias y movimientos anómalos en la base de MIPRES-RECOBROS | Utilizar técnicas para la detección de inconsistencias en la base de MIPRES-RECOBROS por el cruce con otras fuentes primarias junto con la implementación de técnicas que permitan identificar registros anómalos que puedan ser indicadores de actuar indebido. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.17 | Diseño e implementación de métodos, procedimientos y algoritmos para la detección de inconsistencias y movimientos anómalos en la base de BDUA | Utilizar técnicas para la detección de inconsistencias en la base de BDUA por el cruce con otras fuentes primarias junto con la implementación de técnicas que permitan identificar registros anómalos que puedan ser indicadores de actuar indebido. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.18 | Apoyar con métodos, técnicas, metodologías para la identificación al deudor de los accidentes de tránsito no SOAT | Implementar métodos, técnicas y metodologías para identificar a las personas naturales o jurídicas involucradas en accidentes de tránsito no SOAT a quienes se les debe realizar el cobro de los servicios médicos prestados a las victimas. | Servicio de información sobre los recursos del ingreso y el gasto de la Unidad de Recursos Administrados y de la Unidad de Gestión General | Daniel Garavito | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Nov/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance |  | La actividad no tiene definido un entregable en el Sistema Eureka
|  |  | 3.19 | Documentar la actualización permanente del Normograma | Documentar en el Procedimiento de Control de Documentos la actualización permanente del Normograma | Procedimiento actualizado | Norela Briceño Bohorquez | 01/Feb/2024 00:00 | 30/Abr/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció actualización del procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, específicamente en las políticas de operación y las actividades relacionadas con la actualización periodica del Normograma, versión No. 6 del procedimiento. Actividad Cumplida en Términos | 100%
|  |  | 3.20 | Aprobar la actualización del procedimiento | Aprobar la actualización del procedimiento | Procedimiento aprobado | Hugo Prada Lozada | 01/May/2024 00:00 | 31/May/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció aprobación de actualización de procedimiento por parte de jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. Actividad cumplida fuera de terminos- se aprobo el 6 de junio de 2024. | 100% | Actividad cumplida fuera de terminos- se aprobo el 6 de junio de 2024.
|  |  | 3.21 | Solicitar la publicación y depuración de la sección Glosario de la página Web. | Solicitar la publicación y depuración de la sección Glosario de la página Web. | Sección Glosario de la página Web publicada y depurada | Emily Yulieth Baquero Duran | 01/May/2024 00:00 | 31/May/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció Glosario actualizado, depurado y publicado ela pagina web ADRES https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/glosario | 100%
|  |  | 3.22 | Definir el aplicativo piloto para implementación del sistema de control y seguimiento de procesos disciplinarios | Definir con la DGTIC el aplicativo piloto para poner a prueba el sistema de radicación, control y seguimiento de los procesos disciplinarios. | Documento que contenga el detalle del aplicativo seleccionado para realizar el piloto en pruebas del sistema de control y seguimiento de procesos disciplinarios | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/Feb/2024 00:00 | 31/May/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció la creación de una clase en el BPMS Auraquantic de la entidad por las diferentes características funcionales del aplicativo: Motor de procesos y lógica Gestión de datos Interfaz de usuario Informes, Dashboards y Business Intelligence (BI) | 100%
|  |  | 3.23 | Establecer la estrategia para la implementación del plan piloto | Realizar cronograma de actividades para la implementación del plan piloto. | Cronograma que contenga las etapas y fechas en que se pondrá a prueba los módulos del sistema. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/Jun/2024 00:00 | 30/Sep/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  |  | 3.24 | Definir los requerimientos y recursos estimados para la aplicación del sistema de radicación, control y seguimiento de los procesos disciplinarios. | Precisar con la DGTIC tanto los requerimientos como los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema. | Documento, actas de reuniones, correos electrónicos y grabaciones de reuniones. | Maria Teresa Salazar Garcia | 01/Oct/2024 00:00 | 31/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Gestionar acciones tendientes para la contratación de la traducción de lenguas nativas colombianas | Adelantar estudios previos para la inclusión de información en la página Web en lenguas nativas indígenas e implementar en página web de la entidad (Desarrollar acciones que faciliten el acceso a la información en un lenguaje claro e incluyente) | Estudios previos elaborados | Martha Ligia Serna Pulido | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Sep/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció que se adelantó solicitud de información a Proveedores a través de la plataforma SECOP, en la cual se invitaron a las entidades que prestan este tipo de servicios y que se encuentran inscritas en dicha plataforma. Como resultados de esta actividad se recibió cotización de la FUNDACION UNIVERSAL “UN MUNDO DE OPORTUNIDADES”. Evidencia: Elaboración de los estudios previos Actividad Cumplida en Términos | 100%
|  |  | 4.2 | Implementar y socializar en la pagina WEB y redes sociales lo correspondiente a la traducción de LN | Coordinar con las áreas responsables de la publicación de la información de lenguas nativas colombianas | Piezas elaboradas y socializadas en la página web de la entidad | Martha Ligia Serna Pulido | 01/May/2024 00:00 | 2024-09-30 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OAPCR ajusta la fecha final, debido a que por error quedó el 30 de julio y se corrio con plazo maximo de ejecución hasta 30 sep para pasar a comite Actividad en términos no presenta reporte de avance
|  | 5. Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento cuatrimestral, consolidar reporte de avances del PAAC y publicar en Transparencia | Informes de seguimiento cuatrimestral | Carlos Alberto Meza Lozano | 10/May/2024 00:00 | 30/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad en términos no presenta reporte de avance
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | OBJETIVO: Proponer iniciativas adicionales | 1.Fortalecimiento de la Cultura Ética | 5.1
|  | 2. Fortalecimiento de Probidad, Transparencia y la Lucha contra la Corrupción | 1.1 | Socializar la gestión del conflicto de interés en la entidad | Realizar actividades de socialización para fortalecer la apropiación de la estrategia para gestionar conflictos de interés en la entidad | Documento con evidencias de su implementación | Carlos Eduardo Caceres Bustamante | 01/Ene/2024 00:00 | 15/Dic/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad con Avances La OCI evidenció que el díal 18 de marzo de 2024 el Grupo de Gestión del Talento Humano realizó citación dirigida a los servidores públicos de la ADRES, para que el 21 de marzo de 2024 se conecten a un enlace del canal de Youtube Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de recibir orientación para la gestión preventiva del conflicto de intereses. https://www.youtube.com/watch?v=j4w0VY2AwD Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 Se evidenció capacitación dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública del 27 de mayo de 2024, en la que se recibio orientación para la gestión preventiva del conflicto de intereses, así como sensibilizar acerca de la integridad en el servicio público, a través de su canal de YouTube: https://www.youtube.com/live/UuU3zU0CU6A Evidencia: En correo del 6 de junio de 2024, el DAFP remitió las memorias de dicha capacitación. Se evidenció capacitación virtual para la gestión del conflicto de intereses, dictada por María Teresa Salazar, Gestor de Operaciones del proceso de Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios de la ADRES. Evidencia: Teams el 14 de agosto de 2024, se enfatizo la importancia de la gestión preventiva del conflicto de intereses en la entidad y su transversalidad en las actividades realizadas por parte de los servidores públicos. | 60%
|  |  | 2.1 | Fomentar la adopción del Código de Integridad de la Entidad semestre 1 | Ejecutar en el primer semestre las acciones de fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad, en donde se involucre la Alta Dirección con las iniciativas planteadas por los servidores públicos. | Cronograma de implementación propuesto - Piezas comunicativas - Boletín Sintonía | Carlos Eduardo Caceres Bustamante | 01/Ene/2024 00:00 | 30/Jun/2024 23:59 | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Actividad Con Avances La OCI evidenció la formulación del cronograma para fomentar la adopción del codigo de integridad por etapas: fomentar, activar, ejemplificar y comprometer. Actividades enmarcadas en los valores Honestidad y Diligencia, debido a que fueron los valores que obtuvieron una menor calificación en el Informe de Evaluación “Test de percepción Código de Integridad” realizado por la Oficina de Control Interno. Se evidenció que todas las dependencias de la entidad cuentan con gestores de integridad elegidos de común acuerdo con el Jefe inmediato, quienes para la vigencia se encargarán de apoyar la realización de las actividades del Código de Integridad que se tienen previstas según el cronograma establecido. Se adjuntan las evidencias de las gestiones realizadas en torno a la implementación del Código de Integridad. Las evidencias de las actividades realizadas entre marzo y abril 2024, de la etapa “Fomentar”, se cargan en la ruta compartida: https://eadres.sharepoint.com/:f:/r/sites/msteams_752083_328623/Documentos compartidos/General?csf=1&web=1&e=wcLJbb Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2024 La OCI evidenció en la implementación del Código de Integridad en la ADRES, el trabajó en etapa "Activar" en relación con los valores Honestidad y Diligencia, ya que fueron los que obtuvieron una menor calificación en el Informe de Evaluación "Test de percepción Código de Integridad" realizado por la Oficina de Control Interno. Las actividades fueron realizadas por los gestores de integridad, adjuntando las evidencias correspondientes para consolidar lo realizado en el primer semestre de 2024. Dentro del Grupo del Equipo Implementador del Código de Integridad en Teams, se cargan las evidencias de las actividades realizadas por las dependencias a lo largo del año, en la ruta: https://eadres.sharepoint.com/sites/msteams_752083_328623/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/msteams_752083_328623/Documentos compartidos/General/Evidencias&viewid=d61f6350-a88a-4e15-b9f1-52c8a82f9b4b Actividad Cumplida en términos de ejecución | 100% | Actividad Cumplida en términos de ejecución
2.2
2.3
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
NIVELES DE CUMPLIMIENTO-%Acumulado vigencia
|  | De 0 a 59% |  |  | ROJO
|  | De 60 a 79% |  |  | AMARILLO
|  | De 80 a 100% |  |  | VERDE
[5 empty] | ORLANDO SABOGAL SIERRA FIRMA RESPONSABLE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO |  | CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

## Hoja2
COMPONENTES | Cantidad de Actividades
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 13
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 4
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 21
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 40
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 2
83