## Diccionario de datos
| PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL ADRES (Diccionario de Datos - Consulta) | Código: | DIES-FR07
|  | Versión: | 4
|  | Fecha de aprobación: | 2021-01-20
|  | Página: | Página 1 de 1
VARIABLE | DEFINICIÓN | ¿DÓNDE SE DEFINEN?
Perspectiva | Grandes temas sobre los cuales se agrupan los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional - PEI de la ADRES. Y son: Desarrollo Organizacional, Gestión Misional, Recursos Financieros y Grupos de Valor | PEI 2020 - 2023 aprobado Junta Directiva
Objetivo estratégico | Resultado estratégico que la ADRES se propone cumplir para lograr la misión encomendada. | PEI 2020 - 2023 aprobado Junta Directiva
Iniciativas Estratégicas | Son retos específicos a través de las cuales se cumple la estrategia (Misión, Visión, Perspectivas y Objetivos Estratégicos) | PEI 2020 - 2023 aprobado Junta Directiva
Proyectos | Conjunto de componentes | Son definidos en el CIGD y/o en la Junta Directiva
Componente | Conjunto de productos | Son definidos en el CIGD
Producto | Resultado concreto que las iniciativas deben generar para alcanzar su objetivo más inmediato. Ej.: Cadena de valor aprobada, metodología implementada, Sistema de información apropiado. | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica.
Responsable del producto | Directivo que lidera la consecución del producto encaminado al logro de los objetivos. | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica.
Dependencia Líder del producto | Área organizacional que lidera la consecución del producto para dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica.
Nombre de la actividad | Se refiere a las actividades necesarias dentro de una iniciativa para la consecución del producto. Su redacción será con VERBO en infinitivo + el Objeto + condición de calidad. El nombre debe contener como máximo 100 caracteres. Ej.: Elaborar el diagnóstico del estado actual del SIGI, conforme a lineamientos definidos para ello. | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica y su equipo de trabajo
Descripción de la actividad | Detalle de las acciones a realizar para lograr el VERBO antes proyectado. | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica y su equipo de trabajo
Entregable de la actividad | Son productos intermedios que contribuyen a evidenciar los avances para la obtención del objetivo estratégico. Ej.: Documento elaborado, Actas de reunión, correos electrónico, entre otros. | Son definidos por el responsable de la iniciativa estratégica y su equipo de trabajo
Responsable de la actividad | Funcionario o contratista asignado para realizar el seguimiento al desarrollo de la actividad | Es definido por el responsable del producto.
Colaboradores | Funcionarios o contratistas asignados para el desarrollo de la actividad. Los colaboradores asignados deben tener usuario en Eureka | Es definido por el responsable del producto.
Fecha Inicial programada | DD-MM-AAA en el cual se programa el inicio de la actividad | Es definido por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Fecha Final programada | DD-MM-AAA en el cual se programa la terminación de la actividad. NOTA: Tener en cuenta que esta fecha no puede superar la vigencia. | Es definido por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Valor asignado para el desarrollo de la actividad | Corresponde a los recursos económicos requeridos para el desarrollo de la actividad. NOTA: En caso de no requerir recursos económicos puede dejar en blanco este campo. | Es definido por el responsable de la iniciativa
Insumos requeridos (PAA) | Descripción de los recursos necesarios para el cumplimiento de la actividad. Ej.: Sistema de información, contrato de prestación de servicios. | Es definido por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Peso de la actividad | Se asignarán puntos por actividad, con el fin de dar mayor relevancia a las que lo requieran. La sumatoria del peso de las actividades que estén asociadas al mismo producto debe dar 100. | Es definido por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Políticas MIPG | Definidas por el Decreto 1499 de 2017 y se deben marcar aquellas a las cuales la actividad les aporta. | Son seleccionadas por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Plan de Acción Anual (Dto. 612 de 2018) | Corresponde a los 13 planes de acción integrados según el Decreto 612 de 2018. NOTA: Las actividades a ejecutar pueden pertenecer a más de un plan. | Son seleccionados por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En el evento de seleccionar que una actividad pertenece al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se debe tener en cuenta que estas deben estar alineadas con los componentes y subcomponentes establecidos. | Son seleccionados por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Dependencia | Dependencia de la ADRES líder de la ejecución de la actividad | Es seleccionada por el responsable y los colaboradores de la actividad.
Proceso | Proceso responsable de la ejecución de la actividad | Es seleccionado por el responsable y los colaboradores de la actividad.

## Plan de Accion Anual - PAIA
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL ADRES | [7 empty] | Código: | DIES-FR07
[12 empty] | Versión: | 4
[12 empty] | Fecha de aprobación: | 2021-01-20
[12 empty] | Página: | Página 1 de 1
[21 empty] | Políticas MIPG | [16 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL (Dto. 612 de 2018) | [12 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Dependencia |  | Proceso(s)
Para revisar | Perspectiva |  | Objetivo Estratégico |  | Iniciativa Estratégica | Proyecto | Componente | Producto | Responsable del producto | Dependencia Líder del Producto | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Entregable de la actividad | Responsable de la actividad | Colaboradores | Fecha Inicial programada | Fecha Final programada | Valor asignado para el desarrollo de la actividad | Insumos requeridos (PAA) | Peso de la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR | 2.Plan Anual de Adquisiciones | 3.Plan Anual de Vacantes | 4.Plan de Previsión de Recursos Humanos | 5.Plan Estratégico de Talento Humano | 6.Plan Institucional de Capacitación | 7.Plan de Incentivos Institucionales | 8.Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 9.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 10.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | 11.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 12.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 13.Plan Institucional de Gestión Ambiental | Componente del Plan Anticorrupción |  | Subcomponente | Participación Ciudadana
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis del costo de los procesos de cobro coactivo elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar mesas de trabajo para el levantamiento de información sobre costos de la operación | Se deben realizar mesas de trabajo con la DAF en acompañamiento de la OAPCR, con el fin de determinar los costos, beneficios y las variables a tener en cuenta por etapa de los procesos de cobro coactivo que adelanta la ADRES. | Grabaciones de Teams y/o Actas | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis del costo de los procesos de cobro coactivo elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar el documento con análisis del costo de los procesos de cobro coactivo | Realizar un documento con la información recolectada que sirva de consulta y de soporte para tomar decisiones frente a la priorización de gestión de cartera. | Un documento con análisis del costo beneficio del los procesos de cobro coactivo | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Resolución de depuración elaborada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar la conciliación contable de las cuentas de orden. | Se debe realizar validaciones con el área contable sobre los saldos de los terceros susceptibles de cobro que se encuentran registrados en las cuentas de orden, toda vez que se han presentado diferencias en los documentos de identidad lo que lleva a duplicidades y la diferencia en saldos reflejada. | Una base de datos | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Resolución de depuración elaborada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar las fichas técnicas para presentarlas al Comité competente | Una vez realizada la conciliación contable, se deben efectuar las fichas con el soporte de la depuración para presentarlas ante el comité competente y que apruebe recomendar a la dirección general realizar la depuración. | Una ficha técnica y un acta de comité | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Base de datos con información de ubica de los terceros susceptibles de cobro elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Validar y clasificar por EPS los terceros suceptibles de cobro | Se debe realizar la validación de los terceros susceptibles de cobro con la BDUA con el fin de clasificarlos por EPS de acuerdo a las afiliaciones vigentes. | Oficios EPS | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Base de datos con información de ubica de los terceros susceptibles de cobro elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Solicitar información de ubica a las EPS para crear la base. | Se debe solicitar información de contacto a las EPS con el fin de crear la base que permita reducir las notificaciones por publicación y lograr un contacto efectivo con el deudor. | Una base de datos | Angelica María Valderrama | Grupo de cobro Coactivo | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 36129906.3333 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Relatoria de sentecias favorables del año 2020 presentada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Recopilar las sentencias proferidas por los Despachos Judiciales y de Jurisdicción Especial | Recopilación de la sentencias proferidas por los Despachos Judiciales y de Jurisdicción Especial (SUPERSALUD) en favor de la entidad para la vigencia 2020. | Un inventario que contenga archivo de sentencias favorables (archivos de audio o texto) | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 9897492.4 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Relatoria de sentecias favorables del año 2020 presentada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar el analisis contenga los fundamentos de hecho y de derecho. | Elaborar análisis que contenga fundamentos de hecho y de derecho que conllevaron al fallador a proferir la sentencia favorable. | Un documento recopilatorio de las sentencias | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-05-02 | 2021-06-30 | 14846238.6 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis de las causas más comunes sobre las solicitudes para el año 2020 elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Recopilar información sobre las solicitudes de embargos a los recursos del Sistema | Recopilar la información sobre las solicitudes de embargo a los recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud, detallando las causas más comunes, los actores con más solicitudes de embargos y los montos solicitados a embargar. | Un cuadro en excel que contenga la relacion de embargos | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-07-01 | 2021-10-30 | 9897492.4 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis de las causas más comunes sobre las solicitudes para el año 2020 elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Analizar los trámites de embargos a los recursos del Sistema de Salud | Analizar las solicitudes de embargos a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, relacionando las acciones encaminadas a proteger dichos recursos, y su efectividad ante los Despachos judiciales. | Un documento con el ánalisis de las solicitudes de embargos del año 2020 | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-11-01 | 2021-12-23 | 14846238.6 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Campaña para fortalecer el uso de las notificaciones electrónicas implementada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar un documento con el análisis de las notificaciones electrónicas | Se realizará documento donde se evidencie estadísticas de las notificaciones electrónicas realizadas en el año 2020 y 2021, esto con el fin de evidenciar los resultados de nuestra gestión y así fomentar el uso de las mismas. | Un documento con el ánalisis de las notificaciones electrónicas 2020 y durante 2021. | Angelica María Valderrama | Grupo de Notificaciones | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 181652024 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Campaña para fortalecer el uso de las notificaciones electrónicas implementada | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar los tips del el uso de las notificaciones electrónicas | Se publicarán tips en la página de la Entidad, para que los usuarios conozcan las ventajas de autorizar las notificaciones electrónicas, explicando el paso a paso para realizar este tipo de notificación de manera adecuada. | Tres tips del uso de las notificaciones electrónicas publicados bimestralmente en la página web. | Angelica María Valderrama | Grupo de Notificaciones | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 363304046 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento de análisis de los cambios normativos que puedan afectar a la ADRES elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Analizar los proyectos de Ley, Decreto o Resolución que pueden tener un impacto en la Entidad | Identificación de los proyectos de Ley, Decreto o Resolución con impacto; solicitud de posición, apoyo y/o insumos a las áreas misionales implicadas; consolidación y elaboración del concepto escrito | Un documento con las conclusiones de los conceptos emitidos a lo largo del año. | Silvana María Arango | Conceptos OAJ | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 339960425.5 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento de análisis de los cambios normativos que puedan afectar a la ADRES elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Identificar los proyectos de Ley, Decreto o Resolución que pueden tener un impacto en la Entidad | Elaborar un cuadro resumen con la información sobre el proponente o autor de la iniciativa, fecha de presentación, resumen y estado | Un cuadro resumen de los proyectos normativos que pueden tener impacto en la entidad | Silvana María Arango | Conceptos OAJ | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 339960425.5 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento de análisis de los fallos proferidos presentado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Recopilar las sentencias proferidas por los Despachos Judiciales | Recopilación de la sentencias proferidas por los Despachos Judiciales a favor o en contra de la entidad para la vigencia 2020 | Una base de datos con reporte de casos | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 50888869 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento de análisis de los fallos proferidos presentado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar un análisis descriptivo de los fallos judiciales que se han proferido para la ADRES | Realizar un análisis descriptivo de los fallos judiciales que se han por medio de un documento en el año 2020 e identifique argumentos que podrían ser tenidos en cuenta en las estrategias de defensa | Un documento que contenga el análisis de los fallos proferidos en el año 2020 e identifique argumentos que podrían ser tenidos en cuenta en las estrategias de defensa | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 76333304 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento análisis de evolución procesos constitucionales aprobado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar recopilaciones de la vigilancia judicial | Realizar seguimiento de vigilancia judicial con el fin de elaborar una línea del tiempo del proceso a cargo y su evolución durante la vigencia actual | Recopilaciones de captura de pantalla de la vigilancia judicial | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 50888869 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento análisis de evolución procesos constitucionales aprobado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Realizar un análisis descriptivo de los procesos constitucionales | Elaborar un documento que permita establecer el avance de los procesos constitucionales durante el año 2021 | Un documento análisis de evolución procesos constitucionales. | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 76333304 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis de litigiosidad, enfocado en las EPS generan más tutelas elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar balance de las causas de interposición de tutelas dentro del sector salud | Realizar un análisis de las causas que generan acciones de tutela y vinculaciones de la ADRES a las mismas. | Una Base de datos de EPS y temarios | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 50888869 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Defensa Jurídica | NO APLICA | No Aplica | Documento con análisis de litigiosidad, enfocado en las EPS generan más tutelas elaborado | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar documento con análisis de litigiosidad de tutelas, enfocado a las EPS | Elaborar un documento que permita establecer tendencias sobre acciones de tutela en donde la ADRES fue vinculada | Un documento con análisis de litigiosidad de tutelas, enfocado en qué EPS generan más tutelas para la ADRES | Julio Eduardo Rodriguez Alvarado | Grupo de acciones constitucionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 76333304 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | GJUR - Gestión Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo de autoevaluación por procesos implementado | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Oficina de Control Interno | Aplicar modelo de autoevaluación a la ADRES | Aplicar dos veces el modelo de autoevaluación a la ADRES, con el fin de fortalecer la política de control interno en el marco del MIPG | Instrumento con información de las dependencias | Lizeth Lamprea Mendez | Cesar Sopó Orlando Sabogal Diego Guerra | 2021-01-16 | 2021-10-30 | 36387840 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina de Control Interno | OCI | CEGE - Control y Evaluación de la Gestión | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14 to Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo de autoevaluación por procesos implementado | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Oficina de Control Interno | Realizar un informe sobre los resultados de la aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos | Realizar dos informes de análisis de resultados de la aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos y retroelimentar a las dependencias para fortalecer la política del Control Interno | Informe de Autoevaluación | Lizeth Lamprea Mendez | Cesar Sopó Orlando Sabogal Diego Guerra | 2021-01-16 | 2021-10-30 | 36387840 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina de Control Interno | OCI | CEGE - Control y Evaluación de la Gestión | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14 to Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Boletines de cultura de control socializados | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Oficina de Control Interno | Fortalecer la Cultura del Control Interno de la entidad. | Fortalecer la Cultura del Control Interno de la entidad on los funcionarios y contratistas de la entidad, en aras de fortalecer las prácticas de gestión que contribuyan a la consecución de los objetivos institucionales y la misión en la ADRES | Diapositivas con tips de cultura de Control Interno en canales internos de la ADRES | Lizeth Lamprea Mendez | Cesar Sopó Orlando Sabogal Diego Guerra | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 36387840 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina de Control Interno | OCI | CEGE - Control y Evaluación de la Gestión | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14 to Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Boletines de cultura de control socializados | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Oficina de Control Interno | Realizar reuniones para fortalecer la Cultura de Control Interno | Realizar reuniones con los funcionarios y contratistas de la entidad con material que explique la importancia del Control Interno en la ADRES. | Listados de asistencia y/o grabaciones de las reuniones con las dependencias | Lizeth Lamprea Mendez | Cesar Sopó Orlando Sabogal Diego Guerra | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 36387840 | Contratación directa | 50 | [30 empty] | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Oficina de Control Interno | OCI | CEGE - Control y Evaluación de la Gestión | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14 to Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Mecanismo de consulta en linea de PQRSD implementado | Sistema de Gestión de PQRSD CRM mejorado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Acordar cronograma y entregables para mecanismo de seguimiento a las PQRSD | Realizar mesa de trabajo con DGTIC para acordar cronogramas y entregables para la implementar mecanismo de seguimiento a las PQRSD por parte de las dependencias | Actas de reunión de las mesas de trabajo con acuerdos - Cronograma | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 35 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Mecanismo de consulta en linea de PQRSD implementado | Sistema de Gestión de PQRSD CRM mejorado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Generar requerimiento de consulta en línea del estado y respuesta del PQRDS por parte del usuario | Realizar requerimiento a la DGTIC | Requerimiento radicado en la DGTIC | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 35 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Mecanismo de consulta en linea de PQRSD implementado | Sistema de Gestión de PQRSD CRM mejorado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Identificar nuevas tipologías de PQRSD de acuerdo a la necesidad de la entidad | En coordinación con los Líderes de PQRSD de las dependencias, identificar nuevos temas de PQRSD que permitan identificarlos para la clasificación en el CRM | Temas y subtemas de PQRSD identificados e implementados en la herramienta de PQRSD CRM | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-05-30 |  |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC socializado y adoptado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Presentar el MISC al CIGD | Presentar el MISC ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación y adopción. | Presentación al CIGD - Acta de comité | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-06-30 | 2021-12-15 |  |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo Integral de Servicio al Ciudadano MISC socializado y adoptado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional. | Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional. | Manual Operativo de Servicio al Ciudadano elaborado, orientado hacia una gestión de servicio humanizado MISC | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Presentar en el café de la gestión tema CESC del sector salud (OAPCR) | Presentar en el Café de la Gestión el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud | Presentación (ppt) del café de la gestión - Sesión grabada - Listado de asistentes | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-02 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Relacionamiento con el ciudadano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Solicitar a comunicaciones incluir tema en el Boletín Sintonía ADRES | Solicitar a comunicaciones incluir "Responsabilidades frente a la atención al ciudadano" tema en el Boletín Sintonía ADRES | Publicación de 5 boletines en el año | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar capacitación/charla externa con la procuraduría en tema de PQRSD | Realizar solicitud al Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación capacitación en temas jurídicos para el trámite de PQRSD en las entidades públicas | Solicitud realizada y programación capacitación a todos los funcionarios de la entidad encargados del trámite de PQRSD | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Talento Humano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano | Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano, incluyendo la atención de Trámites y OPAS de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Manual de atención al ciudadano | Piezas comunicativas realizadas y socializadas | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-04-01 | 2021-10-01 |  |  | 20 | [30 empty] | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  | Relacionamiento con el ciudadano |  | Dirección Administrativa y Financiera |  | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Información socializada a los funcionarios y grupos de interés sobre servicio al ciudadano y transparencia | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Socializar informe ¿Cómo vamos con la gestión de PQRSD? A todos los funcionarios de al entidad | Trimestralmente socializar con todos los funcionarios, Directores y Jefes de oficina el informe de Gestión de PQRSD. Incluyendo las acciones de mejoras propuestas para fortalecer la atención de las PQRSD y su respectivo seguimiento. | 4 Informes de Gestión Socializados | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas | ComTres | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Documentación del portal al ciudadano actualizada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Actualizar documentos publicados en el portal | Actualizar documentos publicados en el portal (de más fácil entendimiento) - Tener en cuenta incluir Lenguaje claro | Revisión documentos publicados en el Portal Ciudadano y adaptarlos con lenguaje claro | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 |  |  | 40 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Lineamientos de Transparencia Activa |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Documentación del portal al ciudadano actualizada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Estructurar el proyecto de traducción a lenguas nativas de información de interés de la ciudadanía | Realizar análisis de información publicada en la página web de la entidad de interés para población indígena y traducir por lo menos un documento en una lengua nativa colombiana. | Proyecto/Plan para traducción de información | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Criterio diferencial de accesibilidad |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Documentación del portal al ciudadano actualizada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Diseñar y publicar el flujograma del trámite de PQRSD de la ADRES | Realizar el Flujograma de PQRSD de la entidad y publicarlo en el portal ciudadano y socializarlo en el Boletín Sintonía ADRES. | Flujograma realizado y publicado | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Normativo y procedimental |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y la relación de la entidad con grupos de valor y de interés ejecutadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar propuesta para incluir mecanismos o estrategias de accesibilidad | Identificar mecanismos de accesibilidad para ser implementados en la página web y realizar requerimiento tecnológico a la DGTIC | Propuesta de mecanismos de accesibilidad a implementar en la página web | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Criterio diferencial de accesibilidad |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y la relación de la entidad con grupos de valor y de interés ejecutadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar mesa de trabajo con DGTIC sobre información de supresión de los datos Personales | Realizar mesa de trabajo con DGTIC para articular la información referente a la supresión de los datos Personales | Mesa de trabajo realizada y documento soporte de supresión de datos en la entidad | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Relacionamiento con el ciudadano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Acciones orientadas a mejorar el conocimiento y atención a grupos de valor desarrolladas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites | Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites | Encuesta diseñada y publicada en la página Web de la entidad. | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-07-30 |  |  | 34 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas | ComTres | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7 to Políticas MIPG 8
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Acciones orientadas a mejorar el conocimiento y atención a grupos de valor desarrolladas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Actualizar la caracterización de usuarios | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización usuarios actualizada | Martha Ligia Serna Pulido | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-07-30 | 2021-12-15 |  |  | 33 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Relacionamiento con el ciudadano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7 to Políticas MIPG 8
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Acciones orientadas a mejorar el conocimiento y atención a grupos de valor desarrolladas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Solicitar socialización de trámites y actividades para 472 y colaboradores de At Ciudadano | Cno el apoyo de todas las dependencias realizar capacitación sobre los trámites y actividades principales de la entidad a los contratistas de 4/72 y a los colaboradores de atención al ciudadano | Solicitud y capacitación realizada | Martha Ligia Serna Pulido |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 33 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Talento Humano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 7 to Políticas MIPG 8
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Diagnóstico y propuesta de la estrategia para la Valoración Documental | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar diagnóstico documental de valoración documental | Desarrollo del diagnóstico de valoración documental a través de una contratación. | Documento del diagnóstico de valoración documental | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 180000000 |  | 40 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Diagnóstico y propuesta de la estrategia para la Valoración Documental | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar plan de trabajo para la valoración documental | Producto entregado por el contratista , generado de acuerdo con la validación realizada a la documentación. | Documento del plan de trabajo para la elaboración de las TVD. | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 180000000 |  | 40 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Diagnóstico y propuesta de la estrategia para la Valoración Documental | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar estudio de mercado para la valoración documental | De acuerdo al concepto emitido y al plan de trabajo propuesto, realizar el estudio de mercado para la valoración documental | Documento del plan de trabajo para la elaboración de las TVD. | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-10-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera |  | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) diseñado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la aprobación y socialización de la política de manejo de documentos electrónicos | Se gestiona la aprobación de la política ante la instancia correspondiente y se realiza la socialización mediante correo electrónico | Política aprobada Piezas de comunicaciones | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 20 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) diseñado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar análisis de la gestión de los documentos electrónicos de archivo. | Realizar análisis de la situación actual de la entidad frente a los Documentos Electrónicos de Archivo Actividades relacionadas con la elaboración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). | Diagnóstico del SGDEA | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-04-01 | 2021-09-30 |  |  | 40 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) diseñado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar plan de trabajo para la implementación del SGDEA en la siguientes vigencias | Teniendo en cuenta el diagnostico, se realiza una validación y se establece la necesidad y requerimientos, con el fin de establecer las fases en el Plan de trabajo encaminados a la implementación del (SGDEA). | Plan de trabajo de implementación del SGDEA | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 40 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Sistema de Gestión Documental ORFEO implementado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar mantenimiento y acompañamiento funcional y técnico de ORFEO | Atender los requerimientos de tipo funcional y solicitar las soluciones de carácter técnico del sistema ORFEO. | Estudios previos para la contratación y seguimiento al contrato suscrito | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Sistema de Gestión Documental ORFEO implementado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar capacitaciones en el manejo de ORFEO | Realizar una capacitación semestral, del manejo y actualización en el uso de la herramienta. | Listas de asistencia a capacitación. | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Tablas de Retención Documental-TRD, presentadas al Archivo General de la Nación AGN para convalidación. | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Preparar la documentación necesaria para la presentación ante el CIGD de las TRD a remitir al AGN | Realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental, gestionar firmas de los responsables de cada dependencia y presentarlas al CIGD para aprobación. | TRD Aprobadas. | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Tablas de Retención Documental-TRD, presentadas al Archivo General de la Nación AGN para convalidación. | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Entregar al AGN las TRD a Convalidar | Diligenciamiento y entrega efectiva del documento y los soportes requeridos al Archivo General de la Nación. | Oficio entrega TRD al Archivo General de la Nación - AGN. | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Manual de firmas digitales aprobado y socializado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar el manual de firmas digital | Elaborar el documento guía para el uso de las firmas en la entidad. | Documento manual de firmas | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Manual de firmas digitales aprobado y socializado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Socializar lineamientos de uso y apropiación de las firmas digitales | Dar a conocer a todos los servidores públicos, los lineamientos frente al manejo de las firmas en la entidad. | Correo Electrónico | Juan Carlos Borda Rivas | Jairo Alejandro Barón Rubiano | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [17 empty] | X | [12 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GDOC - Gestión Documental | bar: Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Capacitaciones en temas de contratación realizadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar capacitación en estructuración de estudios previos fase I | Se realizarán jornadas de sensibilización y capacitación con la finalidad de fortalecer con los intervinientes el ejercicio de construcción de los estudios y documentos previos de un proceso de selección | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-01-11 | 2021-03-31 |  |  | 20 | [22 empty] | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Capacitaciones en temas de contratación realizadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar capacitación en funciones del ejercicio de supervisión fase I | Se realizarán jornadas de sensibilización y capacitación con la finalidad de fortalecer el ejercicio de la supervisión de cara al principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, y de la obligatoriedad de la entidad de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Los ejercicios de capacitación incluirán temas de fortalecimiento a la ejecución presupuestal y al uso de la herramienta SECOP | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Capacitaciones en temas de contratación realizadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar capacitación en estructuración de estudios previos fase II | Se realizarán jornadas de sensibilización y capacitación con la finalidad de fortalecer con los intervinientes el ejercicio de construcción de los estudios y documentos previos de un proceso de selección | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Capacitaciones en temas de contratación realizadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar capacitación en funciones del ejercicio de supervisión fase II | Se realizarán jornadas de sensibilización y capacitación con la finalidad de fortalecer el ejercicio de la supervisión de cara al principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, y de la obligatoriedad de la entidad de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Los ejercicios de capacitación incluirán temas de fortalecimiento a la ejecución presupuestal y al uso de la herramienta SECOP | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [22 empty] | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Capacitaciones en temas de contratación realizadas | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar capacitación para fortalecer procesos de contratación por la TVEC | Se gestionarán jornadas de sensibilización y capacitación con la finalidad de fortalecer los procesos de contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y a las adquisiciones en almacenes de Grandes Superficies en el portal web de comercio electrónico Tienda Virtual del Estado Colombiano | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental ante instancia correspondiente | i) Preparar presentación sobre el documento de PLAN DE GESTION AMBIENTAL ante el Comité de Gestión Interinstitucional de Desempeño; ii) Elaborar proyecto de Resolución, para la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Proyecto de Resolución | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  |  | 16 | [29 empty] | x | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar y entregar documento valoración para disposición final de residuos solidos y peligrosos | i) Preparar y alistar la información consolidada para la medición de los Residuos Sólidos Peligrosos, de la vigencia 2020; ii) Elaborar y presentar el cálculo de la Media Aritmética, dispuesta por la Secretaria Distrital de Ambiente, para la medición de los Residuos Sólidos Peligrosos, de la vigencia 2020. | Documento orientador para la disposición final de residuos sólidos y peligrosos | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  |  | 16 | [29 empty] | x | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar actividades socialización y sensibilización de la política de cero papel | Realizar jornadas de sensibilización sobre el uso responsable del papel | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-05-01 | 2021-05-31 |  |  | 16 | [29 empty] | x | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera |  | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en gestión integral del manejo de residuos | i) Preparar términos de referencia para la contratación y/o gestionar ante la ARL o CCF, o entidades de nivel distrital o nacional capacitaciones y/o sensibilización en gestión integral del manejo de residuos, dicha actividad se requiere antes de 30 de abril de 2021; ii) Programar por áreas no superior a 30 funcionarios o contratistas la capacitación en manejo de residuos sólidos aprovechables; iii) Gestionar y disponer de la logística para la realización de las capacitaciones en gestión integral del manejo de residuos. | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | 16 | [22 empty] | X | [6 empty] | x | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en uso eficiente del agua | i) Preparar términos de referencia para la contratación y/o gestionar ante entidades de nivel distrital o nacional capacitaciones sobre el uso eficiente del agua, dicha actividad se requiere antes de 30 de julio de 2021; ii) Gestionar y disponer de la logística para la realización de las capacitaciones sobre el uso eficiente del agua. | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-09-01 | 2021-09-30 |  |  | 18 | [22 empty] | X | [6 empty] | x | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Actividades de fortalecimiento a la gestión ambiental implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en uso eficiente de la energía | i) Preparar términos de referencia para la contratación y/o gestionar ante entidades de nivel distrital o nacional capacitaciones sobre el uso eficiente de la energía, dicha actividad se requiere antes de 30 de agosto de 2021; ii) Gestionar y disponer de la logística para la realización de las capacitaciones sobre el uso eficiente de la energía. | Listado de asistencia y memorias de capacitación | Juan Carlos Borda Rivas | No aplica | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  |  | 18 | [22 empty] | X | [6 empty] | x | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Proceso de selección para proveer empleos de carrera de la entidad gestionado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Revisar y socializar el manual de funciones y competencias | Revisar y socializar el manual de funciones que será insumo definitivo para la OPEC | Manual de funciones revisado y socializado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [19 empty] | X | [10 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Proceso de selección para proveer empleos de carrera de la entidad gestionado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Actualizar la información de la OPEC en el aplicativo SIMO | Según el manual de funciones y competencias vigente, actualizar la información en el aplicativo SIMO, siguiendo los parámetros de la CNSC | OPEC actualizada | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [19 empty] | X | [10 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Proceso de selección para proveer empleos de carrera de la entidad gestionado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Socializar los lineamientos del concurso al interior de la entidad | Socializar los lineamientos del concurso al interior de la entidad | Piezas informativas, correos electrónicos | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-12-20 |  |  | 20 | [19 empty] | X | [10 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Proceso de selección para proveer empleos de carrera de la entidad gestionado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Preparar a los colaboradores de la ADRES para las pruebas del concurso de méritos | Realizar cursos de transferencia del conocimiento con los mismos servidores de la ADRES, como mecanismo para preparación a las pruebas de concurso de méritos que se adelanta con la CNSC, adicionalmente, haciendo uso de ofertas de capacitación de forma gratuita de entidades como la ESAP, Función Pública, MinTIC, SENA, entre otros. | Cursos realizados Listas de asistencias / Memorias de los cursos | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-12-20 |  |  | 20 | [19 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Proceso de selección para proveer empleos de carrera de la entidad gestionado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Consolidar la etapa de planeación con la CNSC | Consolidar los trámites administrativos para la publicación de la convocatoria en la página WEB de la CNSC | Registros electrónicos y/o físicos de interacción con la CNSC. CDP entregado a la CNSC | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-12-20 |  |  | 20 | [19 empty] | X | [10 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de gestión del cambio implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Sensibilizar a los servidores de ADRES sobre la gestión del cambio | Gestionar sensibilizaciones orientadas a todos los servidores de la ADRES a cerca de la gestión del cambio | Listados de asistencias y memorias | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 33 | [21 empty] | X | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de gestión del cambio implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Identificar dependencias con mayor impacto frente al rediseño institucional | Identificar dependencias con mayor impacto frente al rediseño institucional | Documento con dependencias de mayor impacto | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-02-15 | 2021-06-30 |  |  | 33 | [21 empty] | X | X | [7 empty] | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de gestión del cambio implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar jornadas informativas sobre los principales cambios generados | Realizar jornadas informativas sobre los principales cambios generados por el rediseño institucional | Piezas comunicativas realizadas y socializadas Listados de asistencia | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-03-01 | 2021-12-15 |  |  | 34 | [21 empty] | X | X | [7 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Plan de trabajo para estudiantes que realizan prácticas para apoyar las actividades de la Entidad ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Consolidar la necesidades de los procesos para la ejecución de prácticas estudiantiles | Diagnosticar necesidades en las dependencias de la ADRES de actividades que puedan ser apoyadas por estudiantes que se encuentren en etapa de prácticas. | Diagnóstico generado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 40 | [20 empty] | X | [9 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Plan de trabajo para estudiantes que realizan prácticas para apoyar las actividades de la Entidad ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Establecer lineamientos y plan de trabajo para la que universitarios realicen prácticas en la ADRES | Establecer lineamientos y plan de trabajo para la que universitarios realicen prácticas en la ADRES | Lineamientos y plan de trabajo generado para practicantes en la ADRES | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 60 | [20 empty] | X | [9 empty] | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Programa de incentivos para los servidores públicos de la ADRES diseñado y ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Diseñar el programa de incentivos para los servidores públicos de la ADRES | Elaborar y formalizar los lineamientos del programa para incentivar a todos los servidores públicos | Programa de incentivos diseñado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | 40 | [22 empty] | X | X | [6 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Programa de incentivos para los servidores públicos de la ADRES diseñado y ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar el programa incentivos para los servidores públicos de la ADRES | Ejecutar el programa incentivos para los servidores públicos de la ADRES | Programa de incentivos ejecutado y con seguimiento | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-05-01 | 2021-12-15 |  |  | 60 | [22 empty] | X | X | [6 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de teletrabajo implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Diseñar la estrategia para formalizar e implementar el teletrabajo en la ADRES | Diagnosticar y diseñar la implementación del teletrabajo en la ADRES | Diagnóstico generado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 40 | [21 empty] | X | X |  | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de teletrabajo implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la formalización del Teletrabajo en la ADRES | Proyectar acto administrativo con los lineamientos acordados según el diagnóstico e implementar iniciando con una prueba piloto | Acto administrativo proyectado Registros fotográficos de la prueba piloto y/o informes y/o correos electrónicos | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-07-01 | 2021-12-20 |  |  | 60 | [21 empty] | X | X |  | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Herramienta para la gestión del Talento Humano implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Generar requerimiento tecnológico funcional de la herramienta de gestión TH | Generar requerimiento tecnológico funcional del aplicativo para TH | Requerimiento funcional radicado en la DGTIC | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 20 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Herramienta para la gestión del Talento Humano implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar diagnóstico de las necesidades de cambio de herramienta de TH | Realizar diagnóstico de las necesidades de cambio de aplicativo de TH | Documento diagnóstico del cambio de aplicativo para la administración del talento humano | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 20 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Herramienta para la gestión del Talento Humano implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Parametrizar y validar la información de la herramienta de gestión del TH | Parametrizar y validar la información en el módulo de gestión del TH | Documento con funcionalidades de la herramienta definidas. Pruebas aplicadas a las funcionales de la herramienta. | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-02-01 | 2021-05-30 |  |  | 20 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Herramienta para la gestión del Talento Humano implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Implementar la herramienta de Gestión del TH | Implementar el módulo de Gestión del TH | Módulos de la herramienta en funcionamiento con resultados de la nómina del mes respectivo (novedades de personal) | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-06-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica |  | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Herramienta para la gestión del Talento Humano implementada | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar socialización sobre las funcionalidades de la herramienta de gestión del TH | Realizar socialización sobre las funcionalidades de la herramienta de gestión del TH | Correos electrónicos, piezas informativas, listados de asistencias y memorias | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-06-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Ejes temáticos y/o fases de los planes y programas estratégicos del talento humano desarrollados | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el primer trimestre | Conforme al seguimiento de las actividades planeadas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evidenciar el porcentaje de cumplimiento del trimestre 1 | Formato GETH-FR61 "Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano" registrado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 241500000 |  | 25 | [21 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Ejes temáticos y/o fases de los planes y programas estratégicos del talento humano desarrollados | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el segundo trimestre | Conforme al seguimiento de las actividades planeadas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evidenciar el porcentaje de cumplimiento del trimestre 2 | Formato GETH-FR61 "Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano" registrado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 241500000 |  | 25 | [21 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Ejes temáticos y/o fases de los planes y programas estratégicos del talento humano desarrollados | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el tercer trimestre | Conforme al seguimiento de las actividades planeadas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evidenciar el porcentaje de cumplimiento del trimestre 3 | Formato GETH-FR61 "Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano" registrado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 241500000 |  | 25 | [21 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Ejes temáticos y/o fases de los planes y programas estratégicos del talento humano desarrollados | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el cuarto trimestre | Conforme al seguimiento de las actividades planeadas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evidenciar el porcentaje de cumplimiento del trimestre 4 | Formato GETH-FR61 "Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de Talento Humano" registrado | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 241500000 |  | 25 | [21 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Plan de retorno al trabajo en oficinas físicas de la ADRES según protocolos de bioseguridad diseñado y ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Coordinar las actividades para el retorno al trabajo presencial | Conforme a las medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria, acordar con el grupo de brigada y COPASST, para coordinar las acciones relacionadas al trabajo en las oficinas de la ADRES | Plan de retorno al trabajo - Correos electrónicos y/o registros de mesas de trabajo | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 30 | [21 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Plan de retorno al trabajo en oficinas físicas de la ADRES según protocolos de bioseguridad diseñado y ejecutado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar las acciones para el regreso al trabajo presencial | Conforme a las medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria, coordinar con el grupo de brigada y COPASST, para ejecutar y evidenciar las acciones relacionadas al trabajo en las oficinas de la ADRES | Ejecución de plan retorno al trabajo en oficinas físicas de la ADRES. Correo electrónicos, registro de ingresos a la entidad. Registros fotográficos de implementación de medidas de bioseguridad | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-02-01 | 2021-12-20 |  |  | 70 | [21 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo de evaluación del desempeño para los servidores públicos vinculados con carácter de Libre Nombramiento y Remoción, y en Provisionalidad implementado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Diseñar los lineamientos para la evaluación del desempeño | Establecer y formalizar los lineamientos para la evaluación del desempeño para los servidores públicos vinculados con carácter de Libre Nombramiento y Remoción, y en Provisionalidad | Lineamientos de evaluación de desempeño diseñados | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 30 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Modelo de evaluación del desempeño para los servidores públicos vinculados con carácter de Libre Nombramiento y Remoción, y en Provisionalidad implementado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Ejecutar acciones para la implementación de los lineamientos para la evaluación del desempeño | Implementar los lineamientos para la evaluación del desempeño para los servidores públicos vinculados con carácter de Libre Nombramiento y Remoción, y en Provisionalidad | Resultados de las evaluaciones de desempeño | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-07-01 | 2021-12-20 |  |  | 70 | [21 empty] | X | [8 empty] | No aplica | NA | No aplica |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 3
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios en código disciplinario y anticorrupción | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Etapas de Proceso Disciplinario. | Se realizará en el periodo charla a los funcionarios de la Entidad exponiendo las diferentes etapas del proceso disciplinario y la ley aplicable. Se realizará cápsula informativa en Sintonía mencionando los principales deberes de los servidores y las facultades y derechos de los investigados. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | No aplica | 2021-01-11 | 2021-03-31 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | ComSeis |  |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios | bar: Políticas MIPG 4 to Políticas MIPG 5
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios en código disciplinario y anticorrupción | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en materia de Corrupción. | Se realizará en el periodo charla a los funcionarios de la Entidad exponiendo las prohibiciones contenidas en el Código Disciplinario y Estatuto Anticorrupción y las posibles sanciones que conlleva incurrir en actos de corrupción. Se realizará cápsula informativa en Sintonía con temas alusivos al tema de corrupción, prohibiciones y sanciones. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | No aplica | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | ComSeis |  |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios | bar: Políticas MIPG 4 to Políticas MIPG 5
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios en código disciplinario y anticorrupción | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Conflicto de Intereses. | Se realizará en el periodo charla a los funcionarios de la Entidad exponiendo los conceptos, diferencias y clases de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Se realizará cápsula informativa en Sintonía indicando los conflictos de intereses comunes a todos los servidores, las inhabilidades y las incompatibilidades. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | No aplica | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | ComSeis |  |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios | bar: Políticas MIPG 4 to Políticas MIPG 5
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios en código disciplinario y anticorrupción | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Derecho de Petición y faltas. | En compañía con la dependencia de Servicio al Ciudadano se expondrá a los funcionarios la regulación interna para dar trámite a los derechos de petición, las faltas en las que podrían incurrir por incumplir su adecuado trámite y las posibles investigaciones disciplinarias que conlleva su omisión. Igualmente, se realizará cápsula informativa en Sintonía alusiva al tema. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | No aplica | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Talento Humano |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios | bar: Políticas MIPG 4 to Políticas MIPG 5
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Información socializada a los funcionarios en código disciplinario y anticorrupción | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar sensibilizaciones sobre funciones de los SP e implicaciones en el desempeño del cargo | Se adelantará junto con el Grupo de Talento Humano sensibilización a los Servidores Públicos de la Entidad con el fin de reforzar el conocimiento de sus funciones y las implicaciones disciplinarias en la omisión de sus deberes o extralimitación de sus funciones. | Presentación, asistencia y cápsula publicada en Sintonía. | Maria Teresa Salazar Garcia | No aplica | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | ComSeis |  |  | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios | bar: Políticas MIPG 4 to Políticas MIPG 5
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Procesos y procedimientos documentados en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Actualizar matriz de Interacción de procesos del SIGI | Actualizar Matriz de Interacción de procesos del SIGI a partir de las caracterizaciones vigentes | Matriz de interacción de procesos actualizada | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Rediseño Organizacional de la ADRES | NO APLICA | No Aplica | Rediseño Organizacional de la ADRES gestionado ante entes externos | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Estudio Técnico de Rediseño en versión final con lo aprobado por MSPS, DAFP y MHCP | Ajustar el estudio técnico conforme a las observaciones de la Junta Directiva, Director General, MSPS, DAFP y MHCP | Estudio técnico de Rediseño en versión final, sujeto a lineamientos del Ministerio de Salud y a Ministerio de Hacienda | Amanda Lucia Buitrago Reyes | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Rediseño Organizacional de la ADRES | NO APLICA | No Aplica | Rediseño Organizacional de la ADRES gestionado ante entes externos | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Proyecto de Decreto 1429 revisado en versión final con lo aprobado por MSPS, DAFP y MHCP | Ajustar el proyecto de Decreto conforme a las observaciones de Junta Directiva, Director General, MSPS, DAFP y MHCP | Proyecto de Decreto 1429 revisado en versión final, sujeto a lineamientos del Ministerio de Salud y a Ministerio de Hacienda | Amanda Lucia Buitrago Reyes | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 17
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Políticas del MIPG fortalecidas e integradas en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Identificar necesidades de ajuste a las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG | Identificación de necesidades de ajuste a las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG en articulación con el SIGI | Documento de necesidades de actualización de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG | Norela Briceño Bohórquez | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  |  | 25 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Políticas del MIPG fortalecidas e integradas en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Presentar para aprobación las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG actualizadas con el SIGI | Presentar las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG actualizadas con el SIGI ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Acta de Comité donde se evidencia la presentación de las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG actualizadas con el SIGI para aprobación | Norela Briceño Bohórquez | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2021-05-01 | 2021-07-30 |  |  | 25 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Estrategias de uso y apropiación del SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Programar y ejecutar la agenda del Café de la Gestión 2021 | Definir agenda para el Café de la Gestión 2021 así como el seguimiento y ejecución incluye publicación en Sintonía ADRES | Grabaciones de las sesiones del Café de la Gestión publicadas | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Diana Fernanda Forero | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Estrategias de uso y apropiación del SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Ejecutar el concurso para apropiación del SIGI | Elaborar propuesta y adelantar su ejecucion del concurso para apropiación del SIGI, incluye la evaluación del ejercicio realizado e identificacion de acciones de mejora y documentar buenas prácticas | Concurso para la apropiación del SIGI realizado | Juan Guillermo Corredor Garcia | Jaime Guillermo Castro Ramírez | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Estrategias de uso y apropiación del SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Implementar actividades de uso y apropiación de la herramienta Eureka | Desarrollar acciones que permitan mayor apropiacion de Eureka que incluye 1) Organización de los videos tutoriales y preguntas frecuentes, 2) Capacitaciones para el manejo de la herramienta 3) Gestionar participación en Inducción y Reinducción con GTH 4) Reforzar conocimientos al interior de la OAP | Videos tutoriales organizados en herramienta definida Preguntas frecuentes organizadas Videos o presentaciones de inducción y/o reinducciones realizadas con la DAF Listados de asistencia de las capacitaciones realizadas | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  |  | 60 | [22 empty] | X | [11 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Mejoras a la Gestión del Riesgo implementadas | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Aprobar procedimientos SARLAFT | Aprobar procedimientos SARLAFT de 1) Cliente o Debida Diligencia y 2) Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS aprobados lineamientos para la implementación de SARLAFT incluyendo propuesta de formulario para la debida diligencia para integrarlo al portal transaccional. | Procedimientos de 1) Cliente o Debida Diligencia y 2) Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS aprobados | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-02-02 | 2021-04-30 |  |  | 40 | [25 empty] | X | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Mejoras a la Gestión del Riesgo implementadas | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Identificar las operaciones sospechosas dentro de los procesos de la entidad | Caracterizar operaciones sospechosas en la ADRES a través de mesas de trabajo con los procesos | Documento con las operaciones sospechosas caracterizadas dentro de los procesos de la entidad | Andrea Catalina Cuesta Ruiz |  | 2021-05-02 | 2021-09-30 |  |  | 40 | [25 empty] | X | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Mejoras a la Gestión del Riesgo implementadas | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Adelantar las capacitaciones en SARLAFT | Gestionar y efectuar capacitación con apoyo de la UIAF en SARLAFT | Listado de asistentes, ppt de la capacitación en SARLAFT realizada | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 20 | [22 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Procesos y procedimientos documentados en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Diseñar y socializar protocolo para la gestión de la OAPCR | Diseñar y socializar protocolo para la gestion de la OAPCR para la apropiación del SIGI publicado | Protocolo para la gestion de la OAPCR para la apropiación del SIGI publicado | Amanda Lucia Buitrago Reyes | Norela Briceño Bohórquez | 2021-02-01 | 2021-03-30 |  |  | 15 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Procesos y procedimientos documentados en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Generar guia espacios de ideación y cocreación | Generar guia aplicar espacios de ideación y cocreación en el marco de la gestión del conocimiento | Espacio de ideación y cocreación documentado en el SIGI | Amanda Lucia Buitrago Reyes | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-02-01 | 2021-03-30 |  |  | 15 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Procesos y procedimientos documentados en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Diseñar plan de trabajo de actualización documental del SIGI | Identificar las necesidades de actualización documental de los procesos y procedimientos del SIGI y a partir de este elaborarar el plan de trabajo para su actualización. | Plan de trabajo para documentación de los procesos del SIGI | Norela Briceño Bohórquez | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 10 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Procesos y procedimientos documentados en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Ejecutar plan de trabajo de actualización documental del SIGI | Ejecutar el plan de trabajo para la actualización documental de los procesos y procedimientos del SIGI de la ADRES el cual se adelantará durante toda la vigencia 2021. | Plan de trabajo para la documentación de procesos y procedimientos del SIGI ejecutado | Norela Briceño Bohórquez | Diana Esperanza Torres Rodríguez | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  |  | 40 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Políticas del MIPG fortalecidas e integradas en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Criterios de Calidad de Datos | Elaborar la propuesta de ajuste a la resolucion 21653 de 2019 y las respectivas responsabilidades de las políticas de gestión y Desempeño del MIPG, incluidos los subsistemas del SIGI (como mínimo Ambiental, SGSST) | Proyecto de resolución por la cual se ajusta la resolución 21653 de 2019 presentada al CIGD | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Amanda Lucía Buitrago Reyes | 2021-02-01 | 2021-03-30 |  |  | 25 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 17
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Políticas del MIPG fortalecidas e integradas en el SIGI | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Formular e implementar estrategia de uso y apropiación de Gestión del Conocimiento | Formular e implementar la estrategia de uso y apropiación de la política de Gestión del Conocimiento implementada, en su etapa 1 | Estrategia de uso y apropiación de la política de Gestión del Conocimiento implementada | Norela Briceño Bohórquez | Amanda Lucía Buitrago Reyes | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  |  | 25 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 1; Políticas MIPG 14
| Recursos | PerTres | Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG​ | #N/A | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos | NO APLICA | No Aplica | Herramienta de seguimiento presupuestal propuesta | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Generar propuesta de seguimiento presupuestal | Generar propuesta de herramienta de seguimiento presupuestal que incluye: 1) Diagnóstico 2) Productos del PAIA que cuentan con recursos identificados 3) Cruce del PAIA 2021 con el Plan Anual de Adquisiciones. | Documento con propuesta de herramienta de seguimiento presupuestal | Diana Esperanza Torres Rodríguez | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-01-01 | 2021-05-31 |  |  | 70 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 4; Políticas MIPG 16
| Recursos | PerTres | Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG​ | #N/A | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos | NO APLICA | No Aplica | Herramienta de seguimiento presupuestal propuesta | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Pruebas piloto para el seguimiento a la gestion presupuestal | Implementar la prueba piloto en la herramienta establecida para poner en marcha la gestión presupuestal | Reportes de la prueba piloto generados | Diana Esperanza Torres Rodríguez | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | 15 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 4; Políticas MIPG 16
| Recursos | PerTres | Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG​ | #N/A | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos | NO APLICA | No Aplica | Herramienta de seguimiento presupuestal propuesta | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Socialización de la herramienta para la gestion presupuestal | Realizar sesiones de socialización y capacitación de la herramienta para el seguimiento a la gestión presupuestal de la URA articulado con el PAA y el PAIA | Planillas de asistencia y/o actas de socialización de la herramienta | Diana Esperanza Torres Rodríguez | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  | 15 | [22 empty] | X | [11 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 4; Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la Gestión Institucional | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Actualizar indicadores por proceso | Revisar y actualizar indicadores por proceso | Indicadores actualizados | Juan Guillermo Corredor Garcia |  | 2021-05-03 | 2021-06-30 |  |  | 30 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la Gestión Institucional | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Ejecutar 1 ejercicio de Revisión por la Dirección | Adelantar las acciones necesarias para lograr la Revisión por la Dirección conforme a las normas técnicas vigentes. | Acta del CIGD donde se evidencia la revisión por la Dirección | Olga Marcela Vargas Valenzuela | Juan Guillermo Corredor García | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  | 30 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | bar: Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la Gestión Institucional | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Fortalecer primera y segunda linea de defensa. | Gestionar reuniones de autocontrol y seguimiento por proceso y fortalecer seguimiento de segunda linea de defensa. | Actas y/o planillas de reuniones de autocontrol y seguimiento por proceso. Correos y/o planillas de acompañamiento de la gestión | Andrea Catalina Cuesta Ruiz |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | #N/A | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)​ | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la Gestión Institucional | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Implementar tableros de control en Eureka | Implementar tableros de control y seguimiento por iniciativa | Tableros de control por iniciativa generados en Eureka. | Andrea Catalina Cuesta Ruiz | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | OAPCR | DIES - Direccionamiento Estratégico | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 16
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Fortalecer la gestion del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales | #N/A | Establecer Gobierno, Gestión de datos y seguridad​ | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Gobierno y gestión de datos | Gobierno y Gestión de Datos - IRIS documentado y alineado con proceso de Arquitectura Empresarial | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Desarrolar un proyecto de analítica de datos | Documentar un proyecto de analítica de datos bajo la metodología CRISP-DM, presentarlo y una vez aprobado publicarlo en la caja de herramientas para gestion del conocimiento. El documento incluiría: 1)Comprensión del negocio; 2)Comprensión de los datos; 3)Preparación de los datos; 4)Modelado; 5)Evaluación; 6)Implementación | Documento sobre un proyecto de analítica de datos bajo metodología CRISP-DM publicado | Edgar Giovanny Otálora Camacho | Juan Guillermo Corredor García | 2021-02-01 | 2021-10-31 |  |  | 20 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | GEDO- Gestión de Desarrollo Organizacional | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Fortalecer la gestion del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales | #N/A | Establecer Gobierno, Gestión de datos y seguridad​ | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Gobierno y gestión de datos | Gobierno y Gestión de Datos - IRIS documentado y alineado con proceso de Arquitectura Empresarial | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Formular la propuesta de Lineamientos y Estrategia de Gobierno de Datos | Alinear la planeación de la Arquitectura Empresarial con las necesidades en materia de gestión de datos, sujeto a la priorización realizada por la DGTIC para 2021, incluyendo el esquema de responsables y roles de cada uno de los conjuntos de datos priorizados. | *Hoja de ruta de proyectos de Arquitectura Empresarial presentada a DGTIC incluye Responsables y roles de los diferentes conjuntos de datos definidos *Diccionario de datos de los sistemas de información de la ADRES ajustado y actualizado | Edgar Giovanny Otálora Camacho | Eliana Rodriguez Gómez | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  |  | 40 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | GEDO- Gestión de Desarrollo Organizacional | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional | PerUno | Fortalecer la gestion del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales | #N/A | Establecer Gobierno, Gestión de datos y seguridad​ | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Gobierno y gestión de datos | Gobierno y Gestión de Datos - IRIS documentado y alineado con proceso de Arquitectura Empresarial | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | Ejecutar la propuesta de Lineamientos y Estrategia de Gobierno de Datos | Identificar y documentar los lineamientos y avances para cada uno de los dominios del enfoque de Gobierno de Datos propuesto por The Global Data Managment Association (DAMA). Incluye: 1) Arquitectura de datos; 2) Seguridad de datos; 3) Analítica de datos; 4) Calidad de Datos | *Documento con lineamientos sobre Gobierno de Datos presentado *Documento con avances sobre Gobierno de Datos presentado *Propuesta de directorio EPS-IPS actualizado en ORFEO presentada | Edgar Giovanny Otálora Camacho | Olga Marcela Vargas Valenzuela Daniela Zuluaga Mayorga Juan Carlos Escobar | 2021-05-01 | 2021-10-31 |  |  | 40 | [34 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos | #N/A | GEDO- Gestión de Desarrollo Organizacional | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ | #N/A | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios COVID | Procedimientos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 liquidados y reconocidos | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Liquidar y reconocer recursos de Pruebas SARS CoV-2 COVID-19 | Liquidar y reconocer recursos de Pruebas SARS CoV-2 COVID-19, se programa acorde con la Resolucion 2230 de 27 de noviembre de 2020 que extendio la emergencia sanitaria hasta febrero de 2021. Sujeto a concepto respecto de causacion y pago por parte del MSPS. | Número de pruebas reconocidas y recursos girados por concepto de Pruebas SARS CoV-2 COVID-19 | Daniela Zuluaga Mayorga | Edna Zoraya Sánchez González | 2021-01-04 | 2021-02-28 | $ 31.507.903 | Recursos humanos con personal de planta y contratos de prestacion de servicios de Johana Flórez (10%), Jairo Alexander Moreno (10%) y contratista de DGTIC, Carlos Jaramillo Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Estudios que se efectúen con el objeto de proveer insumos para toma de decisiones sobre recursos del SGSSS publicados | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Estudios para proveer insumos en la toma de decisiones sobre recursos del SGSSS | Publicar dos (2) estudios que se efectúen con el objeto de proveer insumos para toma de decisiones sobre recursos del SGSSS publicados. Este producto viener reprogramado de la vigencia 2020. | Dos (2) estudios publicados en la página web de la Adres. | Daniela Zuluaga Mayorga | Lina Jimena Ocampo Arias | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta y contratos de prestación de servicios Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 50 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Analitica de datos e Información | bar: Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Estudios que se efectúen con el objeto de proveer insumos para toma de decisiones sobre recursos del SGSSS publicados | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Estudios para proveer insumos en la toma de decisiones sobre recursos del SGSSS | Publicar dos (2) estudios que se efectúen con el objeto de proveer insumos para toma de decisiones sobre recursos del SGSSS publicados. Este producto viener reprogramado de la vigencia 2020. | Dos (2) estudios publicados en la página web de la Adres. | Daniela Zuluaga Mayorga | Lina Jimena Ocampo Arias | 2021-07-01 | 2021-12-15 |  | Recursos humanos con personal de planta y contratos de prestación de servicios Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 50 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Analitica de datos e Información | bar: Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Optimización Compra de Cartera | Gestión en la Compra de Cartera optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Pruebas piloto para operación de aplicativo de compra de cartera | Acompañar las pruebas piloto del aplicativo de compra de cartera en coordinación con DGTIC | Acta de recepción de la validación del aplicativo a través de pruebas piloto Documentación funcional elaborada | Daniela Zuluaga Mayorga | Lina Jimena Ocampo Arias Julio González Jairo Alexander Carlos Jaramillo | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 100 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Fortalecimiento Financiero del SGSSS | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 9
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ | #N/A | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Proceso de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM, etapa de implementación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Pruebas piloto para operación Servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM | Adelantar acompañamiento y pruebas piloto de la aplicación con la cual se adelantará la operación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM. (validaciones, integraciones y formularios electrónicos desarrollados). Sujeto al suministro de la aplicación por parte de la DGTIC. | Actas de pruebas realizadas a los formularios electrónicos desarrollados para la operación de Servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM | Daniela Zuluaga Mayorga | Edna Zoraya Sánchez González Mayra Alejandra Perez Bejarano Laura Beltran Julio Rivera | 2021-01-01 | 2021-12-15 | $ 9.710.384 | Johanna Florez (10%) | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Validación, Liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 9
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ | #N/A | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | NO APLICA | No Aplica | Propuestas de monitoreo y seguimiento aprobadas | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Elaborar metodología general de monitoreo y seguimiento | Presentar para aprobación documento que incluya la metodología de monitoreo y seguimiento que efectúa la ADRES. | Metodología general de monitoreo y seguimiento aprobada | Daniela Zuluaga Mayorga |  | 2021-02-01 | 2021-12-15 | $ 167.433.143 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información 3 coordinadoreas de la DOP Jairo alexander (70%), Carolina Silva (10%) y Johanna Florez (10%) | 50 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Analitica de datos e Información | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ | #N/A | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | NO APLICA | No Aplica | Propuestas de monitoreo y seguimiento aprobadas | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Elaborar metodología de monitoreo y seguimiento reclamaciones | Presentar para aprobación documento que incluya la metodología de monitoreo y seguimiento reclamaciones que efectúa la ADRES. | Manual de monitoreo y seguimiento reclamaciones estructurado aprobado | Daniela Zuluaga Mayorga | Jorge Leonardo Duarte | 2021-06-30 | 2021-12-15 | $ 36.634.486 | Elvia Margarita Ramirez (20%) | 50 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | Analitica de datos e Información
| Gestión Misional | PerDos | Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC, con la implementación de los presupuesto máximos y su monitoreo | #N/A | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Presupuestos máximos | NO APLICA | No Aplica | Evaluación de tecnologías en salud para la definición del mecanismo de financiación. | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Complementar solicitud de herramienta para recibir solicitudes de evaluación de tecnologías en salud | Complementar solicitud de herramienta para recibir solicitudes de evaluación de tecnologías en salud. **Sujeto a la publicación de manuales por parte del IETS. | Alcance a solicitud con el detalle para incluir en el aplicativo la funcionalidad para recibir las solicitudes de evaluación de tecnologías en salud | Daniela Zuluaga Mayorga | Edna Zoraya Sánchez González Mayra Alejandra Perez Bejarano Laura Beltran Julio Rivera | 2021-02-01 | 2021-09-30 | $ 101.190.172 | Recursos humanos con personal de planta Jairo alexander (10%), Carolina Silva (60%) y Johanna Florez (50%) Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información 3 coordinadoreas de la DOP | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Propuesta para priorización de tecnologías candidatas a ser adquiridas a través de compra centralizada o riesgo compartido | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Presentar propuesta de metodología de priorización para compra centralizada o riesgo compartido | Presentar propuesta de metodología de priorización para compra centralizada o riesgo compartido para remisión a Minsalud | Metodología de priorización para compra centralizada o riesgo compartido aprobada en ADRES y remitida a MinSalud | Daniela Zuluaga Mayorga | Edna Zoraya Sánchez González | 2021-01-01 | 2021-12-15 | $ 36.648.026 | Jairo alexander (10%), Carolina Silva (10%) y Johanna Florez (10%) | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Propuesta de reconocimiento y pago de servicios y tecnologías asociadas a accidentes de tránsito presentada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Presentar propuesta de reconocimiento y pago de servicios y tecnologías asociadas a accidentes de tránsito. | Presentar propuesta de reconocimiento y pago de servicios y tecnologías asociadas a accidentes de tránsito. | Propuesta documentada para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías asociadas a accidentes de tránsito presentada y aprobada por DLYG | Daniela Zuluaga Mayorga | Jorge Leonardo Duarte Laura Beltrán Julio Cesar Rivera | 2021-01-01 | 2021-12-15 | $ 146.537.945 | Elvia Margarita Ramirez (80%) | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información​ | #N/A | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Propuesta de alertas en el marco del monitoreo y seguimiento para servicios financiados con PM aprobada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Elaborar metodología de alertas en el marco del monitoreo y seguimiento de PM | Elaborar metodología de alertas en el marco del monitoreo y seguimiento de PM | Metodología de alertas presentada | Daniela Zuluaga Mayorga | Edna Zoraya Sánchez González | 2021-01-01 | 2021-06-30 | $ 14.850.506 | Johanna Florez (10%) y Geny Carolina Silva (20%) | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | MOSC - Monitoreo, Seguimiento y Control | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ | #N/A | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Herramienta para operaciones recíprocas | Herramienta de validación de operaciones recíprocas diseñada e implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar mesas de entendimiento con la DGTIC y determinar las necesidades funcionales y tareas | Diseñar un cronograma de DESARRROLLO E IMPLEMENTACION entendiendo el proceso, la necesidad y lo requerido, con el fin de permitir a las diferentes entidades públicas realizar una validación previa de las operaciones reciprocas que deben reportar a la Contaduría General de la Nación con el código de la ADRES | Documento con analisis de necesidades y propuesta de cronograma de trabajo | Maria Margarita Bravo | Sergio Soler Alvaro Rojas Fuentes | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 28386755 | Contrato Prestación de Servicios | 30 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Herramienta para operaciones recíprocas | Herramienta de validación de operaciones recíprocas diseñada e implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Desarrollar pruebas de la herramienta | Prueba de herramienta tecnologica que permita a las diferentes entidades públicas realizar una validación previa de las operaciones reciprocas que deben reportar a la Contaduría General de la Nación con el código de la ADRES | pruebas piloto ejecutadas ( correos, memorios y/o pantallazos de sesiones de trabajo) | Maria Margarita Bravo | Sergio Soler Alvaro Rojas Fuentes | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 28386755 | Contrato Prestación de Servicios | 30 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Herramienta para operaciones recíprocas | Herramienta de validación de operaciones recíprocas diseñada e implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Evaluar la Implementación de la herramienta de validación de operaciones reciprocas | Implementación de una herramienta tecnologica que permita a las diferentes entidades públicas realizar una validación previa de las operaciones reciprocas que deben reportar a la Contaduría General de la Nación con el código de la ADRES | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de operaciones reciprocas implementada | Maria Margarita Bravo | Sergio Soler Alvaro Rojas Fuentes | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 37849006 | Contrato Prestación de Servicios | 40 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Plataforma financiera que soporta el modelo de riesgos de contraparte implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar estudio de mercado de herramientas de fortalecimiento financiero | Realizar investigacion / estudios de la metodologia adecuada para manejar y gestionar el riesgo de liquidez (contraparte) de la entidad . | Documento con estudio de mercado | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-01-01 | 2021-03-15 | 3312895 | Contrato Prestación de Servicios | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Plataforma financiera que soporta el modelo de riesgos de contraparte implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar requerimiento tecnologico de acuerdo a lo evaluado | Realizar requerimiento tecnologico de herramienta bajo la metodologia aelegida en el estudio orientada a manejar y gestionar el riesgo de liquidez (contraparte) de la entidad . | Requerimiento tecnologico radicado en la DGTIC | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 6625790 | Contrato Prestación de Servicios | 20 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Plataforma financiera que soporta el modelo de riesgos de contraparte implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Desarrollar pruebas de la herramienta | Realizar pruebas de desarrollo herramienta bajo la metodología elegida en el estudio orientada a manejar y gestionar el riesgo de liquidez (contraparte) de la entidad. | pruebas ejecutadas , avances de la herramienta | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-06-15 | 2021-11-30 | 6625790 | Contrato Prestación de Servicios | 30 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Plataforma financiera que soporta el modelo de riesgos de contraparte implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Implementar la herramienta nueva o de fortalecimiento para la gestion del riesgo de credito | Evaluar la Implementación la herramienta de fortalecimiento para la gestion riesgo de credito | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de estados del modelo de riesgo de contraparte | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 13251581 | Contrato Prestación de Servicios | 40 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Boletín diario robustecido | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Establecer e incorporar los informes requeridos para el grupo de gestión de pagos en Boletin diario | Definir informes y variables que debe incluir el boletin diario tales como saldos ,rendimientos , reciprocidades , por cuentas y/o grupos de cuentas , con intervalos de tiempo ajustables. | Correos de retroalimentación con la DGTIC | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo y Sergio Soler | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 16564476 | Contrato Prestación de Servicios | 50 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Boletín diario robustecido | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Implementar la herramienta de Boletín Diario robustecida | Implementacion de la herramienta boletin diario para la toma de desiciones de nivel operativo, estrategico y tactico de la DGRFS. | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de boletín diario | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo y Sergio Soler | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 16564476 | Contrato Prestación de Servicios | 50 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Portal Unico de Recaudo implementado Fase 1 | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Definir las especificaciones y cronograma de desarrollo e implementación PUR | Definir con la DGTIC las especificaciones tecnicas y el cronograma de desarrollo e implementación del Portal Único de Recaudo (PUR). Fase 1 | Especificaciones técnicas aprobadas y cronograma de desarrollo definido | Ricardo Triana Parga | Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 28407024 | Contrato Prestación de Servicios | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Portal Unico de Recaudo implementado Fase 1 | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Diseñar el requerimiento tecnologico del PUR | Diseñar y desarrollar las especificaciones técnicas PUR en los sistemas de información dispuestos por la ADRES, con base al requerimientos funcional radicado por la DGRFS (CAS-188832-W6F7Q0). Fase 1 | Correos de retroalimentación con la DGTIC | Ricardo Triana Parga | Oscar Eduardo Salinas Garzón Juan Carlos Escobar Lorena Fabiola Amezquita Becerra Angelica Maria Valderrama Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 40 | [26 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | DGTIC | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Portal Unico de Recaudo implementado Fase 1 | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar mesas de entendimiento para seguimiento al diseño y desarrollo del PUR | Realizar reuniones de seguimiento entre la DGRFS y DGTIC del cumplimiento del cronograma de diseño y desarrollo del Portal Único de Recaudo (PUR). Fase 1 | Actas de Reunión y/o Ayudas Memorias ( definición de especificaciones tecnicas aprobadas por las partes ) | Ricardo Triana Parga | Sergio Andrés Soler Rosas Alvaro Rojas Fuentes Oscar Eduardo Salinas Garzón Juan Carlos Escobar Lorena Fabiola Amezquita Becerra Angelica Maria Valderrama Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Portal Unico de Recaudo implementado Fase 1 | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Apoyar la generación de pruebas funcionales del desarrollo | Efectuar las pruebas funcionales de las especificaciones técnicas del PUR, en el ambiente de pruebas dispuestos por la ADRES Fase 1 | Correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Ricardo Triana Parga | Sergio Andrés Soler Rosas Alvaro Rojas Fuentes Oscar Eduardo Salinas Garzón Juan Carlos Escobar Lorena Fabiola Amezquita Becerra Angelica Maria Valderrama Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 160803600 | Contrato Prestación de Servicios | 20 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Portal Unico de Recaudo implementado Fase 1 | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Evaluar la Implementación del PUR | Implantación del PUR en el ambiente de producción y socialización con los diferentes actores involucrados. Fase 1 | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción del PUR | Ricardo Triana Parga | Sergio Andrés Soler Rosas Alvaro Rojas Fuentes Oscar Eduardo Salinas Garzón Juan Carlos Escobar Lorena Fabiola Amezquita Becerra Angelica Maria Valderrama Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Aplicaciones misionales actuales con el ERP integrados | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Replicar integracion realizada con respecto al proceso de LMA en los demas procesos misionales. | Organizar la información financiera de presupuesto, contabilidad y tesorería, desde el gasto. El objetivo consiste en generar una base de información homogenea respecto a los campos de tiempo, valor y conceptos, por cada uno de los principales procesos ( Compensación, MYT (recobros y techos), reclamaciones y otros (la idea es replicar el modelo establecido en el proceso LMA con los ajustes pertinentes de acuerdo al proceso). | Informes de avance ó correos de retroalimentacion de la integración | Luz Ines Arboleda | Rafael Anaya Margarita Bravo Sergio Soler | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 48085734 | Contrato Prestación de Servicios | 100 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica | NA | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Estudio funcional nuevo ERP | Hoja de ruta de migracion hacia un nuevo ERP | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar hoja de ruta con respecto a potencial migracion de ERP o actualización de versión | Realizar acompañamientos , mesas de trabajo , reuniones y solicitudes en aras de brindar los requerimientos necesarios para definiri reuqerimientos de nivel tecnico en aras de migrar a un nuevo ERP. | Documento tecnico con analisis de viabilidad de optimización del ERP o de nueva herramienta | Luz Ines Arboleda | Rafael Anaya Margarita Bravo Sergio Soler | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 48085734 | Contrato Prestación de Servicios | 50 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Estudio funcional nuevo ERP | Hoja de ruta de migracion hacia un nuevo ERP | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar hoja de ruta con respecto a resultados del analisis de viabilidad | Definición de actividades a desarrollar de acuerdo al analisis de viabilidad generado | Documento de estudios previos poara el cambio de versión o el cambio de herramienta | Luz Ines Arboleda | Rafael Anaya Margarita Bravo Sergio Soler | 2021-07-01 | 2021-12-30 |  |  | 50 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Remitir observaciones al proyecto de decreto publicado por el MSPS | Remitir las observaciones al proyecto de decreto publicado por el MSPS, que reglamenta la Contribución Solidaria (CS). | Correos electrónicos remitiendo las observaciones del proyecto de acto administrativo al MSPS | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 41535247 |  | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Participar en la definición de lineamientos de la CS para el desarrollo del boton de pago | Participar en la construcción y definiciones de lineamientos de la Contribución Solidaria (CS), que permita a la DGRFS establecer las necesidades técnicas para el desarrollo e implementación del botón de pago de la CS. | Correos electrónicos, memorias de reuniones, pantallazos de sesiones (cuando sean por medios electrónicos) | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 41535247 |  | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Definir especificaciones técnicas | Definir con la DGTIC las especificaciones tecnicas y el cronograma de desarrollo e implementación de Contribución solidaria | Especificaciones técnicas aprobadas | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 41535247 |  | 20 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Radicar requerimiento tecnológico con las especificaciones técnicas del Botón de Pago CS | Radicar ante la DGTIC el requerimiento tecnológico con las especificaciones técnicas para el diseño, desarrollo e implementación del botón de pago de la Contribución Solidaria (CS). | Requerimiento Tecnológico radicado en la DGTIC | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 8404800 | Contrato Prestación de Servicios | 10 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Apoyar la generación de pruebas piloto | Validar la funcionabilidad de la herramienta por medio de la generación de pruebas piloto | Correos de retroalimentación con la DGTIC, actas o memorias | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 41535247 |  | 20 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Evaluar la Implementación botón de pago CV | Realizar las pruebas funcionales, tendientes a la implementación del botón de pago de la Contribución Solidaria (CS). | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de estados de contribución solidaria | Ricardo Triana Parga | Laura Alejandra Contreras Salazar Alvaro Rojas Fuentes Gina Paola Diaz Sergio Andrés Soler Rosas Jose Leonardo Herrera Maria Margarita Bravo Robayo Ricardo Triana Parga | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 42024000 | Contrato Prestación de Servicios | 30 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Gestión Misional |  | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS |  | Fortalecer la Política de inversión de la URA | NO APLICA | No Aplica | Mecanismos financieros evaluados y propuestos para brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS. | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Evaluar , ajustar y documentar los mecanismos financieros existententes | Evaluar , ajustar y documentar los mecanismos financieros existententes | Documento con analisis de Mecanismos financieros existentes evaluados y/o modificados enfocados en brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS. | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 77250476 | Contrato Prestación de Servicios | 50 | [18 empty] | X | [11 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS |  | Fortalecer la Política de inversión de la URA | NO APLICA | No Aplica | Mecanismos financieros evaluados y propuestos para brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS. | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Proponer un nuevo mecanismo financiero para brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS | Proponer un nuevo mecanismo financiero para brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS | Documento con propuesta de mínimo un nuevo mecanismo financiero evaluado, para brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77250476 | Contrato Prestación de Servicios | 50 | [18 empty] | X | [11 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS |  | Fortalecer la Política de inversión de la URA | NO APLICA | No Aplica | Instrumentos y mecanismos de la gestión del rIesgos financiero documentado | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Proyectar bases normativas, prodecimentales , de recurso para invertir los excedentes de liquidez | Proyectar bases normativas, prodecimentales , de recurso para invertir los excedentes de liquidez | Documentos asociados a la proyeccion de mejora normativa y procedimental de mecanismos financieros ( resoluciones, procedimientos, actas) | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Felipe Clavijo | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 88243048 | Contrato Prestación de Servicios | 100 | [18 empty] | X | [11 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios covid | Giros de recursos del FOME ejecutados | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Complementar la realización de giros sucitados a partir de la emergencia sanitaria | Realizar analisis e implementar ajustes a procesos , procedimientos y optimizacion de recursos en aras de adaptar nuevos giros que vayan surgiendo a medida que el gobierno nacional disponga en aras de atender necesidades suscitadas por la emergencia sanitaria (COVID 19 ) | Pantallazos de la aplicación de la cadena presupuestal (Presupuesto , Solicitud de pago -(Contabilidad) Orden de Giro (Pagos) | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Luz Ines Arboleda Margarita Bravo | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 33128951 |  | 100 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Herramienta H2H implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Ejecutar pruebas de cifrado sobre los archivos que viajan por el canal dedicado ( H2H) | Realizar pruebas de cifrado del canal dedicado puerto a puerto (H2H) previo paso a produccion. | Intercambio de correos, memoroias o pantallazos de sesiones | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Soler | 2021-01-01 | 2021-02-15 | 75698013 | Contrato Prestación de Servicios | 80 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Herramienta H2H implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Implementar herramienta del canal H2H (pruebas de cifrado con la DGTIC ) | Implementacion de herramienta de canal dedicado puerto a puerto (H2H) | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción y acuerdos suscritos entre la ADRES y la Entidad Bancaria e imágenes de pantalla del canal dedicado en el servidor del coordinador de grupo de grstión de pagos | Rafael Guillermo Anaya Santrich | Sergio Soler | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 18924503 | Contrato Prestación de Servicios | 20 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Herramienta tecnologica de estados de cuenta implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Finalizar la generación de pruebas de herramienta de estados de cuentas | Realizar pruebas restantes para la generacion de estados de cuenta. | Intercambio de correos, memorias o pantallazos de sesiones | Maria Margarita Bravo | Alvaro Rojas Fuentes Julio Godoy | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 101253409 | Contrato Prestación de Servicios | 70 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Herramienta tecnologica de estados de cuenta implementada | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Herramienta de estados de cuenta implementada | Implementacion de la herramienta generadora de estados de cuenta. | Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de estados de cuenta | Maria Margarita Bravo | Sergio Soler Alvaro Rojas Fuentes Julio Godoy | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 43394318 | Contrato Prestación de Servicios | 30 | [18 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 14
| Gestión Misional |  | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información |  | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Informes de gestion sobre temas financieros que impacten el SGSSS | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el I Semestre | Documentos de analisis y/o estudios sobre temas coyunturales que permitan entender cambios en el flujo de los recursos en el SGSSS derivados de un cambio a nivel interno o externo realizado durante el primer semestre de 2021 | Informe o estudio realizado I Semestre | Luz Ines Arboleda |  | 2021-01-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información |  | Plan de incidencia en política pública​ | NO APLICA | No Aplica | Informes de gestion sobre temas financieros que impacten el SGSSS | Carmen Rocio Rangel Quintero | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el II Semestre | Documentos de analisis y/o estudios sobre temas coyunturales que permitan entender cambios en el flujo de los recursos en el SGSSS derivados de un cambio a nivel interno o externo realizado durante el segundo semestre de 2021 | Informe o estudio realizado en el II Semestre | Luz Ines Arboleda |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  | 50 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud |  | GEPR - Gestión y Pago de Recursos
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Optimización proceso compensación | Proceso de compensación optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de liquidación | Implementar el sistema de información del proceso de Compensación, según lo definido en la Resolución 3341 de 2020, realizando ajustes al subproceso de liquidación. | Acta de recibo a satisfacción del Sistema de información proceso de compensación, subproceso de liquidación en producción. | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Optimización proceso compensación | Proceso de compensación optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de devolución de cotizaciones | Ajustar el sistema de información del proceso de Compensación, según lo definido en la Resolución 3341 de 2020, realizando ajustes al subproceso de devolución de aportes. | Acta de recibo a satisfacción del sistema de información proceso de compensación, subproceso de devolución de cotizaciones operando | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Optimización proceso compensación | Proceso de compensación optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Implementar ajustes al sistema COM, correcciones de registros inconsistentes y transferencias | Implementar ajustes al sistema de información del proceso de Compensación, según lo definido en la Resolución 3341 de 2020, actualizando el subproceso de correcciones de registros inconsistentes y transferencias inconsistentes. | Acta de recibo a satisfacción del sistema de información proceso de compensación, subproceso de correcciones de registros inconsistentes y transferencias operando | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Optimización proceso compensación | Proceso de compensación optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de corrección de registros compensados | Implementar ajustes al sistema de información del proceso de Compensación, según lo definido en la Resolución 3341 de 2020, mejorando el subproceso de corrección de registros compensados. | Acta de recibo a satisfacción del sistema de información proceso de compensación, subproceso de corrección de registro compensados en producción | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Cuentas Maestras unificadas | Proceso de cuentas maestras optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Presentar requerimiento tecnológico para la unificación de las cuentas maestras del RC y RS | Realizar el requerimiento tecnológico para la unificación de cuentas maestras de recaudo y pago del régimen contributivo y de pagos para el régimen subsidiado, incluyendo mesas de trabajo para entendimiento. | Documento con especificaciones técnicas con el requerimiento tecnológico para la unificación de las cuentas maestras del RC y RS entregado a la DGTIC | Juan Carlos Girón Sanabria | Gina Paola Diaz Angulo | 2021-01-12 | 2021-01-31 | 0 | Recursos humanos con personal de planta y contratistas Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 30 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Cuentas Maestras unificadas | Proceso de cuentas maestras optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Realizar pruebas funcionales y operar el aplicativo para la unificación de las cuentas maestras del RC y RS | Implementar el aplicativo que permita la unificación de las cuentas maestras del régimen contributivo - RC y régimen subsidiado - RS, sujeto al desarrollo del requerimiento tecnológico, conforme a lo establecido en la Resolución 3342 de 2020 expedida por la ADRES, incluye pruebas piloto y operación final en el aplicativo. | Comunicación remitida a DGTIC con la cual se da paso para la implementacion del aplicativo de las cuentas maestras de las EPS implementado | Juan Carlos Girón Sanabria | Gina Paola Diaz Angulo | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 0 | Recursos humanos con personal de planta y contratistas Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 70 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de prestaciones económicas Régimen Contributivo optimizado | Proceso de prestaciones económicas Régimen Contributivo optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Proyectar y expedir resolucion relacionada con la optimizacion de prestaciones económicas RC | Expedir la resolución ADRES por la cual se unifican las reglas para el recobro de las EPS en el RC, relacionadas con las prestaciones económicas, incluye la consulta a ciudadanía. | Resolución ADRES por la cual se unifican las reglas para el recobro de las EPS en el RC expedida | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 100 | [25 empty] | X | [8 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 8 to Políticas MIPG 9
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Fase II Portal Web y portal transaccional | Proceso de prestaciones económicas Régimen Especial y de Excepción optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Proyectar y expedir resolucion para la optimizacion de prestaciones económicas REX | Revisar el proceso de radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas y devolución de aportes de afiliados con ingresos adicionales régimen especial y de Excepción y expedir la resolucion que unifica las reglas para la optimización de prestaciones económicas REX, incluye la consulta a ciudadanía. | Resolución ADRES por la cual se establecen las reglas para la liquidación, el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas REX expedida | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-05-30 | 0 | Rocio Puentes 10 horas | 40 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6 to Políticas MIPG 9
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Fase II Portal Web y portal transaccional | Proceso de prestaciones económicas Régimen Especial y de Excepción optimizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Actualizar la radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas REX | Lograr la eficiencia del proceso de radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas y devolución de aportes de afiliados con ingresos adicionales REX para hacerlo más eficiente y con mayor oportunidad. Se requiere que incluye como mínimo formulario electrónico, entrega de soportes en medio magnético y validaciones en línea u otras soluciones similares. | Comunicación remitida a DGTIC con la cual se da paso para la implementacion del aplicativo para prestaciones económicas REX | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | Rocio Puentes 20 dias | 60 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6 to Políticas MIPG 9
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución Solidaria | Proceso de contribucion solidaria o parcial implementada e integrada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Aplicación de la contribución solidaria como fuente de cofinanciación e identificación de población | Implementación en el proceso LMA de las fuentes que cofinancian la UPC del RS provenientes de la contribución solidaria e identificar la población del RS | Identicar la población y generar aportes de la contribución solidaria aplicados en la LMA como fuente de cofinanciación de la UPC del RS | Gina Paola Diaz Angulo | Lizeth Yamile Betancourt Marin | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 70 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Aplicativos misionales integrados con el ERP | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Requerimiento tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de la LMA | Requerimiento tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de la LMA, incluye flujo del procedimiento e identificando las validaciones necesarias. | Documento con especificaciones técnicas para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de la LMA, entregado a la DGTIC. | Claudia Pulido Buitrago | Gina Paola Diaz Angulo | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 15 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Aplicativos misionales integrados con el ERP | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Módulo tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de la LMA | Módulo tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de la LMA | Acta de pruebas piloto realizadas para la integración del módulo de descuentos del aplicativo LMA con el ERP. | Claudia Pulido Buitrago | Gina Paola Diaz Angulo | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 35 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Aplicativos misionales integrados con el ERP | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Módulo tecnológico para la integración al ERP opción descuentos correspondientes al proceso de COM | Requerimiento tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de COM. | Documento con especificaciones técnicas para la integración al ERP correspondientes al proceso COM entregado a la DGTIC. | Claudia Pulido Buitrago | Juan Carlos Girón Sanabria | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 15 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Aplicativos misionales integrados con el ERP | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Módulo tecnológico para la integración al ERP opción descuentos correspondientes al proceso de COM | Módulo tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos correspondientes al proceso de COM y REX | Acta de pruebas piloto realizadas para la integración del aplicativo COM y REX con el ERP | Claudia Pulido Buitrago | Juan Carlos Girón Sanabria | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 35 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Implementación de Aplicativo de Giro Directo | Aplicativo transversal para giro Directo | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Implementar aplicativo transversal para giro directo en el RS, RC y PM | A partir del requerimiento presentado a la DGTIC implementar el aplicativo que permita la recepción, procesamiento y validación de los archivos reportados por las EPS para giro directo en el régimen subsidiado - RS, régimen contributivo - RC y presupuestos máximos -PM. | Acta de aprobación de la entrega del aplicativo transversal para giro directo en el RS, RC y PM implementado. | Gina Paola Diaz Angulo | Juan Carlos Girón Sanabria | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 100 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios covid | Procedimientos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 liquidados y reconocidos | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Liquidar y reconocer recursos de Compensación Económica Temporal Régimen Subsidiado COVID-19 | Liquidar y reconocer recursos de Compensación Económica Temporal Régimen Subsidiado COVID-19, se programa acorde con la Resolucion 2230 de 27 de noviembre de 2020 que extendió la emergencia sanitaria hasta febrero de 2021. Sujeto a concepto respecto de causacion y pago por parte del MSPS. | Recursos reconocidos y número de nucleos familiares y el correspondiente número de personas beneficiadas por Compensación Económica Temporal Régimen Subsidiado. Evidencias de la operación | Gina Paola Diaz Angulo | Lizeth Yamile Betancourt Marin | 2021-01-04 | 2021-02-28 | $ 170.942.400 | Recursos humanos con personal de planta y contrato de prestación de servicios Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios covid | Procedimientos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 liquidados y reconocidos | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Liquidar y reconocer recursos de Anticipo por disponibilidad COVID-19 | Liquidar y reconocer recursos de Liquidar y reconocer recursos de Anticipo por disponibilidad COVID-19, se programa acorde con la Resolucion 2230 de 27 de noviembre de 2020 que extendió la emergencia sanitaria hasta febrero de 2021. Sujeto a concepto respecto de causacion y pago por parte del MSPS. | Número de NIT únicos beneficiados y Recursos girados por concepto de Anticipo por disponibilidad COVID-19 . Evidencias de la operación | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-02-28 | $ 170.942.400 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios covid | Procedimientos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 liquidados y reconocidos | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Liquidar y reconocer recursos del procedimiento de Reconocimiento a Talento Humano en Salud COVID-19 | Liquidar y reconocer recursos del procedimiento de Reconocimiento a Talento Humano en Salud COVID-19, se programa acorde con la Resolucion 2230 de 27 de noviembre de 2020 que extendió la emergencia sanitaria hasta febrero de 2021. Sujeto a concepto respecto de causacion y pago por parte del MSPS. | Número de personas beneficiarias y recursos girados del procedimiento de Reconocimiento a Talento Humano en Salud COVID-19. Evidencias de la operación | Juan Carlos Girón Sanabria | Omar Alejandro Gomez Rocha | 2021-01-04 | 2021-02-28 | $ 170.942.400 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 25 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Proceso de reintegro de RC y RS de UPC y de Recobros y Reclamaciones integrado y soportado en nuevo aplicativo | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Auditorias de reintegro de RC y RS de UPC primer semestre en aplicativo. Etapa 1 | Realizar las auditorias de reintegro de RC y RS de UPC, del primer semestre de 2021 o primera etapa, mediante la implementación del aplicativo de Reintegros. Etapa 1 | Soporte de 2 auditorias del reintegro de recursos de RC (1) y RS (1) de UPC generados mediante el aplicativo. | Oscar Eduardo Salinas Garzón | Edgar Alexander Guerra Sanabria | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 40 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Proceso de reintegro de RC y RS de UPC y de Recobros y Reclamaciones integrado y soportado en nuevo aplicativo | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Auditorias de reintegro de RC y RS de UPC segundo semestre en aplicativo. Etapa 1 | Realizar las auditorias de reintegro de RC y RS de UPC, del segundo semestre de 2021 o segunda etapa, mediante la implementación del aplicativo de Reintegros. Etapa 1 | Soporte de 2 auditorias realizadas por reintegro de recursos de RC (1) y RS (1) de UPC generados mediante el aplicativo | Oscar Eduardo Salinas Garzón | Edgar Alexander Guerra Sanabria | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 40 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales.​ |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud​ | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Proceso de reintegro de RC y RS de UPC y de Recobros y Reclamaciones integrado y soportado en nuevo aplicativo | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección de Liquidaciones y Garantías | Actualizar documentación procedimiento de reintegro de RC y RS de UPC y recobros y reclamaciones | Actualizar documentación asociada al reintegro de RC y RS de UPC y recobros y reclamaciones una vez actualizado en las diferentes etapas | Documentos del proceso actualizados, evidenciando la integración de reintegro de RC y RS de UPC y recobros y reclamaciones. | Oscar Eduardo Salinas Garzón | Lorena Fabiola Amezquita Becerra | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | Recursos humanos con personal de planta Equipos de cómputo Conexiones a sistemas de información | 20 | [34 empty] | Dirección de Liquidaciones y Garantías |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de valor (GV | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Fase II Portal Web y portal transaccional | Mecanismos de interacción con los Grupos de Valor fortalecidos PYTI01 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar la fase II página web - portal transaccional para los grupos de valor EPS7IPS | Implementar la nueva imagen del portal transaccional para los grupos de valor EPS e IPS e iniciar la migración de los vínculos a las aplicaciones. | Especificaciones técnicas aprobadas Portal transaccional implementado y aprobado para operación (acta o correo que autorice entrada en operación o producción). | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Jackson Velandia Proveedor Externo | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de valor (GV | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Fase II Portal Web y portal transaccional | Trámite de reconocimiento de prestaciones económicas implementado en portal transaccional | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Optimizar tramite de prestaciones económicas del Régimen de Excepción en portal transaccional | A partir de requerimiento y ajuste normativo, implementar trámite asociados al Régimen Especial o de Excepción en el portal transaccional. | Especificaciones técnicas aprobadas Trámite implementado y aprobado para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 9; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de valor (GV | HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar la Intranet en la ADRES | Mecanismos de interacción con los Grupos de Valor fortalecidos PYTI01 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar la Intranet | Con base en el requerimiento realizado elaborar las especificaciones detalladas de las funcionalidades del portal de intranet de la Adres, desarrollarlo y ponerlo en operación. | Especificaciones técnicas aprobadas Intranet desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez |  | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 100 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de valor (GV | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Portal Único de Recaudo | Mecanismos de interacción con los Grupos de Valor fortalecidos PYTI01 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar la FASE I del Portal Unico de Recaudo | Con base en el requerimiento realizado por la DGRFS realizar las especificaciones detalladas de las funcionalidades del portal, la integración funcional con el portal de entes territoriales y priorizar los conceptos a implemetar en 2021. | Especificaciones técnicas aprobadas PUR Implementado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Jackson Velandia | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 20 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de valor (GV | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Mecanismo de consulta en linea de PQRSD implementado | Mecanismos de interacción con los Grupos de Valor fortalecidos PYTI01 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Desarrollar mecanismo de consulta línea de las PQRS a través del CRM. | Diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y entrega en producción del mecanismo de consulta en línea de las PQRSD. Las especificaciones técnicas se elaboran con el área funcional solicitante y DGTIC | Especificaciones técnicas aprobadas Modulo de consulta en línea de PQRSD desarrollado y aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Jose Ignacio Gómez / Alexander Álvarez | 2021-03-01 | 2021-10-31 |  |  | 20 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  | Fortalecimiento de los canales de atención |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 7; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Optimización Compra de Cartera | Solución para el proceso de compra de cartera implementado PYTI14. | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar la solución tecnológica para soportar el proceso de compra de cartera | Diseño, desarrollo, pruebas, capacitación y entrega para producción de la solución que soportará el proceso de compra de cartera. Las especificaciones técnicas se elaboran con el área funcional solicitante y DGTIC. | Especificaciones técnicas aprobadas Solución de compra de cartera desarrollado, aprobado para operación. Documentación tecnológica actualizada | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratista/Proveedor Externo. | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 9; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Evaluar y ajustar las integreaciónes con el ERP de las aplicaciones misionales | Realizar evaluación de las integraciones de aplicaciones misionales con ERP para identificar condiciones funcionales y tecnológicas a mejorar o ajustar y con base en esto, desarrollar en los aplicativos. (idenficiación, desarrollo y puesta en operación) | Documento o matriz de evaluación para LMA, COM, MYT, ECAT, MUI y PM, con mejoras identificadas y aplicadas. | Jose Leonardo Herrera | Misionales Contratista Lady Viviana Garay / Diego Castillo/ Edwin Fernandez/ Carmen Rocío Rangel / Claudia Pulido Buitrago / Gina Paola Diaz / Juan Carlos Girón Sanabria | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Estudio funcional nuevo ERP | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Apoyar la elaboración de estudio técnico funcional, tecnológico y de mercado para modernizar o implementar un nuevo ERP | Elaborar, en conjunto con la DGRFS y DAF, estudio técnico, tecnológico y de mercado para lograr la migración hacia un nuevo ERP o nueva versión del actual. PYTI15 Fortalecimiento y modernización del ERP. Apoyar la elaboración de estudios previos para la contratación de acuerdo a la decisión tomada. | Documento o matriz con resultado del análisis y valoración técnica , tecnlógica y económica para fortalecer el ERP. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratista DGTIC Líder DGRFS Carmen Rocío Rangel Andrea López Equipo de contabilidad, recaudo, tesoreria y presupuesto DGRFS y DAF | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sistema de Nómina | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar el nuevo sistema de nómina. | Disponer la plataforma tecnológica y acompañar el proceso de implementación del nuevo sistema de nómina. | Plataforma tecnológica para la implementación del nuevo sistema de nómina. | Carlos Andres Ruiz Romero | Oscar Mauricio Vanegas /Lady Viviana Garay/ Fabio Rodriguez | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [21 empty] | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Sistemas de información para proceso de reintregos en operación PYTI16 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar el sistema de información para soportar el proceso de reintegro | Implementar el sistema de información para el proceso de reintegro de recuros en fases: FASE I Implementación en operación sistema Reintengros para RS y RC. FASE II Adecuación del sistema de reintegros para recobros y reclamaciones. Identificación de necesidades funcionales. | Aplicativo de reintegros en operación para RC y RS. Requerimiento de cambio al sistema de reintegro para incoporrar recobros y reclamaciones. Sistema de Reintegro adecuado para recobros y reclamaciones. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | German Augusto Silva Pedraza (Contratista) 2 Contratisa desarrolladoes Lider y equipo DOP Lider y equipo DLYG | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución Solidaria | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Especificaciones técnicas de adecuaciones y desarrollos para proceso Contribución Solidaria | Definir y aprobar especificaciones técnicas para las adecuaciones y desarrollos para soportar el proceso de Contribución Solidaria, a partir de requerimiento funcional. | Especificaciones elaboradas y aprobadas | Jose Leonardo Herrera | Edwin Fernandez Wilmer Garcia Proveedor Externo Equipo DLYG Equipo DGRFS | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  |  | 5 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución Solidaria | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar las adecuaciones tecnológicas para soportar el proceso de Contribución Solidaria | Realizar desarrollo tecnológico que permita la integración de Contribución Solidaria con BDUA, Recaudo y LMA para soportar el proceso de contribción solidaria desde la identifiación de afilidaos, reconocimienro y recaudo. | Especificaciones técnicas desarrolladas y aprobadas para operación. | Jose Leonardo Herrera | Edwin Fernandez Wilmer Garcia Proveedor Externo Equipo DLYG Equipo DGRFS | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 5 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Modelo de Reclamaciones | Solución tecnológica para reclamaciones personas naturales desarrollado y en operación PYTI17 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas naturales | Disponer de una solución que permita soportar la revisión y verificación de las reclamaciones presentadas por las personas naturales considerando los siguientes aspectos: Formulario electrónico en la radicación en operación Comunicación de resultados mediante resolución Desmaterialización de los soportes | Acta aprobación para puesta en operación Formulario electrónico de solicitud. Acta de aprobación funcionalidades restantes solicitadas en requerimiento. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratista Proveedor externo Equipo DOP | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Modelo de Reclamaciones | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas desarrollado y en operación PYTI18 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas | Implementar una solución que soporte el rediseño del proceso considerando a partir del Modelo definido por la Dirección de Otras Prestaciones Adopción de SIRAS III Desmaterialización de documentos requeridos para la auditoría Expediente del evento por víctima Servicios y tecnologías estructuradas y estandarizadas bajo concepto de canasta | Especificaciones técnicas aprobadas. Solución tecnológica desarrollada para soportar el proceso aprobado para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Julio Rivera Proveedor Externo Contratista Lider DOP Equipo DOP | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [25 empty] | X | X |  |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Liquidación y reconocimiento de prima No SOAT | Sistemas de información liquidación Prima no SOAT desarrollado PYTI19 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Desarrollar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT | Desarrollar un sistema que permita soportar el proceso de reconcomiento y liquidación mensual a cada Eps por concepto de prima NO SOAT | Especificaciones técnicas aporbadas y Desarrollos probados y aprobados para operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Edwin Fernandez Contratista Solimar Pinto | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 50 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Liquidación y reconocimiento de prima No SOAT | PYTI19 – Sistemas de información liquidación Prima no SOAT | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Disponer los datos para monitoreo del reconocimineto prima no SOAT | Disponer las bases de datos requeridas por la DOP para realizar el monitoreo de Prima No SOAT con base en el modelo que se defina. | Bases de datos de insumos dispuestas para monitoreo Prima No SOAT | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Fabio Alberto Rodriguez Luis Garzón. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  | 50 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Cuentas maestras unificadas | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar los desarrollo requerimiento de unificación de cuentas maestras de RC y RS - Res3342 | De acuerdo con el requerimiento y especificaciones técnicas que se apruben por parte del área usuaria, realizar los cambios que permita soportar la unificación de las cuentas maestras del régimen contributivo - RC y régimen subsidiado - RS, conforme a lo establecido en la Resolución 3342 de 2020 expedida por la ADRES, incluye pruebas piloto y operación final en los aplicativos. | Autorización para liberar los Cambios en los aplicativos (Correo de confirmación) | Jose Leonardo Herrera | Contratistas Juan Carlos Girón Sanabria | 2021-02-01 | 2021-05-01 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Herramienta para operaciones recíprocas | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar la herramienta de recepción y validación de operaciones reciprocas | Implementar una herramienta tecnologica que permita a las diferentes entidades públicas realizar el cargue y validación de las operaciones reciprocas que deben reportar a la Contaduría General de la Nación con el código de la ADRES | Especificaciones técnicas aprobadas. Herramienta de validación de operaciones reciprocas desarrollada, aprobada para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratista Oscar Mauricio Vanegas Maria Margarita Bravo | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Fortalecimiento Administración de recursos vista | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Mejorar y fortalecer la herramienta de Boletín Diario | Mejorar la herramienta de Boletín Diario e incorporarle el modelo para la gestion del riesgos de contraparte. | Especificaciones técnicas aprobada para el cargue de datos. Base de datos modelada y creada con los daros históricos Modelo CAMEL incorporado | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratistas Fabio Rodriguez Rafael Guillermo Anaya | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Optimización proceso compensación | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Ajustar ssitema de compensación RC por Res3341 | Producto de los cambios que intridcuce la resolución 3341 es necesario ajustar el sistema de compensacón en las funcionalidades de: devoluciones, inconsistencias y transferencias, registros compensados y proceso de compensación. | Sistema Compensación RC ajustado (Correo de confirmación para entrada en operación) | Jose Leonardo Herrera | Contratista Equipo DLYG | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | NO APLICA | No Aplica | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Optimizar el sistema de información que soporta los procesos de la BDUA | Producto del análsis periódico de registros glosados en los reportes semanales de novedadesd de BDUA se generan ajustes o cambios al sistema que soporta la BDUA | Sistema de la BDUA ajustado | Jose Leonardo Herrera | Wilmer Garcia | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Implementación de Aplicativo de Giro Directo | Solución para proceso de giro directo RS, RC y PM desarrollado PYTI20 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Desarrollar y poner en operación solución transversal para giro directo en el RS, RC y PM | Implementar la solución tecnológica que permita la recepción, procesamiento y validación de los datos reportados por las EPS para giro directoa IPS en el régimen subsidiado - RS, régimen contributivo - RC y presupuestos máximos -PM. | Aplicativo transversal para giro directo en el RS, RC y PM aprobado y probado para puesta en operación. | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Contratista Proeveedor Externo Gina Paola Diaz Angulo | 2021-02-01 | 2021-07-31 |  |  | 100 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Funcionalidad de descuento del aplicativo de presupuestos máximos | Sistemas de información optimizados PYTI07 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Complementar el aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos | Complementar el desarrollo del aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos, probar la funcionalidad y ponerla en operación. | Funcionalidad de descuentos en el aplicativo de presupuestos máximos en ambiente de producción | Jose Leonardo Herrera | Ediwn Fernandez Contratista Solimar Pinto | 2021-04-01 | 2021-07-30 |  |  | 10 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Solución integral para el proceso de recobros desarrollado PYTI22 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementación de solución para nuevo modelo de recobros. | Implementación de solución para el nuevo modelo de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM operando con manual, validaciones, integraciones y formularios electrónicos desarrollados y una alternativa al reporte de entrega de suministro que sea gobernada por la ADRES. | Especificaciones Técnicas aprobadas, Desarrollos probados y solución en operación de : Solución para radicación, reconocimiento y liquidación de recobros y Suministro Plus, captura de información sobre evaluación de nuevas tecnologías y Piloto de OCR | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Julio Rivera Proveedor Externo Contratista Lider DOP Equipo DOP | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Definir políticas de seguridad y auditoría en bases de datos en la solución de monitoreo instalada | Mecanismos de auditoría desarrollado y puesto en operación | Matriz de políticas de auditoría y seguridad de Bases de Datos | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-01-05 | 2021-03-30 |  |  | 10 | [28 empty] | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Actualizar matriz de usuarios privilegiados de Bases de Datos | Actualizar la matriz de usuarios privilegiados de las Bases de Datos de la entidad. | Matriz de usuarios privilegiados sobre Bases de Datos | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 10 | [27 empty] | X | [6 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Desplegar DLP Fase II | Realizar el despliegue del DLP (Data Loss Prevention) en su segunda fase conforme al licenciamiento disponible. | Manual elaborado de configuración realizada | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-07-01 | 2021-11-30 |  |  | 20 | [28 empty] | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Actualizar la matriz de Activos de Información de la Adres | Actualizar semestralmente el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Adres en el portal de Datos abiertos. (dos actualizaciones de cada uno) | RAI, IIC actualizada en datos abiertos | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-06-01 | 2021-12-25 |  |  | 20 | [28 empty] | X |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Socializar al interior de la ADRES los temas de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar 2 jornadas de capacitación en temas de Seguridad y Privacidad de la Información y riesgos asociados. (Una por semestre) | Listados de asistencia / Memorias de la capacitación | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-04-01 | 2021-12-25 |  |  | 10 | [27 empty] | X | [6 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar campañas de sensibilización sobre la Seguridad de la Información | Realizar 1 campaña trimestral de sensibilización en seguridad digital de la información. (4 en total) | Evidencia de la sensibilización | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  |  | 20 | [28 empty] | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | NO APLICA | No Aplica | Modelo de Seguridad y Privacidad Implementado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar análisis de vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica de la Entidad | Realizar un informe de análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura de TI de la entidad. | Un informe elaborado | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-06-01 | 2021-12-25 |  |  | 10 | [28 empty] | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | DRP y Alta Disponibilidad implementado PYTI06 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Actualizar el Plan de Recuperación de Desastres. | Actualizar el Plan de Recuperación de Desastres de acuerdo con la política definida. | Plan de Recuperación de Desastres actualizado | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-08-01 | 2021-11-30 |  |  | 30 | [27 empty] | X | [6 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | DRP y Alta Disponibilidad implementado PYTI06 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Bases de datos en actualizadas a la última versión y en alta disponibilidad | Realizar la actualización de los motores de BD a última versión e implementar de esquemas de alta disponibilidad para las bases de datos a las que aplique. | Reporte ejecutivo de actualización de los motores de Bases de Datos | Carlos Andres Ruiz Romero | Guillermo Benitez / Alejandro Garzón / Fabio Rodriguez | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 40 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | DRP y Alta Disponibilidad implementado PYTI06 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Realizar pruebas de recuperación de desastres | Realizar 1 prueba semestral de recuperación de desastres de TI sobre la informaestructura que se defina. | Informe de resultado de la prueba semestral | Juan Carlos Escobar Baquero | Guillermo Benitez / Alejandro Garzón / Fabio Rodriguez / Carlos Ruiz / Fabián Bernal y José Leonardo Herrera. | 2021-04-01 | 2021-12-25 |  |  | 30 | [27 empty] | X | [6 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Modelo de ATR adoptado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Adoptar el modelo de Arquitectura Técnica de Referencia | Realizar la adoptión dentro del proceso de Arquitectura Empresarial del modelo de ATR definido para las nuevas iniciativas o proyectos de tecnología | Modelo de Arquitectura Técnica de Referencia incorporado en el proceso | Juan Carlos Escobar Baquero | Contratista | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [31 empty] | X | [5 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de uso y apropiación del Gobierno Digital desarrollado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Socializar Catálogo de Servicios de TI | Realizar jornada de socialización del Catálogo de Servicios de TI al interior de la entidad. | Listados de asistencia / Memorias de la capacitación | Carlos Andres Ruiz Romero | Contratista | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de uso y apropiación del Gobierno Digital desarrollado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Socializar el proceso de Arquitectura empresarial adoptado en la entidad | Socializar los procedimientos de arquitectura empresarial definidos | Listados de asistencia / Memorias de la socialización | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Juan Carlos Escobar Contratista | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  |  | 30 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Estrategia de uso y apropiación del Gobierno Digital desarrollado | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Elaborar y aprobar por parte del director de la DGTIC los procedimientos seleccionados ITIL | Elaborar, aprobar y socializar los procedimientos seleccionados ITIL a partir de la matriz definida en 2020. | 2 Procedimientos elaborados y aprobados Listados de asistencia / Memorias de la socialización | Carlos Andres Ruiz Romero | Contratista | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Fortalecer la infraestructura de Hardware y Software PYTI13 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Actualizar a últimas versiones de la plataforma tecnológica (software base) | Realizar la actualización y migración a las últimas versiones del software base que soporta la operación de la plataforma tecnológica. (Windows Server) | Informe de migración a y plataforma tecnológica operando en última versión estable. | Carlos Andres Ruiz Romero | Fabian Bernal Proveedor Externo Contratista | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 50 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | NO APLICA | No Aplica | Fortalecer la infraestructura de Hardware y Software PYTI13 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Actualizar sistemas operativos de servidores críticos de la infraestructura de TI | Realizar trimestralmente, informe de actualización de los sistemas operativos sobre servidores críticos de la infraestructura tecnológica | 4 Informes de actualización | Carlos Andres Ruiz Romero | Contratista | 2021-02-01 | 2021-12-25 |  |  | 50 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Gobierno y Gestión de Datos | Gestión sobre los datos fotalecida PYTI03 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Incorporación de herramientas tecnológicas para el análsis y procesamiento de datos. | Adquirir, instalar, configurar y poner en servicio una herramienta tecnológica para el análsis y procesamiento de datos con modelos estaídisticos y de mineria de datos incorporados. (PYTI21 - Fortalecer los procesos de análisis de datos) | Herramienta de análisis y procesamiento de datos en operación. | Sergio Andrés Soler Rosas | Carlos Andres Ruiz Contratista | 2021-04-01 | 2021-09-30 |  |  | 30 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14; Políticas MIPG 17
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Base de datos de recobros organizada, validada y depurada | Gestión sobre los datos fotalecida PYTI03 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Base de datos de recobros organizada, validada y depurada | Verificación, validación, organización y depuración de los registros y campos de los recobros auditados en 2020 considerando la información registrada por la EPS y la información capturada por la empresa contratratista de auditoria. | Informe de verificación, organización y depuración Basde datos con los registros verificados y depurados. | Sergio Andrés Soler Rosas | Ernesto Ramirez 2 contratistas Proveedor externo Equipo DOP | 2021-03-01 | 2021-09-30 |  |  | 40 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Establecer Gobierno, Gestión de Datos y Seguridad | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Gobierno y Gestión de Datos | Gestión sobre los datos fotalecida PYTI03 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Definir y diseñar la arquitectura de datos | Estructuración segmentada (datos transaccionales, de referencia, de análisis y maestros) de los modelos de datos e integración al SIG. Iniciar con la construcción y poblar la base de datos maestra y de referencia como primera fase | Arquitectura de datos documentada Base de datos maestra y de referencia poblada | Sergio Andrés Soler Rosas | Contratista Proveedor externo Giovanny | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  | 30 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 14
| Desarrollo Organizacional |  | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés |  | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de prestaciones económicas Régimen Contributivo optimizado | Solución para proceso de prestaciones económicas desarrollado PYTI23 | Sergio Andres Soler Rosas | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Solución para mejorar proceso de prestaciones económicas | Solución para proceso de disposición de información, radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas y devolución de aportes de afiliados con ingresos adicionales | Especificaciones Técnicas aprobadas Desarrollos aprobados para operación | Guillermo Manuel Benitez Rodriguez | Jose Ignacio Gomez Contratista Proveedor externo | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 100 | [26 empty] | X | [7 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC
| Gestión Misional |  | Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC, con la implementación de los presupuesto máximos y su monitoreo |  | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Funcionalidad de descuento del aplicativo de presupuestos máximos | Proceso de liquidación de Presupuestos Máximos ajustado con base en nuevas normas implementado 1 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Elaborar requerimiento tecnológico de funcionalidad de descuentos de presupuestos máximos 1A | Elaborar el requerimiento tecnológico relacionado con la funcionalidad de descuentos del aplicativo de presupuestos máximos, validarlo y entregarlo a la DGTIC para desarrollo. | Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 1A | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-02-01 | 2021-04-30 |  | N/A | 33 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC, con la implementación de los presupuesto máximos y su monitoreo |  | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Funcionalidad de descuento del aplicativo de presupuestos máximos | Proceso de liquidación de Presupuestos Máximos ajustado con base en nuevas normas implementado 1 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Adelantar la liquidación de los presupuestos máximos 1B | Adelantar la liquidación de los presupuestos máximos de acuerdo con lo establecido en la normativa | Ordenación del gasto de Presupuestos Máximos 1B | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita | 2021-01-04 | 2021-12-30 |  | N/A | 33 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC, con la implementación de los presupuesto máximos y su monitoreo |  | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Funcionalidad de descuento del aplicativo de presupuestos máximos | Proceso de liquidación de Presupuestos Máximos ajustado con base en nuevas normas implementado 1 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Aprobar el aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos 1C | Realizar las pruebas y aprobar la funcionalidad de descuentos del aplicativo de presupuestos máximos para ponerla en operación. | Funcionalidad de descuentos en el aplicativo de presupuestos máximos en ambiente de producción con acta de recibido a satisfacción 1C | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-04-01 | 2021-09-30 |  | N/A | 33 | [34 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Liquidación y reconocimiento de prima No SOAT | Proceso de liquidación de prima NO SOAT con base en normativa expedida por el Minsalud implementado 2 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Aprobar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT 2A | Realizar las pruebas y aprobar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT para ponerla en operación. | Aplicativo en ambiente de producción con acta de recibido a satisfacción del aplicativo 2A | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-01-04 | 2021-11-30 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Liquidación y reconocimiento de prima No SOAT | Proceso de liquidación de prima NO SOAT con base en normativa expedida por el Minsalud implementado 2 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Documentar y formalizar el Proceso en el SIGI 2B | Documentar validar, aprobar y formalizar procedimientos y demás instrumentos que se requieran en el marco del proceso de liquidación de prima NO SOAT. | Procedimientos y demás instrumentos formalizados en el SIGI 2B | Solimar Pinto Sánchez | Norela Briceño Bohórquez Lorena Fabiola Amézquita | 2021-01-04 | 2021-11-30 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP | Sistemas de información misionales integrados con el ERP y optimizados 3 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar requerimiento tecnológico de integración de aplicativos DOP con ERP 3A | Actualizar el requerimiento tecnológico relacionado con la integración de la funcionalidad de descuentos de los aplicativos de recobros y reclamaciones (SIIMYT SIIECAT), validarlo y entregarlo a la DGTIC para desarrollo. | Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 3A | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Fabiola Amézquita Lilia Castellanos Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-01-04 | 2021-03-31 |  | N/A | 100 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Proceso de reintegro soportado en nuevo aplicativo 4 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar el requerimiento tecnológico relacionado con el reintegro de recursos 4A | Actualizar, validar y entregar el requerimiento tecnológico relacionado con el reintegro de recursos reconocidos sin justa causa de los servicios y tecnologías no financiados por la UPC así como reclamaciones por accidente de tránsito, eventos terroristas y catastróficos, aplicativo que debe estar integrado con la Dirección de Liquidaciones y Garantías | Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 4A | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Sergio Andrés Soler Rosas Oscar Salinas | 2021-01-02 | 2021-09-30 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | MOSC - Monitoreo, Seguimiento y Control | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Proceso de Reintegro Unificado | Proceso de reintegro soportado en nuevo aplicativo 4 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC del aplicativo de reintegros 4B | Realizar pruebas del aplicativo de reintegro de recursos reconocidos sin justa causa de los servicios y tecnologías no financiados por la UPC así como reclamaciones por accidente de tránsito, eventos terroristas y catastróficos y generar acta de recibido a satisfacción. Este aplicativo que debe estar integrado con la Dirección de Liquidaciones y Garantías. | Entrega del aplicativo en ambiente de producción con acta de recibido a satisfacción 4B | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de reintegro de recobros y reclamaciones implementado 5 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoría de acuerdo con nuevas líneas de reintegro 5A | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoría de acuerdo con las nuevas líneas de reintegro, la reingeniería e incluyendo las observaciones de los entes de control | Manual Operativo y de Auditoría actualizado y formalizado en el SIGI 5A | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita Norela Briceño Bohórquez | 2021-01-02 | 2021-12-30 |  | N/A | 10 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | MOSC - Monitoreo, Seguimiento y Control | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de reintegro de recobros y reclamaciones implementado 5 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Efectuar el proceso de reintegro de recursos 5B | Efectuar el proceso de reintegro de recursos apropiados sin justa causa en el marco del proceso de reconocimiento de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o por reclamaciones | Informe sobre el proceso de reintegro surtido en la vigencia 5B | Solimar Pinto Sánchez | Lorena Amézquita | 2021-01-02 | 2021-12-30 |  | N/A | 90 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | MOSC - Monitoreo, Seguimiento y Control
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de revisión y verificación del rezago de las reclamaciones de personas jurídicas ejecutado en oportunidad 6 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones rezago a 31-dic-20 6A | Realizar la revisión y verificación de las cuentas presentadas por las IPS entre agosto y diciembre de 2020 por reclamaciones (rezago a 31-dic-20) por parte de la ADRES | Certificaciones de cierre 6A | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 555024505 | Contratos de prestación de servicios | 50 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de revisión y verificación del rezago de las reclamaciones de personas jurídicas ejecutado en oportunidad 6 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones rezago a 31-dic-20 6B | Realizar la revisión y verificación de las cuentas presentadas por las IPS entre agosto y diciembre de 2020 por reclamaciones (rezago a 31-dic-20) por parte de la(s) firma(s) contratada(s) | Certificaciones de cierre 6B | Solimar Pinto Sánchez | María Isabel Salgado | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 226892354 | Contratos de prestación de servicios | 50 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de revisión y verificación de las reclamaciones de personas jurídicas radicadas a partir de 2021 ejecutado en oportunidad 7 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7A | Realizar la revisión y verificación de las cuentas presentadas por las IPS por reclamaciones radicadas ante la ADRES a partir de 2021 por parte de la ADRES | Certificaciones de cierre 7A | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3145138861 | Contratos de prestación de servicios | 40 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de revisión y verificación de las reclamaciones de personas jurídicas radicadas a partir de 2021 ejecutado en oportunidad 7 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7B | Realizar la revisión y verificación de las cuentas presentadas por las IPS por reclamaciones radicadas ante la ADRES a partir de 2021 por parte de la(s) firma(s) contratada(s) | Certificaciones de cierre 7B | Solimar Pinto Sánchez | María Isabel Salgado | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1285723342 | Contratos de prestación de servicios | 40 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de revisión y verificación de las reclamaciones de personas jurídicas radicadas a partir de 2021 ejecutado en oportunidad 7 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 7C | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI | Manual Operativo y de Auditoría actualizado y formalizado en el SIGI 7C | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado Norela Briceño | 2021-01-04 | 2021-01-30 | 46919341 | Contratos de prestación de servicios | 20 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de reconocimiento y liquidación de indemnizaciones e incapacidades temporales para personas naturales optimizado 8 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas de reclamaciones presentadas por personas naturales 8A | Realizar la revisión y verificación de las reclamaciones presentadas por las personas naturales bajo la perspectiva de un proceso administrativo | Certificaciones de cierre 8A | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 387621426 | Contratos de prestación de servicios | 90 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Proceso de reconocimiento y liquidación de indemnizaciones e incapacidades temporales para personas naturales optimizado 8 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 8B | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI | Manual Operativo y de Auditoría actualizado y formalizado en el SIGI 8B | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado Norela Briceño | 2021-01-04 | 2021-01-30 | 46919341 | Contratos de prestación de servicios | 10 | [18 empty] | X | [11 empty] | Racionalización de trámites |  |  |  | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Modelo de Reclamaciones | Proceso de reconocimiento y liquidación de atenciones en salud y gastos de transporte para personas jurídicas optimizado 9 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Elaborar propuesta de nuevo modelo operativo y de auditoría reclamaciones personas jurídicas 9A | Elaborar la propuesta para la implementación de un nuevo modelo operativo y de auditoría de reclamaciones presentadas por personas jurídicas | Propuesta elaborada 9A | Solimar Pinto Sánchez | Laura Beltrán Julio Rivera | 2021-01-04 | 2021-06-30 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Modelo de Reclamaciones | Proceso de reconocimiento y liquidación de atenciones en salud y gastos de transporte para personas jurídicas optimizado 9 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC el aplicativo operativo de auditoria 9B | Aprobar el desarrollar por parte de la DGTIC el aplicativo para la auditoría de reclamaciones presentadas por personas jurídicas, realizar las pruebas y generar el acta de recibido a satisfacción | Entrega del aplicativo en ambiente de producción con acta de recibido a satisfacción 9B | Solimar Pinto Sánchez | Laura Beltrán Julio Rivera Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-08-01 | 2021-12-31 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Recobros del rezago auditados en su totalidad 10 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas de recobros presentadas por EPS y EOC con rezago 10A | Realizar la revisión y verificación de las cuentas radicadas y no auditadas al 30 de junio de 2020 por concepto de recobros por parte de la(s) firma(s) contratada(s) | Certificaciones de cierre 10A | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado | 2021-01-04 | 2021-07-31 | 1045960126 | Contratos de prestación de servicios | 90 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | NO APLICA | No Aplica | Recobros del rezago auditados en su totalidad 10 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 10B | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI | Manual Operativo y de Auditoría actualizado y formalizado en el SIGI 10B | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado Norela Briceño | 2021-01-04 | 2021-02-15 | 46919341 | Contratos de prestación de servicios | 10 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores |  | Implementación del Acuerdo de Punto Final | NO APLICA | No Aplica | Saneamiento implementado 11 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas que se presenten para el saneamiento 11A | Realizar el proceso de revisión y verificación de las cuentas radicadas que se presenten para el saneamiento | Certificaciones de cierre 11A | Solimar Pinto Sánchez | María Isabel Salgado | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1697008239 | Contratos de prestación de servicios | 70 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores |  | Implementación del Acuerdo de Punto Final | NO APLICA | No Aplica | Saneamiento implementado 11 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Actualizar documentación y formalizarla en el SIGI 11B | Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria, el Manual de Radicación, el Manual de Validaciones y el Protocolo de Intercambio de Información y formalizarlos en el SIGI. El Manual Operativo y de Auditoría deberá incluir precisiones respecto al proceso que deberán surtir las cuentas involucradas en procesos judiciales. | Manual Operativo y de Auditoría, de Radicación y de Validaciones actualizados y formalizados en el SIGI 11B1 Protocolo de Intercambio de Información actualizado y formalizado en el SIGI 11B2 | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez Lorena Fabiola Amézquita María Isabel Salgado Norela Briceño | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 46919341 | Contratos de prestación de servicios | 30 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Proceso de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM implementado 12 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en el SIGI 12A | Elaborar Manual Operativo y de auditoría respectivo, formalizarlo en el SIGI y socializarlo | Manual Operativo y de auditoría aprobado, formalizado en el SIGI y socializado 12A | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez Laura Beltrán Norela Briceño | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 46919341 | Contratos de prestación de servicios | 15 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Proceso de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM implementado 12 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en el SIGI 12B | Elaborar el requerimiento tecnológico para la operación del proceso de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM, validarlo y entregarlo formalmente a la DGTIC para desarrollo. | Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 12B | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez Laura Beltrán Sergio Andrés Soler Rosas | 2021-01-04 | 2021-04-30 |  | N/A | 15 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Proceso de reconocimiento y liquidación de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM implementado 12 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar y verificar las cuentas no cubiertos con UPC ni PM 12C | Realizar el proceso de revisión y verificación de las cuentas de servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni Presupuestos Máximos, de acuerdo con el cronograma, por parte de la ADRES, en el aplicativo que para el efecto desarrolle la DGTIC | Certificaciones de cierre 12C | Solimar Pinto Sánchez | Mayra Alejandra Pérez María Isabel Salgado | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 949807611 | Contratos de prestación de servicios | 70 | [18 empty] | X | [15 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Análisis de resultado de capturas del OCR 13 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Revisar las capturas efectuadas en el marco del piloto 13A | Adelantar la revisión de las capturas efectuadas en el marco del piloto a fin de verificar si es procedente la implementación del OCR. | Informe que contenga el resultado de la revisión 13A | Solimar Pinto Sánchez | Claudia Fernández Laura Beltrán Julio Rivera | 2021-02-15 | 2021-03-31 |  | N/A | 100 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Nuevo modelo de recobros​ | Propuesta de implementación para Suministro plus 14 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Elaborar propuesta para implementar MIPRES Plus 14A | Buscar una alternativa al reporte de suministro de MIPRES que sea gobernada por la ADRES para lo cual se desarrollara una propuesta de implementación. | Propuesta elaborada 14A | Solimar Pinto Sánchez | Claudia Fernández Laura Beltrán Julio Rivera | 2021-02-15 | 2021-03-31 |  | N/A | 100 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Base de datos de recobros organizada, validada y depurada | Base de datos de recobros organizada y depurada 15 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con resultados del proceso de corrección 15A | Cargar la información depurada en la base de datos SIIMYT que atienda los resultados del proceso de corrección | Caso enviado a la DGTIC 15A | Solimar Pinto Sánchez | Lilia Castellanos | 2021-01-15 | 2021-03-01 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Base de datos de recobros organizada, validada y depurada | Base de datos de recobros organizada y depurada 15 | Julio Andrés González Godoy | Dirección de Otras Prestaciones | Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con info capturada por firma contratada 15B | Cargar la información depurada en la base de datos SIIMYT que corresponda a la información capturada por la firma contratada para el proceso de revisión y verificación | Caso enviado a la DGTIC 15B | Solimar Pinto Sánchez | Lilia Castellanos | 2021-01-15 | 2021-03-31 |  | N/A | 50 | [34 empty] | Dirección de Otras Prestaciones |  | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento | bar: Políticas MIPG 6
| Gestión Misional |  | Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores |  | Implementación del Acuerdo de Punto Final | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Recobros en procesos Judiciales | Recobros de procesos judiciales conciliados | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Recopilar procesos judiciales de recobros organizados por EPS, jurisdicción y Despacho judicial | Recopilar procesos judiciales de recobros organizados por EPS, jurisdicción y Despacho judicial por medio de una base de datos de los procesos judiciales que traten sobre recobros teniendo en cuenta el demandante y la jurisdicción en la que cursa | Base de datos discriminados por procesos judiciales por EPS, jurisdicción y despacho judicial | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 9897492 | Contratación directa | 40 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica |  | Oficina Asesora Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Gestión Misional |  | Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores |  | Implementación del Acuerdo de Punto Final | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Recobros en procesos Judiciales | Recobros de procesos judiciales conciliados | Fabio Ernesto Conde Rojas | Oficina Asesora Jurídica | Corroborar con las EPS recobros inmersos en cada proceso judicial correspondan a los que la ADRES | Corroborar con las EPS recobros inmersos en cada proceso judicial correspondan a los que la ADRES por medio de cruces de información. | Documento en medio físico o magnético con cruces de bases de los recobros de las demandas con las EPS | Rodrigo Armando Rincón Gonzalez | Grupo de Representación Judicial | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 14846239 | Contratación directa | 60 | [30 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | Oficina Asesora Jurídica |  | Oficina Asesora Jurídica | bar: Políticas MIPG 13
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Definir cronograma de actividades y lineamientos para la audiencia pública de rendición de cuentas | Establecer cronograma de actividades de alistamiento para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-05-01 | 2021-06-30 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Elaborar y publicar informe de gestión del periodo a rendir en audiencia pública | Elaboración y consolidación del informe de gestión del periodo a rendir durante la audiencia pública. | Informe de Gestión elaborado y publicado (Audiencia) | Olga Marcela Vargas Valenzuela | No aplica | 2021-06-15 | 2021-07-30 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Desarrollar Audiencia pública de Rendición de cuentas 2021 | Jornada de audiencia pública de rendición de cuentas realizada de acuerdo con el medio previsto (presencial o virtual) | Video de la jornada publicado, listados de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-08-01 | 2021-09-30 | $ 20.000.000 |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | X | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Elaborar informe de evaluación de jornada de audiencia pública | Informe de seguimiento y evaluación de la jornada de audiencia de rendición de cuentas realizada. | Informe elaborado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | Olga Marcela Vargas Valenzuela | 2021-10-01 | 2021-11-15 |  |  | 10 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Organizar encuentros relacionamiento con los principales grupos de interés | Realizar 4 encuentros en el año de relacionamiento con los principales grupos de valor e interés para socializar los logros y retos de la gestión de la ADRES. | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-01 | 2021-12-20 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | X | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES desarrollada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Elaborar la estrategia de pedagogía a la ciudadanía en los canales virtuales de la entidad | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES en redes sociales, página web y otros medios de comunicación | Documento de la estrategia de pedagogía, describiendo los objetivos, acciones y medios de comunicación implementados Evidencias de las acciones de pedagogía difundidas en redes sociales y la página web y sus métricas | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-04-01 | 2021-06-30 | $ 80.960.000 |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES desarrollada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Realizar 3 actividades de pedagogía con grupos de valor externos | Realizar 3 actividades pedagógicas con EPS, IPS, proveedores, entidades territoriales, operadores PILAS, etc., sobre la operación de la ADRES y sus novedades , la gestión institucional, y nuevos mecanismos de financiación del sistema de salud operados por la ADRES | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-03-01 | 2021-12-31 | $ 40.960.000 |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible | X | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES desarrollada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Ejecutar 3 acciones de pedagogía interna sobre operación y gestión de ADRES | Realizar 3 acciones informativas en la vigencia de actualización sobre temas de la gestión de la ADRES y sus novedades, con los funcionarios y contratistas de Atención al Ciudadano o con los grupos de trabajoque tengan contanto directo con beneficiarios o grupos de interés | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-03-01 | 2021-12-31 | $ 18.432.000 |  | 30 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción |  |  |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Estrategia de pedagogía sobre la operación y gestión de la ADRES desarrollada | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Desarrollar 3 actividades de pedagogía sobre operación y gestión de ADRES con periodistas | Realizar dos actividades al año con los periodistas con el fin de contribuir a la comunicación efectiva de la operación y gestión de la ADRES | Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción |  |  | X | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar la Intranet en la ADRES | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Impulsar y estructuración del portal de intranet de la ADRES | Definir la estructura de los contenidos del portal intranet de la ADRES a partir de mesas de trabajo con las diferentes dependencias. | Matriz de contenidos elaborada y procesos de admins de contenidos implementados | Johanna Andrea Contreras Valderrama | Alicia Benitez Olga Marcela Vargas | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 100 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 10 to Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Evaluar los canales de comunicación interna de la ADRES y ejecutar estrategia de comunicaciones | Evaluar los canales internos de comunicación que permita identificar necesidades que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y fijar una estrategia de comunicaciones interna. | Diagnóstico de canales comunicación interna. Estrategia interna de comunicaciones propuesta. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-15 | 2021-10-31 | $ 60.500.000 |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5; Políticas MIPG 14
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Generar una metodología para la actualización permanente del portal Web | Definir metodología de actualización del portal web de forma integral con las diferentes áreas a partir de los diferentes componentes del contenido web | Metodología formulada | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-15 | 2021-07-31 |  |  | 15 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Mantener actualizados el contenido noticioso y sitio de prensa de la página web | Generar los contenidos editoriales, escritos, audivisulaes, gráficos y mantener actualizados el sitio de prensa de la página web. | Publicaciones permantentes en sitio de prensa dentro de la web | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-15 | 2021-12-31 | $ 55.000.000 |  | 15 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Generar y desarrollar la estrategia de relacionamiento con actores del sector salud | Definir diferentes acciones (reuniones, encuentros, llamadas) con los actores del sector salud que contribuyan al posicionamiento positivo de la ADRES y de su gestión. | Estrategia definida Evidencias gráficas o multimedia, listado de asistencia, ayudas técnicas (Como PPT, videos, etc.) | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-05-15 | 2021-12-31 |  |  | 15 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción |  |  |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | No Aplica | Mejoramiento de los canales de comunicación | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Fortalecer la estrategia de redes sociales y comunicación digital de la entidad | Desarrollar 3 campañas estrategicas de redes mediante desarrollo de acciones específicas de temas relevantes apoyado en la realización de piezas gráficas y audiovisuales. | Informe sobre los contenidos e implementación de las campañas. | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $ 30.000.000 |  | 20 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Rendición de cuentas |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la presencia de los temas de ADRES en los medios de comunicación y redes sociales | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Analisis de social listening en las redes sociales de la ADRES | Adelantar un análisis de social listening trimestral sobre la marca ADRES para medir la efectividad y la frecuencia de la información que se mueve en los distintos medios sociales, así como para evaluar el impacto reputacional en esos canales. | Documento de análisis de social listening, con conclusiones y plan de acción | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-06-01 | 2021-12-31 | $ 40.960.000 |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Lineamientos de Transparencia Activa |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | NO APLICA | No Aplica | Seguimiento a la presencia de los temas de ADRES en los medios de comunicación y redes sociales | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Realizar seguimiento al monitoreo de medios sobre los temas relacionados con la gestión de ADRES | Efectuar análisis del seguimiento a partir del monitoreo a medios con el fin de identificar necesidades y riesgos, y proponer acciones a seguir. | Informe bimensual | Johanna Andrea Contreras Valderrama | No aplica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $ 36.864.000 |  | 50 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Lineamientos de Transparencia Activa |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5
| Grupos de Valor |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión |  | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | NO APLICA | No Aplica | Documentación del proceso de Comunicaciones actualizado | Álvaro Rojas Fuentes | Dirección General | Actualizar y publicar los documentos del proceso | Actualizar documentos del proceso: Procedimiento de Comunicación Interna, esquema de publicaciones y manual de imagen | Procedimiento de comunicación interna actualizado Esquema de publicaciones actualizado y publicado Manual de Imagen actualizado y publicado | Johanna Andrea Contreras Valderrama | Olga Marcela Vargas OAPR | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 100 | [25 empty] | X |  |  |  |  | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información |  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección General |  | GECO - Gestión de Comunicaciones | bar: Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 10
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Analisis de viabilidad para Revisoría fiscal documentado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Documenar gestión para revisoría fiscal | Documentar la gestión que se adelante frente a la viabilidad de contar con la revisoría fiscal en la entidad. | Actas o evidencia de reuniones | Alicia Judith Benitez Gómez | No aplica | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 33 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Analisis de viabilidad para Revisoría fiscal documentado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar documento diagnóstico frente a la implementación de revisoría fiscal | Estudio tecnico de analisis para determinar viabilidad de implementar revisoría fiscal | Documento diagnóstico | Jaime Orlando Delgado Gordillo | Zaida Lizeth Segura Franco | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 33 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | NO APLICA | No Aplica | Analisis de viabilidad para Revisoría fiscal documentado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Adelantar la gestión contractual para la revisoría fiscal | Formular documento de viabilidad contractual para la revisoría fiscal y adelantar el respectivo proceso | Documento de viabilidad contractual | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  |  | 34 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2; Políticas MIPG 6
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 467 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar reuniones y mesas de trabajo para liquidar el contrato 467 de 2011. | Reuniones y mesas de trabajo con el fin de adelantar la liquidación bilateral del contrato de Encargo Fiduciario 467 de 2011. Estas mesas de trabajo y reuniones tendrán como fin establecer la posibilidad de liquidar el contrato de manera bilateral, teniendo en cuenta el % de cumplimiento del contrato establecido en el informe final entregado por la Firma Interventora JAHV Mc.GREGOR. | Actas de reunión con acuerdos para llevar a cabo la liquidación del contrato | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-01-18 | 2021-02-26 |  |  | 33 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 467 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la liquidación del contrato 467 de 2011 según lo determinado en las reuniones | En el caso de no poder liquidar el contrato 467 de 2011 de manera bilateral, se elaborará proyecto de Resolución de Liquidación Unilateral. Sobre el particular es importante tener presente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia liquidó el contrato 467 de 2011, por lo cual es importante revisar si la ADRES tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato. Notificación personal de la posible resolución de liquidación unilateral. El término de cinco días para la notificación personal del posible acto administrativo de liquidación unilateral, se encuentra establecido en el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, se tendrá que realizar la notificación por aviso (Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011) | Notificaciones al contratista Proyecto de resolución de liquidación | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 33 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 467 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar y expedir acto administrativo que resueve posibles recursos(Contrato 467 de 2011) | Una vez efectuada la notificación por aviso, el contratista tendrá la oportunidad para presentar recurso de reposición frente al posible acto administrativo de liquidación unilateral. El término para presentar el recurso de reposición es de 10 días hábiles según lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. Se procede con la elaboración y expedición del acto administrativo que resuelve los recursos que se llegaren a presentar al posible acto administrativo que liquide unilateralmente el contrato de encargo fiduciario No. 467 de 2011. Este término está a cargo de la entidad, con el fin de efectuar la posible liquidación unilateral del contrato de encargo fiduciario No. 467 de 2011. | Acto administrativo de la liquidación del contrato Respuesta a recursos | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  |  | 34 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 103 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Revisar entregables derivados de la ejecución contractual del contrato 103 de 2012 | Revisión de entregables derivados de la ejecución contractual. Observaciones a los entregables. Hay que tener en cuenta que los entregables derivados del contrato 103 de 2012 provienen de los contratos objeto de interventoría, es decir, 055 de 2009, 467 de 2011, 043 de 2013 y 080 de 2018. | Documento con observaciones a los entregables de la ejecución del contrato | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-01-15 | 2021-02-26 |  |  | 20 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 103 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar metodología de liquidación del contrato de interventoría 103 de 2012 | La metodología de liquidación es importante, toda vez que la misma es la herramienta con la que se llegará al % final de ejecución, el cual es la base para la liquidación del contrato, mediante la metodología de liquidación se da un % cuantitativo a las obligaciones del contrato. | Documento con la metodologia de liquidación del contrato | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-03-01 | 2021-03-26 |  |  | 20 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 103 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Gestionar la liquidación del contrato 103 de 2012 de acuerdo con la metodología | Se debe iniciar con la comunicación al contratista sobre la metodología de liquidación a aplicar al contrato, con el fin de conocer observaciones.Una vez hecho esto, se inicia con la aplicación de la metodologí a cada una de las obligaciones del contrato 103 de 2012 y con la elaboración del balance del mismo en términos cuantitativos. Luego se realiza el envío al contratista del balance final de ejecución del contrato 103 de 2012, resultado de la aplicación de la metodología, junto con el resumen ejecutivo, con lo cual se da inicio de mesas de trabajo entre el contratista y el grupo supervisor del contrato 103 de 2012. Por último, se elabora la matriz definitiva, balance final y acta de recibo a satisfacción de entregables del contrato de interventoría 103 de 2012. | 1) Comunicación al contratista, 2) Metodología aplicada a cada obligación, 3) Balance del contrato, 4) Oficio de envío del balance final al contratista con el resumen ejecutivo, 5) Actas de reunión con el contratista de las mesas de trabajo realizadas, 6) Matriz de cierre definitiva y 7) Acta de recibo a satisfacción de productos | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-04-08 | 2021-06-30 |  |  | 40 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos | Contrato 103 liquidado | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Elaborar acta de liquidación final del contrato 103 de 2012 | Elaboración del acta de liquidación final del contrato | Acta de liquidación final del contrato | Esperanza Rodríguez Roldán | Diana Milena Hernandez Thiriatl | 2021-06-01 | 2021-07-30 |  |  | 20 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GCON - Gestión de Contratación | bar: Políticas MIPG 2
| Desarrollo Organizacional |  | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional alineados a los nuevos retos de la entidad a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar la intranet en la ADRES | Contenidos para Intranet de la DAF identificados | Andrea Consuelo López Zorro | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación de contenidos propios de la DAF para la intranet | Identificar el contenido que se requiere disponer en intranet de los temas propios del área de la DAF | Matriz de contenido identificado elaborado | Alicia Judith Benitez Gómez | Johanna Contreras | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  |  | 100 | [34 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | DAF | GEAD - Gestión Administrativa | bar: Políticas MIPG 3; Políticas MIPG 5 to Políticas MIPG 6; Políticas MIPG 11; Políticas MIPG 14
Note on P145: DIANA TORRES RODRIGUEZ: los que se encuerntran en color rojo es por que los colaboradores deben de tener usuario en eureka
Note on Q221: usuario: Entrega del requerimiento por parte del área misional

## Agrupación
PROYECTOS | COMPONENTES
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar la Intranet en la ADRES
Sistema de Nómina
IMPLEMENTACIÓN PORTAL TRANSACCIONAL | Contribución solidaria
Fase II Portal Web y portal transaccional
Optimización Compra de Cartera
Portal Único de Recaudo
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN CON GRUPOS DE VALOR | Estrategia de Rendición de Cuentas
Gobierno y gestión de datos
Mecanismo de consulta en línea de PQRSD implementado
MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL | Base de datos de recobros organizada, validada y depurada
Liquidación y reconocimiento de prima No SOAT
Modelo de Reclamaciones
Nuevo modelo de recobros​
Recobros en procesos Judiciales
MEJORAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | Estudio funcional nuevo ERP
Fortalecimiento Administración de recursos vista
Herramienta para operaciones recíprocas
Optimización de la Integración de aplicativos misionales con el ERP
OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO MECANISMOS EXTRAORDINARIOS COVID | Implementar procedimientos extraordinarios COVID
OPTIMIZACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO | Cuentas Maestras unificadas
Funcionalidad de descuento del aplicativo de presupuestos máximos
Implementación de Aplicativo de Giro Directo
Optimización proceso compensación
Proceso de prestaciones económicas Régimen Contributivo optimizado
Proceso de Reintegro Unificado
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Liquidación de contratos
Note on B1: OAPCR: Denomido proyecto transversal en el PAIA formulado.

## Plan Estratégico (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL ADRES (PEI - Consulta) |  |  |  |  | Código: | DIES-FR07
[7 empty] | Versión: | 3
[7 empty] | Fecha de aprobación: | 2019-12-30
[7 empty] | Página: | Página 1 de 1
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Indicadores del Objetivo | Riesgos del Objetivo | Iniciativas Estratégicas | Responsable de la iniciativa | Descripción | Posibles Productos
Desarrollo Organizacional | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional, alineados a los nuevos retos de la entidad, a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | 1. Índice de FURAG 2. Porcentaje de cumplimiento de ANS | 1. Acuerdos de Niveles de Servicio con bajos niveles de cumplimiento 2. Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional desarticulados entre sí y con el sistema SGSSS. | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) |  | El Sistema Integrado de Gestión Institucional de la ADRES será la columna vertebral para la operación de la Unidad y estará alineado con las expectativas de las partes interesadas, con la estructura organizacional definida y acorde con los lineamientos estratégicos definidos. | • Diagnóstico del SIGI incluyendo los subsistemas, los autodiagnósticos de MIPG y MOP (Usuarios y Normatividad = Productos) • Estructura de gestión institucional de la ADRES - Aprobada por el CIGD • Políticas institucionales de los subsistemas, conforme a la estructura definida del SIGI- • Plan de actualización documental • Estrategia para socializar la estructura del SIGI y su operación. • Procedimientos de los procesos • Actualización de riesgos de los procesos. • Indicadores de procesos actualizados. • Otros documentos de los procesos actualizados
|  |  |  | Modelo de Operación por Procesos ajustado a partir del diagnóstico del entorno y del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. |  | Modelo de Operación por Procesos ajustado a partir del diagnóstico del entorno y SIGI | • Matriz de interacción de procesos teniendo en cuenta el SIGI. • Cadena de Valor a partir del SIGI y matriz de interacción - Aprobada. • Mapa de procesos a partir de los productos identificados en diagnóstico y estructura SIGI y cadena de valor. • Caracterizaciones a partir de los procesos definidos.
|  |  |  | Rediseño Organizacional de la ADRES |  | Este plan busca definir la estructura organizal óptima para la ADRES y cumplir con las etapas necesarias para aprobarla e implementarla | • Caracterización Institucional • Diagnóstico institucional • Estudio de cargas • Propuesta modificación administrativa de la entidad • Decreto Planta de Personal • Manual específico de funciones • Estudio bajo los lienamientos y requerimientos del DAFP
| Fortalecer la gestión del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales | 1. Porcentaje de avance en la implementación del modelo de Gestión y Operación del Conocimiento (Herramienta de autodiagnóstico MIPG) 2. Puntaje de consolidación de Gestión del Conocimiento (Herramienta para medir los atributos por variables) | 1. Inadecuada implementación de herramientas que soportan el modelo de gestión y operación del conocimiento 2. Resistencia a los cambios que genera la implementación del modelo de gestión y operación del conocimiento | Implementación del Modelo de Gestión y Operación del Conocimiento |  | Diseñar e implementar el Modelo de Gestión y Operación del Conocimiento en la ADRES. | • Diagnóstico de la Gestión del Conocimiento, línea base. • Modelo de Gestión del Conocimiento Institucional. • Modelo de Gestión y operación del Conocimiento de la ADRES • Estrategia de uso y apropiación institucional que fomenten la cultura para la innovación y la analítica institucional implementada • Escuela virtual • BD de Gestión del Conocimiento (repositorios) • Resultados de la apropiación y aplicación del conocimiento • "Modelo I+D+i” formulado e implementado • Metodología CO-CRE-AR documentada e implementada • Cultura
| Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés | 1. Oportunidad: Porcentaje de desviación tiempo en la entrega de servicios tecnológicos 2. Calidad: Porcentaje de incidentes en la puesta en producción de servicios tecnológicos 3. Cobertura: Porcentaje de procesos con soluciones tecnológicas implementadas | 1. Inoportuna atención de necesidades o requerimientos de los beneficiarios o grupos de interés, en los procesos en los que se hayan apropiado nuevas soluciones tecnológicas. 2. Incumplimiento en la entrega de resultados e impacto previstos a los beneficiarios o grupos de interés de los procesos en los que se hayan apropiado nuevas soluciones tecnológicas. | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES. |  | Programa a través del cual se adquieren nuevos sistemas de información o se incorporan mejoras a los existentes | • Herramienta de sentencias judiciales implementada • Herramienta de Gestión de embargos implementada • "Portal único de recaudo construido • Integraciones MUI con ERP realizadas" • ERP modernizado • Base de Datos de conocimiento implementada • Herramienta de gestión de la inversión implementada • Ajustes a sistemas de información de Recobros realizados • Desarrollos tecnológicos para reclamaciones implementados • Herramienta de restitución de recursos implementada • Aplicación de Reintegro de recursos en operación • Cargue de archivos de PISIS automatizado • Aplicativo de compra de cartera adoptado y administrado por ADRES • ORFEO implementado • Sistema de soporte para el SGI implementado • Sistema de información para el proceso de repeticiones construido
|  |  |  | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés. |  | Programa a través del cual se incorporan mejores prácticas relacionadas con conocimiento de los grupos de interés y la satisfacción de sus necesidades | • Arquitectura de interoperabilidad diseñada, implementada e integrada con arquitectura de datos y la ATR • Mecanismos de interoperabilidad implementados • Mecanismos de monitoreo implementados • Portal implementado • Interfaz de consulta implementada • Herramienta de monitoreo de redes sociales implementada
|  |  |  | Establecer el Gobierno y Gestión de Datos y Seguridad. |  | Programa a través del cual se incorporan mejores prácticas relacionadas con arquitectura, desarrollo, operación y calidad de datos, así como con gestión de datos maestros, bodegas, contenidos, metadatos y seguridad de datos. | • Procesos de gobierno de datos publicados e implementados • Arquitectura de datos diseñada e implementada • "DRP publicado y socializado" • MSPI implementado • Herramienta de calidad de datos implementada • Herramienta de analítica de datos apropiadas
|  |  |  | Fortalecer la capacidad operativa de la Gestión de TIC. |  | Programa a través del cual se incorporan mejores prácticas a nivel de cultura organizacional, procesos y tecnología al interior de la DGTIC | • Procesos de gobierno y Gestión de TI publicados e implementados • Procesos de DGTIC ajustados, publicados e implementados • Estructura funcional de la DGTIC aprobada por la ADRES • Procesos de Arquitectura Empresarial de TI implementados y socializados con los usuarios de la DGTIC • ATR diseñada y aprobada • Productos y servicios tecnológicos adquiridos • Metodología de gestión de ciclo de vida de software diseñada, aprobada e implementada • "Capacitaciones y acompañamientos realizados • Proceso optimizado Herramientas implementadas"
Gestión Misional | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | 1. Porcentaje de variación de los reintegros 2. Porcentaje de variación de costos asociados a demandas y sentencias |  | Fortalecer los procesos de validación y auditoría que se realizan para prestaciones económicas y UPC |  | Optimizar las validaciones y auditorías que se realizan en los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de recursos del Sistema de salud | • Diseñar e implementar un sistema de auditorías para la liquidación de prestaciones económicas • Optimizar el proceso de auditoría a los recursos pagados por concepto de recobros y reclamaciones • Optimizar el proceso de auditoría a los reconocimientos de UPC • Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de las validaciones que se realizan previo a la liquidación y el reconocimiento de UPC
|  |  |  | Defensa Jurídica. |  | Diseñar e implementar políticas de defensa para la Entidad y sus intereses que incluyan estrategias de carácter preventivo
|  |  |  | Fortalecer la Política de inversión de la URA |  |  | Fortalecer la herramienta implementada para la mitigación de riesgos (contraparte, liquidez, crédito y mercado) que evalúa la solidez financiera y gerencial de las Entidades bancarias con que la DGRFS puede operar Sistema Integral de Monitoreo y Alertas de Fuentes y Usos
| Mejorar la relación costo-beneficio de la operación, a partir del diseño e implementación de un modelo que integre las etapas de recaudo, liquidación, reconocimiento y giro de los recursos administrados para el sector salud | 1. Porcentaje de variación en tiempo de los procesos de generación de valor 2. Ahorro al sistema de salud por valores máximos de recobro en el régimen contributivo |  | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud |  | Fortalecer canales y gestión de interacción con los grupos de valor | • Formulación, desarrollo e implementación del portal único de recaudo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud • Integración del proceso de gestión de cobro coactivo con el proceso de gestión de recaudo y fuentes de financiación • Simplificación del proceso de compensación y de los procesos complementarios del régimen contributivo • Revisión y optimización del proceso de giro directo de los recursos de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado • Implementación de incentivos a la gestión y resultados en salud • Sistema de gestión de incapacidades • Diseño e implementación de la contribución parcial en el régimen subsidiado en salud • Prima para las EPS por concepto de accidentes de tránsito generados por vehículos no identificados o no asegurados con la póliza del SOAT • Proceso de liquidación y giro de los valores a trasferir a las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a Compensar para la gestión y financiación de los Servicios y Tecnologías en Salud financiadas con techos o presupuestos máximos • Alternativa técnica para el proceso de verificación, control y pago de las reclamaciones • Integración del proceso de gestión de cobro coactivo con el proceso de gestión de recaudo y fuentes de financiación • Implementar proceso para integrar el resultado de los pagos efectuados con el sistema financiero de la ADRES. • Web Services para la operación de la BDUA
| Incidir en la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información | 1. Puntaje de incidencia en política pública y gestión del sector | 1. Inadecuada entrega de productos relacionados con análisis y producción de información del sector que puede generar toma de decisiones de política pública de manera errada, incompleta o inoportuna | Plan de Incidencia en Política Pública. En donde además de generar publicaciones e investigaciones de interés, se efectúen con el objeto de incidir en decisiones de ajuste y mejora al SGSSS.
| Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores. | 1. Saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de salud |  | Implementación de Acuerdo de Punto Final |  |  | • Auditaría de los items de las cuentas presentadas para el saneamiento financiero por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC del régimen contributivo • saneamiento contable de las cuentas de los diferentes actores del sector de la salud que suscribieron contratos de transacción en el marco de la estrategia de Punto Fnal
RECURSOS | Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG | 1. Porcentaje de optimización de costos de operación UGG | 1. Inadecuadas herramientas para realizar el seguimiento a la asignación y/o ejecución de recursos del presupuesto de funcionamiento de la ADRES 2. Deficiencias en la definición del modelo de costeo. | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos |  |  | • Esquema de monitoreo que permita medir la eficiencia de los recursos de la UGG • Metodología para costeo de la operación institucional • Generar línea base para medir los costos de operación institucionales
GRUPOS DE VALOR | Posicionar a la entidad con sus beneficiarios directos por la eficiencia y transparencia de su gestión | 1. Nivel de reconocimiento de la ADRES por transparencia en la gestión | 1. Incumplimiento en la entrega de resultados e impacto previstos en cuanto a transparencia en la gestión de la ADRES | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos |  |  | Posicionamiento de la ADRES en redes sociales y en medios de comunicación Relacionamiento y rendición de cuentas con actores del sector salud y partes interesadas Audiencia pública de rendición de cuentas Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana, implementada
| Obtener el reconocimiento de los actores institucionales del SGSS por la calidad de su gestión | 1. Nivel de reconocimiento de la ADRES por calidad en la gestión | 1. Inadecuada entrega de productos y/o servicios en relación con los atributos de calidad requeridos por los grupos de interés de la ADRES | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos

## Listas (hidden)
Perspectiva |  |  | Objetivo Estratégico |  | Iniciativas Estratégicas |  |  | Componente del Plan Anticorrupción | [7 empty] | Dependencia |  | Procesos asociados | Proceso | Lideres | Usuarios Eureka
Desarrollo Organizacional | PerUno | PerUno | Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional, alineados a los nuevos retos de la entidad, a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor | ObjUno | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | PerUno | ObjUno | Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | ComUno | Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Racionalización de trámites | Rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | Dirección Administrativa y Financiera | DAF |  | APTI - Arquitectura y Proyectos TIC | Álvaro Rojas Fuentes | Alicia Judith Benitez Gómez
Gestión Misional | PerDos | PerUno | Fortalecer la gestión del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales | ObjDos | Modelo de Operación por Procesos ajustado a partir del diagnóstico del entorno y SIGI | PerUno | ObjUno | Racionalización de trámites | ComDos | Política de Administración de Riesgos |  | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Lineamientos de Transparencia Activa |  | Dirección General | DG | dies, geco | OSTI - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones | Andrea Consuleo López Zorro | Alvaro Rojas Fuentes
Recursos | PerTres | PerUno | Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés | ObjTres | Rediseño Organizacional de la ADRES | PerUno | ObjUno | Rendición de cuentas | ComTres | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecimiento de los canales de atención | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud | DGRFS | gepr,ffss, rifu | CEGE - Control y Evaluación de la Gestión | Carmen Rocio Rangel Quintero | Amanda Lucia Buitrago Reyes
Grupos de Valor | PerCuatro | PerDos | Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS | ObjCuatro | Implementación del Modelo de Gestión y Operación del Conocimiento | PerUno | ObjDos | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | ComCuatro | Consulta y Divulgación |  | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Talento Humano | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | DGTIC | apti,osti | GECO - Gestión de Comunicaciones | Diana Isabel Cárdenas Gamboa | Andrea Catalina Cuesta Ruiz
|  | PerDos | Optimizar la operación de la Entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y, la modernización de los procesos misionales. | ObjCinco | Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés | PerUno | ObjDos | Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información | ComCinco | Monitoreo y Revisión |  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Normativo y procedimental | Criterio diferencial de accesibilidad |  | Dirección de Liquidaciones y Garantías | DLYG | valr, andi, mosc | DIES - Direccionamiento Estratégico | Diego Hernando Santacruz Santacruz | Andrea Consuelo Lopez Zorro
|  | PerDos | Proveer insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información | ObjSeis | Fortalecer el gobierno, seguridad y gestión sobre los datos | PerUno | ObjDos | Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | ComSeis | Seguimiento |  |  | Relacionamiento con el ciudadano | Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | Dirección de Otras Prestaciones | DOP | valr, mosc | GEDO - Gestión de Desarrollo Organizacional | Fabio Ernesto Conde Rojas | Angelica María Valderrama
|  | PerDos | Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores | ObjSiete | Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES | PerUno | ObjTres | No aplica | NA | [6 empty] | Oficina Asesora Jurídica | OAJ | gjur | FFSS - Fortalecimiento Financiero del SGSSS | Luisa Fernanda Gonzalez Mozo | Carlos Andres Ruiz Romero
|  | PerDos | Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC, con la implementación de los presupuesto máximos y su monitoreo | ObjOcho | Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC | PerUno | ObjTres | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Control del Riesgo | OAPCR | dies, gedo | GEPR - Gestión y Pago de Recursos | Sergio Andres Soler Rosas | Carmen Rocio Rangel Quintero
|  | PerTres | Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG | ObjNueve | Diseño, revisión, ajuste y optimización de los controles de los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de la salud | PerDos | ObjCuatro | [8 empty] | Oficina de Control Interno | OCI | cege | RIFU - Recaudo e identificación de fuentes |  | Cesar Joaquin Sopo Segura
|  | PerCuatro | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | ObjDiez | Defensa Jurídica | PerDos | ObjCuatro | [11 empty] | GEAD - Gestión Administrativa |  | Claudia Patricia Fernandez Perez
[5 empty] | Fortalecer la Política de inversión de la URA | PerDos | ObjCuatro | [11 empty] | GDOC - Gestión Documental |  | Claudia Pulido Buitrago
[5 empty] | Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud | PerDos | ObjCinco | [11 empty] | GETH - Gestión Estratégica de Talento Humano |  | Diana Esperanza Torres Rodriguez
[5 empty] | Analítica de datos con el objeto de incidir en decisiones de ajuste y mejora al SGSSS | PerDos | ObjSeis | [11 empty] | GFIR - Gestión Financiera de Recursos |  | Diana Fernanda Forero Corredor
[5 empty] | Implementación del Acuerdo de Punto Final | PerDos | ObjSiete | [11 empty] | GSCI - Gestión Servicio al Ciudadano |  | Diana Isabel Cardenas Gamboa
[5 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos | PerDos | ObjOcho | [11 empty] | GCON - Gestión de Contratación |  | Diana Milena Hernandez Thiriatl
[5 empty] | Modelo para la asignación y seguimiento de recursos | PerTres | ObjNueve | [11 empty] | GPAD - Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios |  | Diego Fernando Guerra Bolaños
[5 empty] | Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión | PerCuatro | ObjDiez | [11 empty] | GJUR - Gestión Jurídica |  | Diego Hernando Santacruz Santacruz
[19 empty] | ANDI - Analítica de Datos e Información |  | Edgar Alexander Guerra Sanabria
[19 empty] | MOSC - Monitoreo, Seguimiento y Control |  | Edgar Giovanny Otálora Camacho
[19 empty] | VALR - Validación, liquidación y Reconocimiento |  | Edilberto Zamora Alvarado
Eliana Rodriguez Gomez
Esperanza Rodríguez Roldán
Fabio Ernesto Rojas Conde
Gina Paola Diaz Angulo
Guillermo Manuel Benitez Rodriguez
Jaime Orlando Delgado Gordillo
Jairo Alejandro Barón Rubiano
Johanna Andrea Contreras Valderrama
Jose Leonardo Herrera
Juan Carlos Borda Rivas
Juan Carlos Escobar Baquero
Juan Carlos Girón Sanabria
Juan Guillermo Corredor Garcia
Julio Eduardo Rodriguez Alvarado
Ligia Andrea Florez Cubillos
Lina Jimena Ocampo Arias
Lizeth Lamprea Mendez
Lizeth Yamile Betancourt Marin
Lorena Fabiola Amezquita Becerra
Luisa Fernanda Gonzalez Mozo
Luz Ines Arboleda
Maria Isabel Salgado Cardona
Maria Lucia Florez Jimenez
Maria Margarita Bravo
Maria Teresa Salazar Garcia
Martha Ligia Serna Pulido
Mayra Alejandra Perez Bejarano
Nathaly Constanza Alvarado Nuñez
Norela Briceño Bohorquez
Olga Marcela Vargas Valenzuela
Omar Alejandro Gomez Rocha
Orlando Sabogal Sierra
Oscar Eduardo Salinas Garzón
Rafael Guillermo Anaya Santrich
Ricardo Triana Parga
Rodrigo Armando Rincón Gonzalez
Sergio Andrés Soler Rosas
Sergio Felipe Clavijo Gómez
Sergio Ramon Marquez Nossa
Solimar Pinto Sánchez
Wilmer Garcia Londoño
Yuly Andrea Gomez Gutierrez
Zaida Lizeth Segura Franco